COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE SOACHA

Andamiaje del PEI ajustado — estructura de cinco capítulos (Fase 5 · F5-T1)

Propuesta técnica de EICIT · Circular 0064 de 2026 (SEM Soacha) · Documento de trabajo, versión de arranque

# 1. Propósito y encuadre

Este andamiaje reorganiza el PEI en los cinco capítulos que exige el SEM (identidad institucional y las cuatro áreas de gestión), con sus ítems mínimos, y establece, ítem por ítem, de dónde proviene el contenido y en qué estado se encuentra. Es el contenedor sobre el cual se integran, en su momento, el modelo validado y las mallas.

Encuadre. EICIT propone este andamiaje; el Colegio reorganiza, delibera, decide y adopta (Consejo Académico → Consejo Directivo → resolución rectoral). No es el PEI final.

Estado. F5-T1 en curso. Se pueblan ahora los componentes que no dependen de insumos pendientes. Quedan como casillas reservadas (candado): §3.2 Modelo pedagógico (a la espera del modelo validado) y §3.3 Planes de estudio / mallas (a la espera de la arquitectura y las mallas de la Fase 4).

# 2. Cómo leer el andamiaje

Cada capítulo se presenta como una tabla. Las columnas indican:

- Ítem / componente: la sección exigida por la plantilla.

- Fuente: de dónde sale el contenido — PEI vigente (migrar), insumo del Colegio, producto de una fase, o por crear.

- Estado: Migrar (trasladar del PEI vigente), Referentes (incorporar los referentes asignados), Crear (redactar por primera vez) o Candado (esperar un insumo pendiente).

- Referentes: los referentes de la Circular asignados a ese componente (Tarea 9). El detalle de cada uno está en su ficha.

- Destino: si el contenido queda en el PEI (límite de 50 páginas) o se relocaliza como anexo en Drive.

# 3. Estructura de los cinco capítulos

## Capítulo 1 · Identidad institucional

| Ítem / componente | Fuente | Estado | Referentes | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Datos generales | PEI vigente | Migrar | — | PEI |
| 1.2 Reseña histórica y proyección | PEI vigente | Migrar / actualizar | — | PEI |
| 1.3 Emblemas o símbolos institucionales | PEI vigente | Migrar | — | PEI |

Nota: la reseña se actualiza para reflejar el cierre del ciclo de Normal Superior y la denominación vigente (CMA), conservando el legado normalista.

## Capítulo 2 · Gestión directiva

| Ítem / componente | Fuente | Estado | Referentes | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Caracterización institucional | PEI vigente + Autoeval. 1.2.4 | Migrar + Referentes | REF-24 | PEI |
| 2.2 Filosofía o fundamentos del PEI | PEI vigente | Migrar | — | PEI |
| 2.3 Horizonte institucional | PEI vigente | Migrar | — | PEI |
| 2.4 Políticas institucionales | PEI vigente | Migrar | — | PEI |
| 2.5 Política de calidad | PEI vigente / revisar | Migrar / crear | — | PEI |
| 2.6 Política de inclusión | PEI vigente / revisar | Migrar / crear | — | PEI |
| 2.7 Objetivos y metas institucionales | PEI vigente (9.1–9.2) | Migrar / reubicar | — | PEI |

## Capítulo 3 · Gestión académica

| Ítem / componente | Fuente | Estado | Referentes | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Lineamientos de la propuesta pedagógica y curricular | PEI vigente + referentes | Migrar + Referentes | REF-15, REF-18, REF-22 | PEI |
| 3.2 Modelo y/o enfoque pedagógico | Modelo validado (F3) | CANDADO | En espera: REF-02, REF-07★, REF-17, REF-23, REF-25, REF-26 | PEI |
| 3.3 Planes de estudio (organización curricular) | Arquitectura + mallas (F4) | CANDADO | — | PEI/Anexo |
| 3.3.1 Organización curricular · preescolar | Mallas F4 | CANDADO | — | PEI/Anexo |
| 3.3.2 Plan de estudios · básica y media | Mallas F4 | CANDADO | En espera: REF-10, REF-19, REF-20, REF-21, REF-27 | PEI/Anexo |
| 3.3.3 Media técnica (Analítica de Datos) | Ruta paralela 1.5.5 | CANDADO | — | PEI/Anexo |
| 3.3.4 Proyectos transversales y cátedras | PEI vigente + referentes | Migrar + Referentes | REF-04, REF-08, REF-09, REF-11, REF-12 | PEI (desarrollo a anexo) |
| 3.3.5 SIEE | Insumo CMA (SIEE jul-2026) + ref. | Referenciar + Referentes | REF-06 | PEI (SIEE completo a anexo) |

§3.2 y §3.3 son las casillas reservadas. Se completan con el modelo validado (esta semana) y con las mallas de la Fase 4. Los referentes «en espera» quedan preasignados para no perderlos.

## Capítulo 4 · Gestión de la comunidad

| Ítem / componente | Fuente | Estado | Referentes | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Manual de convivencia | Insumo CMA + referentes | Referentes | REF-03 (dos capas), REF-05, REF-13, REF-28, REF-29 | PEI (manual completo a anexo) |
| 4.2 Procesos de articulación y servicios complementarios | PEI vigente + convenio | Reubicar (F5-T4) | Cooperación EICIT | PEI |
| 4.3 Servicio Social Escolar Obligatorio (SSEO) | PEI vigente / insumo CMA | Migrar | — | PEI (manual a anexo) |
| 4.4 Alianza familia-escuela | PEI vigente + referentes | Migrar + Referentes | REF-01, REF-30 | PEI |
| 4.5 Acogida a estudiantes nuevos | Por crear + referente | Crear | REF-16 | PEI |
| 4.6 Seguimiento a egresados | PEI vigente (Proy. egresadas) | Migrar | — | PEI |
| 4.7 Plan escolar de gestión del riesgo (PEGR) | Insumo CMA + referentes | Referentes | REF-14, REF-31 | PEI (PEGR completo a anexo) |

## Capítulo 5 · Gestión administrativa y financiera

| Ítem / componente | Fuente | Estado | Referentes | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Diseño organizacional y gobierno escolar | PEI vigente / insumo CMA | Migrar (reforzar) | — | PEI |
| 5.2 Proceso de matrícula | PEI vigente / insumo | Migrar | — | PEI |
| 5.3 Proceso de actualización y capacitación | PEI vigente | Migrar | — | PEI |
| 5.4 Recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros | PEI vigente (5.5) | Migrar | — | PEI |
| 5.5 Herramientas de gestión (Autoevaluación, PMI, POA) | PEI vigente + 1.2.4 | Migrar / actualizar | — | PEI (detalle a anexo) |
| 5.6 Resolución de costos educativos | PEI vigente | Migrar | — | PEI |

# 4. Ubicación de la cooperación EICIT (F5-T4)

El PEI vigente relaciona el convenio EICIT–CMA dentro de Gestión de la Comunidad. Conforme a la plantilla, corresponde al componente de servicios adicionales o complementarios (numeral 14 del art. 2.3.3.1.4.1). La redacción debe reflejar que el aporte de EICIT se realiza en comodato y en el marco de la cooperación institucional, sin constituir cobro a las familias, en concordancia con los conceptos que el SEM no autoriza dentro de los cobros periódicos. Se ubica en §4.2 (o en Gestión administrativa, según la instancia del Colegio). Esto resuelve el Hallazgo 6 del análisis de brechas.

# 5. Candados y pendientes

- §3.2 Modelo pedagógico — casilla reservada. Se completa con el modelo validado (v1.1 + ajustes de la reunión de esta semana). Referentes preasignados: REF-02, REF-07★ (Ley 2491, ancla socioemocional), REF-17, REF-23, REF-25, REF-26.

- §3.3 Planes de estudio / mallas — casilla reservada. Depende de la arquitectura (1.5.1) y las mallas (Fase 4). Referentes preasignados: REF-10, REF-19, REF-20, REF-21, REF-27. La media técnica se resuelve por la ruta paralela 1.5.5.

# 6. Estrategia PEI / anexos (límite de 50 páginas)

El PEI conserva la síntesis de cada componente; los documentos extensos se relocalizan a Drive en modo lector y se enlazan. Van a anexos: el Manual de Convivencia y sus rutas, el SIEE completo, el PEGR, el desarrollo detallado de cada referente (semilla: documento de trabajo de la Tarea 9), las mallas por área y grado, y el detalle de autoevaluación, PMI y POA. La auditoría de numeración y el ajuste de forma (oficio, fuente 11, interlineado 1.5, PDF editable) se realizan al cierre (F5-T5 y F5-T6).

Nota. Andamiaje construido sobre los archivos reales del repositorio (Productos_Intermedios): PEI vigente, análisis de brechas, semáforo y fichas de referentes, y la incorporación de la Tarea 9. El mapeo de los 31 referentes proviene de la hoja «Fichas» del consolidado. Las secciones marcadas como candado no se redactan hasta contar con su insumo, para no generar retrabajo.