## Resumen
Matriz de coherencia, brechas y pendientes · PEI CMA · Fase 5
Colegio María Auxiliadora de Soacha · versión v0.2 del 5 de octubre de 2026 · EICIT propone; el Colegio decide y adopta.
Ítems de la plantilla mapeados | 35
— Ajustados o nuevos en la v0.2 | 12
— Completos | 1
— Existen en el 0K (por revisar o condensar) | 19
— Faltan | 1
— No aplican (confirmar) | 2
Hallazgos registrados | 17
— Resueltos en la v0.2 | 7
— Pendientes de EICIT | 4
— Pendientes del Colegio | 6
Pendientes de datos y documentos | 19
— Que bloquean la radicación | 5
Páginas actuales / objetivo / límite | 92 / 46 / 50
Fuentes: PEICMASEM-0K, Plantilla-Guía SEM 2026-2027, modelo pedagógico validado, arquitectura v5-def (consenso del 30-sep-2026), icfes.pptx, acta n.º 06, convenio EICIT–CMA, Manual de Convivencia, SIEE y Políticas.

## Mapa_plantilla
Mapa de la plantilla de la SEM frente al PEI base (0K) y la v0.2
Estado: Completo · Ajustado · Existe · Por revisar · Por ajustar · Nuevo · Falta · No aplica. Color de «Lidera»: EICIT navy, ENSMA azul medio, Ambas dorado.
Gestión | Ítem de la plantilla SEM | Sección en el 0K | Estado | Observación | Lidera
Identidad | Datos generales | 1.1 | Ajustado | Completados: DANE, NIT, naturaleza, licencia (Res. 001380/1999), niveles, jornada Única, calendario A, representante legal; totales de matrícula 2026 corregidos y proyección 2027 añadida. Falta la autoridad que expidió la licencia. | ENSMA
Identidad | Reseña histórica | 1.2 | Existe | Contenido completo; condensar a 1 página al ajustar la extensión. | ENSMA
Identidad | Emblemas o símbolos (escudo, bandera, himno) | 1.3 | Completo | Escudo, bandera e himno ya están en el 0K (pág. 7). | ENSMA
Gestión Directiva | Caracterización institucional | 2.1 | Existe | Actualizar con Saber 11 de 2026 (hecho en 3.3.3); condensar el diagnóstico externo. | Ambas
Gestión Directiva | Filosofía o fundamentos | 2.2 | Ajustado | Se retiró «software» del fundamento epistemológico; condensar (8 pp). | Ambas
Gestión Directiva | Horizonte (misión, visión, valores, perfiles) | 2.3 | Ajustado | Misión y visión con media técnica en Analítica de Datos y «Nuevos Patios»; lema en portada; perfiles completos (condensar). | ENSMA
Gestión Directiva | Políticas institucionales | 2.4 | Por revisar | El 0K reemplazó dos enlaces por uno; falta contrastar el texto con el PDF «10. Políticas institucionales CMA». | Ambas
Gestión Directiva | Política de inclusión | 2.4.4 | Existe | Coherente con Decreto 1421/2017; verificar enlace. | ENSMA
Gestión Directiva | Gobernanza | 2.6 | Existe | Numeración desfasada (2.6 en lugar de 2.5). | EICIT
Gestión Directiva | Objetivos y metas del PEI | 2.7 | Existe | Subnumeración «9.1, 9.2, 9.3» dentro de 2.7; corregir en la auditoría de numeración. | EICIT
Gestión Académica | Lineamientos de la propuesta pedagógica y curricular | 3.1 | Existe | Dos apartados «3.1»; condensar (6 pp). | EICIT
Gestión Académica | Modelo y/o enfoque pedagógico | 3.2 | Ajustado | Se añadieron Nuevos Patios, dimensiones y eje vertical de innovación del modelo validado. | Ambas
Gestión Académica | Organización curricular del nivel preescolar | 3.3.1 | Ajustado | Tabla de dimensiones del desarrollo (35 sesiones). | EICIT
Gestión Académica | Plan de estudios de básica y media | 3.3.2 / 3.3.3 | Ajustado | Arquitectura 2027 completa (tiempo, malla por horas, verificación, media técnica, Saber 11, catálogo). Planes de estudio: enlace a Drive, en construcción. | Ambas
Gestión Académica | Programa de educación de jóvenes y adultos (EPJA) | — | No aplica | Confirmar con el Colegio que no lo ofrece. | ENSMA
Gestión Académica | Modelo de procesos básicos / aceleración | — | No aplica | Confirmar con el Colegio. | ENSMA
Gestión Académica | Proyectos pedagógicos transversales y cátedras | 3.3.4 | Por ajustar | Añadir Infancia Misionera y la Cátedra de Educación Emocional (Ley 2503/2025) a la tabla. | EICIT
Gestión Académica | Plan de Formación Integral (PTAFI) | — | Falta | La plantilla de la SEM lo lista; no aparece en el 0K. Verificar si aplica. | Ambas
Gestión Académica | SIEE | 3.5 | Existe | Versión del 26 de julio de 2026 anexada por enlace; falta la cláusula Ley 2394/2024. | ENSMA
Gestión de la Comunidad | Manual de convivencia | 4.1 | Ajustado | Párrafo Ley 2394 insertado con pendiente; el Manual no la contiene; retirar Capítulo 16 (residencias). | ENSMA
Gestión de la Comunidad | Procesos de articulación | 4.2 | Ajustado | Se corrigió la nota que negaba convenios nuevos; EICIT y SENA integrados. | Ambas
Gestión de la Comunidad | Servicio social estudiantil obligatorio | 4.3 | Existe | 80 horas; condensar (2 pp). | ENSMA
Gestión de la Comunidad | Alianza familia-escuela | 4.4 | Existe | Alinear con Decreto 459/2024 y Circular 0074/2025. | Ambas
Gestión de la Comunidad | Acogida a estudiantes nuevos | 4.5 | Existe | Ya existe en el PEI (contrario a lo informado); revisar y condensar. | ENSMA
Gestión de la Comunidad | Seguimiento a egresados | 4.6 | Existe | Proyecto institucional de egresadas; añadir seguimiento de la media técnica. | ENSMA
Gestión de la Comunidad | Plan Escolar de Gestión del Riesgo | 4.7 | Existe | Verificar contra Resolución 006519/2025. | ENSMA
Gestión Administrativa y Financiera | Diseño organizacional | 5.1 | Existe | Condensar. | ENSMA
Gestión Administrativa y Financiera | Proceso de matrícula (y costos) | 5.2 | Ajustado | Costos 2027 (Acta n.º 06 del 30-sep-2026) añadidos con pendiente de adopción. | ENSMA
Gestión Administrativa y Financiera | Proceso de validación de grados | 5.2.1 | Nuevo | El Colegio no lo tiene; texto marcado para decisión (Res. 0644/2026). | Ambas
Gestión Administrativa y Financiera | Proceso de actualización y capacitación | 5.3 / 5.4 | Existe | Dos apartados «5.4»; incorporar el Diplomado en IA y la formación situada. | Ambas
Gestión Administrativa y Financiera | Manual de funciones (EE privados) | 5.4 | Existe | Enlace disponible. | ENSMA
Gestión Administrativa y Financiera | Recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros | 5.5 | Existe | La planta (30 docentes, 2 psico-orientadoras, etc.) ya está en el 0K; contrastar el inventario TI del 24-ago-2026. | Ambas
Gestión Administrativa y Financiera | Servicios adicionales o complementarios | 5.5.1 | Nuevo | EICIT en cooperación y comodato, sin cobro (pendiente fecha del convenio). | Ambas
Gestión Administrativa y Financiera | Herramientas de gestión | 5.6 | Existe | Condensar. | ENSMA
Cierre | Referencias bibliográficas y anexos | Anexos A–C | Ajustado | Anexo A (repositorio), B (referentes de la Circular 0064) y C (registro de adopción). | EICIT

## Hallazgos
Hallazgos de coherencia del PEI base (0K) y acciones en la v0.2
Prioridad: Alta · Media · Baja. Estado: Resuelto en v0.2 · Pendiente EICIT · Pendiente CMA.
ID | Prioridad | Ítem | Hallazgo | Evidencia | Acción en v0.2 | Estado | Lidera
H-01 | Alta | Forma | El 0K ocupa unas 93 páginas con interlineado actual y tipografía distinta; la plantilla pide máximo 50 páginas en oficio, fuente 11, interlineado 1.5 y márgenes reflejados, con 1–4 párrafos sugeridos por ítem. | Plantilla SEM; render del 0K | Se documenta el presupuesto de páginas (hoja Paginacion); la condensación y el ajuste de forma son el paso siguiente. | Pendiente EICIT | EICIT
H-02 | Alta | 1.1 Datos generales | El 0K no traía licencia, DANE, NIT, naturaleza jurídica ni calendario en la tabla de datos. | 0K p. 4 | Se insertaron las filas con los datos entregados; licencia: Res. 001380 del 30-nov-1999 (falta autoridad expedidora). | Resuelto en v0.2 | Ambas
H-03 | Alta | Misión, visión, DOFA, fundamentos | El 0K mantenía «programación de software» en 15 lugares frente a la denominación Programación para Analítica de Datos. | PEICMASEM-0K | Reemplazos con control de cambios; se conservan «Software Novasoft» y la pregunta de licencias de software del formulario. | Resuelto en v0.2 | EICIT
H-04 | Media | 1.1 Matrícula 2026 | La fila TOTAL decía 29 cursos y 528 estudiantes; las filas suman 20 cursos y 529 estudiantes. | Tabla de oferta del 0K | Corregido a 20 y 529; se añade la proyección 2027 (21 cursos, 576 estudiantes). | Resuelto en v0.2 | EICIT
H-05 | Media | 1.1 Representante legal | El 0K indicaba a Sor Martha Ortiz con delegada; el dato entregado y el convenio señalan a Bertha Elvira Vivas Mejía. | Convenio EICIT–CMA; mensaje del Coordinador | Se reemplaza el nombre y se elimina la línea de delegada. | Resuelto en v0.2 | Ambas
H-06 | Alta | 4.1 / 3.5 Ley 2394 | El Manual de Convivencia y el SIEE (26-jul-2026) no contienen «2394» ni «gestante»; no hay cláusula de permanencia y no discriminación. | Búsqueda de texto en ambos PDF | Párrafo propuesto en 4.1 con pendiente; EICIT redactará la cláusula para el Manual y el SIEE. | Pendiente CMA | ENSMA
H-07 | Media | Manual de convivencia | El Manual incluye el Capítulo 16 «Reglamento de Residencias Escolares», que no corresponde al Colegio. | Índice del Manual | Se solicita su retiro; no afecta el PEI. | Pendiente CMA | ENSMA
H-08 | Alta | 2.1 / 3.3.3 Saber 11 | Con ICFES 2026 (29 evaluados) el global estimado baja a 298,1 (304,8 en 2025). Matemáticas concentra el 37 % de la caída 2023-2026, Ciencias Naturales el 22 %, Lectura Crítica el 17 %, Sociales y Ciudadanas el 17 % (mejora en 2026) e Inglés el 7 %. | icfes.pptx; matriz 1.2.4 | Tabla 2023-2026 y texto en 3.3.3. La arquitectura se justificó con 2023-2025 (Sociales 2.º factor): el Consejo Académico debe revisar la prioridad. | Pendiente CMA | Ambas
H-09 | Media | 3.3.3 Saber 11 | El reporte del Colegio da un promedio ponderado de 59,88 usando 1,5 para Inglés; la ponderación ICFES del global es 3-3-3-3-1. | icfes.pptx (lámina «Resultados ICFES 2026») | Se muestra el cálculo con ponderación ICFES y se aclara la diferencia en nota al pie. Verificar con el informe oficial del ICFES. | Pendiente EICIT | EICIT
H-10 | Media | Numeración e índice | Numeración irregular: 2.6 por 2.5 y 2.7 con subtítulos 9.x; «3.1» repetido; falta 3.3.3 (ahora cubierto); «3. 5» del SIEE; dos «5.4»; el índice manual no coincide con el paginado. | 0K | Se agregó 3.3.3, 5.2.1 y 5.5.1; la auditoría de numeración y el índice se rehacen al condensar. | Pendiente EICIT | EICIT
H-11 | Baja | Nombre institucional | Mezcla de «Escuela Normal (Superior)» (10 menciones fuera de la historia), «ENSMA» y «Colegio María Auxiliadora». Rector escrito Miryan, Myrian y Myriam según el documento. | 0K; convenio; acta n.º 06 | Unificar nomenclatura en la condensación; confirmar escritura correcta del nombre de la Rectora. | Pendiente CMA | Ambas
H-12 | Media | 4.2 Articulación | La nota decía que no se suscribieron convenios nuevos, lo que contradice la media técnica con el SENA y el convenio con EICIT. | 0K p. 4.2 | Reescrita; se añaden SENA y EICIT. | Resuelto en v0.2 | Ambas
H-13 | Media | 5.2 Costos | El acta n.º 06 (30-sep-2026) registra la deliberación de costos 2027 (+11,07 %; referentes Res. SEM 2770/2025 y MEN 020309/2026); la decisión final no es legible en el escaneo. | Acta n.º 06 (OCR) | Párrafo con pendiente de confirmar la adopción y adjuntar la resolución rectoral. | Pendiente CMA | ENSMA
H-14 | Media | 3.3.3 Tiempo escolar | La hoja de parámetros usa 38 semanas lectivas pero planea contenido en 37; la media queda en 1.406 h frente a 1.480 h (74 h). | Arquitectura v3 (Parametros, D-15) | Se declara 1.406 h con la gestión ante la SEM o la contingencia de 1.482 h; pendiente de decisión. | Pendiente CMA | ENSMA
H-15 | Baja | 1.1 Jornada | El 0K dice «Única» y la arquitectura «jornada completa» (7 sesiones diarias). | 0K; Arquitectura v3 | Se usa «Única», dato entregado. | Resuelto en v0.2 | ENSMA
H-16 | Baja | 3.3.2 Planes de estudio | La carpeta «saberes» del insumo trae 7 documentos de área en elaboración; no se integran al PEI. | Insumos_Sor_Myriam_05_Oct_26/saberes | Se referencia la carpeta de mallas en Drive; los planes se cargan al avanzar los docentes. | Resuelto en v0.2 | Ambas
H-17 | Baja | Forma | El 0K usa hoja de 8,5 × 14 pulgadas y Bookman Old Style; la plantilla pide oficio, Times New Roman, Calibri o Arial 11. | document.xml del 0K | Se mantiene el formato del 0K en esta versión; el ajuste de forma va en el paso de condensación. | Pendiente EICIT | EICIT

## Pendientes
Pendientes de datos y documentos para cerrar el PEI
«Bloquea la radicación» = requerido antes de radicar en el SAC de la SEM.
ID | Dato o documento | Ítem | Quién lo aporta | Lidera | Bloqueo | Observación
P-01 | Autoridad que expidió la Resolución 001380 del 30-nov-1999 | 1.1 | Rectoría | ENSMA | No bloquea el borrador; sí la radicación | Basta la referencia (número y fecha); el documento no es necesario para el PEI.
P-02 | Acto administrativo del cambio de denominación y del cierre del Programa de Formación Complementaria | 1.2 | Rectoría | ENSMA | No bloquea el borrador | Citar número y fecha en la reseña.
P-03 | Aval de la SEM a la modificación de licencia para media técnica; oficio del SENA que aprueba la denominación | 1.1; 3.3.3 | Rectoría / SEM | Ambas | No bloquea el borrador | El texto lo presenta como «en trámite».
P-04 | Acta del Consejo Académico que valida el modelo pedagógico | 3.2 | Coordinación Académica | ENSMA | No bloquea el borrador
P-05 | Decisión del Consejo Directivo sobre costos 2027 y resolución rectoral | 5.2 | Consejo Directivo | ENSMA | Bloquea la radicación | Acta n.º 06 legible solo en parte.
P-06 | Decisión sobre validación de grados (Res. 0644/2026) | 5.2.1 | Consejo Directivo | ENSMA | Bloquea la radicación | EICIT redacta propuesta de texto y protocolo.
P-07 | Cláusula Ley 2394/2024 en el Manual de Convivencia y el SIEE | 3.5; 4.1 | Coordinación de Convivencia y Académica | ENSMA | Bloquea la radicación | EICIT redacta la cláusula.
P-08 | Retiro del Capítulo 16 «Reglamento de Residencias Escolares» del Manual | 4.1 | Coordinación de Convivencia | ENSMA | No bloquea
P-09 | Número y fecha del convenio EICIT–CMA; confirmar «sin cobro» | 5.5.1 | Rectoría y EICIT | Ambas | No bloquea el borrador
P-10 | Día y franja de la jornada extendida de 10.° y 11.° (D-11) | 3.3.3 | Rectoría | ENSMA | No bloquea el borrador
P-11 | Tratamiento de la Eucaristía dentro de Educación Religiosa (D-09) | 3.3.3 | Rectoría y Consejo Académico | ENSMA | No bloquea el borrador
P-12 | Brecha de 74 h de la media técnica: gestión ante la SEM o contingencia (D-15) | 3.3.3 | Rectoría | ENSMA | Bloquea la radicación
P-13 | Conciliar 38 y 37 semanas lectivas en el libro de trabajo | 3.3.3 | EICIT y Coordinación Académica | Ambas | No bloquea el borrador
P-14 | Confirmar convenios vigentes con la Universidad Pedagógica, La Salle y la Universidad Salesiana | 4.2 | Rectoría | ENSMA | No bloquea el borrador
P-15 | Planes de estudio de las áreas (146 por elaborar; 12 de Tecnología e Informática a cargo de EICIT) | 3.3.3 | Docentes y EICIT | Ambas | No bloquea el PEI | Se cargan al Drive a medida que avancen.
P-16 | Registro de adopción: proceso con los estamentos, actas de Consejo Académico y Directivo, resolución rectoral y radicado SAC | Anexo C | Rectoría | ENSMA | Bloquea la radicación
P-17 | Confirmar que no ofrece EPJA ni modelos flexibles; verificar el Plan de Formación Integral (PTAFI) | 3.3 | Coordinación Académica | Ambas | No bloquea el borrador
P-18 | Escritura correcta del nombre de la Rectora (Miryan / Myrian / Myriam) | 1.1 | Rectoría | ENSMA | No bloquea el borrador
P-19 | Confirmar asignatura de Infancia Misionera y Educación Emocional en la tabla de proyectos | 3.3.4 | EICIT | EICIT | No bloquea el borrador

## Paginacion
Presupuesto de páginas para cumplir la plantilla (máximo 50)
Actual: páginas aproximadas de la v0.2 (render con tipografía sustituta). Objetivo: formato final (oficio, fuente 11, interlineado 1.5). El resto se reubica en el repositorio (Drive, modo lector).
Sección | Páginas actuales (v0.2) | Páginas objetivo | Diferencia
Portada, presentación e índice | 3 | 2 | -1
1. Identidad institucional | 5 | 3 | -2
2.1 Caracterización | 8 | 3 | -5
2.2 Filosofía y fundamentos | 8 | 2 | -6
2.3 Horizonte | 1 | 1 | 0
Perfiles institucionales | 9 | 2 | -7
2.4 Políticas | 2 | 1.5 | -0.5
2.6–2.7 Gobernanza, objetivos y metas | 3 | 2.5 | -0.5
3.1 Lineamientos | 6 | 1.5 | -4.5
3.2 Modelo pedagógico | 12 | 3 | -9
3.3 Planes de estudio (arquitectura 2027) | 4 | 5 | 1
3.4–3.5 Proyectos y SIEE | 3 | 2.5 | -0.5
4. Gestión de la comunidad (4.1–4.7) | 8 | 6 | -2
5. Gestión administrativa y financiera (5.1–5.6) | 16 | 8 | -8
Referencias, anexos A–C | 4 | 3 | -1
TOTAL | 92 | 46 | -46
Límite de la plantilla SEM |  | 50
Margen frente al límite |  | 4
Supuesto: el objetivo por sección es una propuesta de EICIT para decisión del Colegio; se calculó para que el total quede por debajo de 50 páginas en el formato final.