COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE SOACHA

ACTA DE CONSENSO N.° [__]

Arquitectura del plan de estudios 2027 · Tarea 1.5.1

Borrador para aprobación del Colegio · Acompañamiento técnico EICIT · Actualización del PEI según la Circular 0064 de 2026 de la SEM de Soacha

| Dato | Registro |
| --- | --- |
| Fecha de la reunión | 30 de septiembre de 2026 |
| Lugar | Colegio María Auxiliadora |
| Hora | 9:00 – 11:00 |
| Asistentes por el Colegio | Sor Myriam Sánchez, Rectora; Nury Esperanza Rivera, Coordinadora Académica |
| Asistentes por EICIT | Nelly Juanita Romero, Enlace de Seguimiento, Henry De la Ossa, Coordinador Académico |

# 1. Objeto

Consensuar y dejar explícitos las conclusiones alcanzadas sobre la arquitectura del plan de estudios 2027 del Colegio María Auxiliadora de Soacha (tarea 1.5.1): la organización de áreas y asignaturas, las intensidades horarias por grado, el cómputo del tiempo escolar, el tratamiento de la media técnica, los proyectos transversales y la ruta de elaboración de los planes de estudio. Estos acuerdos constituyen el punto de partida para la formulación del PEI.

# 2. Antecedentes

En el marco del convenio de cooperación para la actualización del PEI conforme a la Circular 0064 de 2026 de la Secretaría de Educación de Soacha, EICIT presentó las propuestas técnicas de arquitectura del plan de estudios (versiones 1, 2, 2.1 y 2.2), elaboradas a partir de la proyección curricular del Colegio, su versión definitiva de la malla por horas, el calendario académico proyectado, los resultados Saber 11 2023–2025 y la matriz de referentes normativos. En la reunión de la fecha, el Colegio y EICIT revisaron dichas propuestas y alcanzaron los ajustes y conclusiones que se consignan a continuación.

Encuadre. EICIT propone, diseña y acompaña; el Colegio delibera, decide y adopta. Los acuerdos de esta acta se someten a la aprobación de las instancias del Colegio (Consejo Académico y Consejo Directivo) y se formalizarán mediante resolución rectoral.

# 3. Acuerdos

## 3.1 Malla por horas definitiva

Se adopta la malla por horas consignada en el Anexo 1, que corresponde al consenso de la fecha. Cada asignatura se registra por separado, dado que cuenta con su propio docente. La jornada es de 35 sesiones semanales de Transición a 9° y de 37 en 10° y 11° (35 regulares y 2 de jornada extendida).

## 3.2 Organización de áreas y asignaturas

- Física. Se ubica en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, junto con Química, en 10° y 11°.

- Historia. En aplicación de la Ley 1874 de 2017, la historia de Colombia se desarrolla como disciplina integrada y reforzada dentro de las ciencias sociales, no como asignatura aislada, en todos los ciclos, niveles y grados: en Ciencias Sociales de 1° a 9° y, en la media, en Ciencias Económicas y Políticas, que da continuidad al área de Ciencias Sociales en esos grados (art. 31 de la Ley 115).

- Competencias ciudadanas. Se desarrollan en Ética y Valores Humanos, con 1 hora semanal de 1° a 9° y 2 horas en 10° y 11°.

- Tecnología e Informática. Área obligatoria con 3 horas semanales en todos los grados, de Transición a 11° e incorpora los énfasis en innovación y el componente STEM siendo hilo conductor para la programación de Análisis de Datos en la media técnica..

- Matemáticas. 5 horas semanales de 1° a 9° (Matemáticas de 1° a 7°; Álgebra en 8° y 9°); Trigonometría en 10° y Cálculo en 11°, con 3 horas.

- Sistema Preventivo. Optativa institucional de 1 hora en 9°.

- Transición. Se organiza por dimensiones del desarrollo y experiencias (Anexo 1).

## 3.3 Tiempo escolar

- Hora efectiva. Cada sesión de clase se compone de 55 minutos de actividad académica y 5 minutos de descanso pedagógico, y se computa como una hora efectiva de 60 minutos para todas las asignaturas, conforme al parágrafo 3 del artículo 2.4.3.1.2 del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 0277 de 2025. Este criterio se consignará expresamente en el PEI y el Colegio lo sustentará ante la SEM.

- Semanas lectivas. El año lectivo 2027 se computa con 38 semanas lectivas completas, sin descontar los días festivos que coincidan en ellas.

- Intensidad anual. Transición a 9°: 35 horas semanales × 38 semanas = 1.330 horas. Media: 37 horas semanales (35 regulares y 2 de jornada extendida) × 38 semanas = 1.406 horas.

| Nivel | Horas efectivas semanales | Horas anuales (38 semanas) | Mínimo anual | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transición | 35 | 1.330 | 800 | Cumple |
| Básica primaria (1°–5°) | 35 | 1.330 | 1.000 | Cumple |
| Básica secundaria (6°–9°) | 35 | 1.330 | 1.200 | Cumple |
| Media (10°–11°) | 37 (35 + 2 de jornada extendida) | 1.406 | 1.200 (académica) · 1.480 (técnica) | Cumple como media académica; brecha de 74 h como media técnica |

## 3.4 Media técnica

Se asignan 4 horas semanales al componente de Programación para Analítica de Datos, articulado con el SENA (programa 228117), en 10° y 11°. Frente al mínimo de 1.480 horas anuales que el Decreto 0277 de 2025 establece para la media técnica, la intensidad adoptada presenta una diferencia de 74 horas. Se realizará la gestión de esta situación ante la SEM de Soacha, en el marco del trámite de modificación de la licencia.

Constancia técnica. Como alternativa de contingencia, una segunda franja semanal de jornada extendida de 2 horas en 10° y 11° llevaría la intensidad a 39 horas semanales y 1.482 horas anuales, lo que cumple el mínimo sin modificar el calendario ni la distribución por asignaturas.

## 3.5 Proyectos pedagógicos

- Cátedra de Educación Emocional (Ley 2503 de 2025). Se desarrolla como proyecto pedagógico transversal y así se consignará en el PEI, con anclaje en Ética y Valores Humanos, la dirección de grupo y el Sistema Preventivo, en articulación con el componente socioemocional del modelo pedagógico.

- Infancia Misionera. Es un proyecto pedagógico pastoral, con 1 hora semanal de Transición a 5°. No requiere plan de estudios.

## 3.6 Planes de estudio

- Los planes de estudio se incorporan al PEI como anexos en desarrollo; el capítulo de plan de estudios (§3.3) se redacta con la arquitectura aquí adoptada, sin esperar la terminación de todos los planes.

- Los docentes del Colegio elaboran los planes de sus asignaturas con las cargas del Anexo 1 y el formato de plan de estudios con los ajustes que realice la Rectoría. Resultan 146 planes (Transición: 12 dimensiones y experiencias; 1° a 11°: 134 asignaturas), además del componente SENA, que se rige por el diseño curricular articulado.

- EICIT elabora los 12 planes de Tecnología e Informática (Transición a 11°), con continuidad respecto del plan vigente del área, una progresión por tramos, integración de la línea STEM con Matemáticas y Ciencias Naturales y articulación con la media técnica en Programación para Analítica de Datos. Se elaboran primero dos planes piloto (6° y 10°) para su validación con los docentes del área.

- EICIT elabora una lista de verificación de calidad de los planes (alineación con estándares y DBA, competencia integradora por período, regla 80/20, orientación a las competencias evaluadas en Saber 11 y línea de innovación) y revisa, junto con la Coordinación Académica, un plan por área como muestra temprana.

## 3.7 Orientaciones de diseño frente a los resultados de Saber 11

Para atender la tendencia de Saber 11 2023–2025, los planes de estudio incorporan: la historia de Colombia y la constitución en Ciencias Sociales y en Ciencias Económicas y Políticas; las competencias ciudadanas en Ética y Valores Humanos; el componente biológico y de ciencia, tecnología y sociedad en Química y en el Proyecto Ambiental Escolar; la estadística, la modelación y la interpretación de datos en Tecnología e Informática y en la media técnica; y, en las áreas de mayor peso en la prueba, un núcleo común formulado sobre las competencias que evalúa Saber 11.

## 3.8 Verificación de la regla 80/20

| Indicador | Transición | 1°–5° | 6°–8° | 9° · 10°–11° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesiones en áreas obligatorias | No aplica (dimensiones) | 34 de 35 | 35 de 35 | 34 de 35 · 33 de 37 |
| Proporción en áreas obligatorias | No aplica | 97 % | 100 % | 97 % · 89 % |
| Regla 80/20 | No aplica | Cumple | Cumple | Cumple |

# 4. Compromisos

| Compromiso | Responsable | Lidera | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar y aprobar la presente acta | Rectoría · Coordinación Académica | CMA | 5 de octubre. |
| Remitir el formato de plan de estudios con los ajustes de la Rectoría | Rectoría | CMA | Después del receso |
| Entregar el inventario de equipos para la dotación de innovación, STEM y tecnología | CMA | CMA | 5 de octubre. |
| Gestionar ante la SEM de Soacha el criterio de la hora efectiva y la intensidad de la media técnica | Rectoría | CMA | [fecha] |
| Elaborar los planes de estudio por asignatura y grado (salvo Tecnología e Informática) | Docentes · Coordinación Académica | CMA | 20 de octubre |
| Incorporar el plan actual de Tecnología e Informática al repositorio del proyecto | Coordinación EICIT | EICIT | 15 de octubre |
| Elaborar la lista de verificación de calidad de los planes de estudio | EICIT | EICIT | 10 de octubre |
| Elaborar los planes piloto de Tecnología e Informática (6° y 10°) y, validados, los de Transición a 11° | EICIT | EICIT | 12 de octubre |
| Revisar un plan por área como muestra temprana de calidad | EICIT · Coordinación Académica | Ambas | 16 de octubre |
| Confirmar con el CIDE-SENA el plan de articulación de la media técnica | Rectoría · EICIT | Ambas | [fecha] |
| Redactar los capítulos del PEI de jornada escolar y plan de estudios (§3.3), con los planes como anexos en desarrollo | EICIT | EICIT | [fecha] |

Color de quien lidera: azul oscuro = EICIT; azul medio = Colegio; dorado = ambas partes.

# 5. Asuntos pendientes

- Respuesta de la SEM de Soacha sobre el criterio de la hora efectiva y sobre la intensidad de la media técnica.

- Confirmación del CIDE-SENA sobre el plan de articulación para 2027.

- Definición del día y la franja de la jornada extendida de 10° y 11°.

- Tratamiento de la Eucaristía dentro de las 3 horas de Educación Religiosa Escolar.

# 6. Aprobación

En constancia, se suscribe por quienes intervienen, una vez aprobada por las instancias del Colegio.

| Rectora | Coordinadora Académica | Coordinador Académico · EICIT |
| --- | --- | --- |
| ________________________ Sor Myriam Sánches | ________________________ Nury Esperanza Rivera | ________________________ Henry De la Ossa |

# Anexo 1. Malla por horas definitiva 2027

Sesiones semanales por asignatura y grado, de 1° a 11°. Cada sesión equivale a una hora efectiva de 60 minutos (numeral 3.3).

| Área / asignatura | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciencias Naturales y Educación Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
| Química | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Física | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciencias Sociales (con Historia integrada) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – |
| Ciencias Económicas y Políticas (art. 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciencias Económicas y Políticas (con Historia integrada) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Filosofía (art. 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filosofía | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Educación Artística y Cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artes plásticas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Danzas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación Ética y en Valores Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ética y Valores Humanos (con competencias ciudadanas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Educación Física, Recreación y Deportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Educación Física, Recreación y Deportes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Educación Religiosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Educación Religiosa Escolar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Humanidades: Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lengua Castellana | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Inglés | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Matemáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matemáticas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – |
| Álgebra | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – |
| Trigonometría | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Cálculo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Tecnología e Informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología e Informática | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Optativa institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Preventivo | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Proyecto pedagógico pastoral (sin plan de estudios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infancia Misionera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Especialidad de la media técnica (art. 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación para Analítica de Datos (SENA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Total de sesiones semanales | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 |

## Transición

| Dimensión del desarrollo | Experiencia / espacio | Sesiones |
| --- | --- | --- |
| Dimensión socioafectiva | Exploración del medio natural | 3 |
| Dimensión comunicativa | Lenguaje | 6 |
| Dimensión comunicativa | Inglés | 3 |
| Dimensión socioafectiva | Exploración del medio social | 3 |
| Dimensión corporal | Educación Física | 2 |
| Dimensión estética | Expresión plástica | 2 |
| Dimensión estética | Música | 1 |
| Dimensión estética | Danzas | 1 |
| Dimensión ética | Ética y valores | 1 |
| Dimensión espiritual | Educación Religiosa | 3 |
| Dimensión cognitiva | Pensamiento matemático y exploración | 6 |
| Dimensión cognitiva | Tecnología e Informática | 3 |
| Proyecto pedagógico pastoral | Infancia Misionera | 1 |
| Total |  | 35 |