EICIT · COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE SOACHA

Convención de insumos e inventario de productos del proyecto

Documento interno de trabajo · Asistencia técnica EICIT · Actualización del PEI 2026–2027 (Circular 0064 de 2026)

# 1. Propósito

Este documento fija dónde vive cada producto del proyecto, para que cualquier sesión de trabajo parta de la fuente exacta y no de recuerdos, y deja el inventario de lo producido hasta la fecha. Responde a una limitación operativa: los archivos generados dentro de un chat no cruzan a otro; para reutilizar un producto con exactitud en una tarea posterior, debe residir en un repositorio compartido o entre los archivos del proyecto.

# 2. Convención de insumos

## 2.1 Tres lugares, tres funciones

- Repositorio GitHub — carpeta Productos_intermedios: entregables terminados que sirven de insumo a tareas siguientes. Es el canal para lo que se debe abrir y editar con exactitud; la asistencia técnica clona el repositorio y trabaja sobre el archivo real.

- Archivos del Proyecto (Claude): documentos de referencia de consulta transversal (Circular, PEI versión SEM, plantilla, cronograma, plan operativo). Se leen por texto en cualquier chat del proyecto.

- Chat de trabajo: insumos y borradores de una tarea puntual. No cruzan entre chats; al cerrar la tarea, el entregable estable sube a Productos_intermedios.

## 2.2 Qué se promueve a Productos_intermedios

Un producto se promueve cuando reúne dos condiciones: (a) es la versión validada o estable de un entregable, y (b) alguna tarea posterior lo consume como insumo. Los borradores intermedios y el material propio de una sola tarea no se promueven.

## 2.3 Nombres y versiones

Convención: EICIT_CMA_[tarea]_[descriptor]_v[N]_[LIMPIA|CONTROL_DE_CAMBIOS]. El nombre institucional vigente es Colegio María Auxiliadora de Soacha (CMA); los archivos antiguos rotulados EICIT_ENSMA_ conservan su nombre o se renombran a criterio del equipo. Cada producto se sube en su última versión; cuando aplica la doble entrega, acompañan la versión limpia y la de control de cambios.

## 2.4 Regla operativa

Al cerrar una tarea, subir su entregable estable a Productos_intermedios y, si es de consulta transversal, anclarlo además a los Archivos del Proyecto. Así, el punto débil —el acceso a los archivos exactos entre chats— queda cubierto.

# 3. Inventario de productos generados

Estado a la fecha, reconstruido a partir del registro de los siete chats del proyecto. Los marcados como «clave» son los productos que cargan peso hacia adelante y conviene promover primero. Verifíquese contra los archivos reales, pues los nombres y versiones pueden diferir.

| Tarea | Producto | Tipo | Versión / estado | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0–F1 · Alistamiento, gobernanza y arranque |  |  |  |  |
| F1-T6 | Nota técnica: recomendación de programa técnico (3 opciones CIDE-SENA) | Word | Entregado | Prod_int. |
| F0 | Propuesta metodológica (documento maestro) | Word | Entregado | Arch. Proy. |
| F0 | Presentación ejecutiva de la propuesta | PPTX | Entregado | Prod_int. |
| F0 | Plan operativo detallado (9 fases, 55 tareas) | Word | Entregado | Arch. Proy. |
| F0 | Herramienta de seguimiento del plan operativo | Excel | Entregado | Prod_int. |
| F0 | Cronograma / Gantt v2 | Excel | Entregado | Arch. Proy. |
| F0 | Acta de inicio del proyecto | Word | Entregado | Arch. Proy. |
| F0 | Carta de solicitud de insumos a CMA | Word | Entregado | Arch. Proy. |
| LP | Estimación de presupuesto (escenarios 20 y 10 semanas) | Word/Excel | Entregado | Opcional |
| F1 · Diagnóstico |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Matriz de revisión de autoevaluación (Guía 34) + evidencia Saber 11 · clave | Excel | Estable (falta ciclo 2025) | Prod_int. |
| 1.2.5 | Diagnóstico de competencia digital docente (30 docentes): libro de análisis + informe de línea base · clave | Excel + Word | Estable (final) | Prod_int. |
| F2 · Referentes de la Circular |  |  |  |  |
| 1.3.1/1.3.2 | Semáforo consolidado de referentes (33: 14 obligatorios / 17 recomendados / 2 no aplica) · clave | Excel | Estable | Prod_int. |
| 1.3.4 | Fichas de implicación por referente + PDF por área | Word + PDF | Estable | Prod_int. |
| 1.3.5/1.3.6 | Matriz de incorporación tecnológica (referentes TIC + anclas del proyecto) | Excel/Word | Estable | Prod_int. |
| 1.3.x | Asignación de responsabilidad por área | Excel | Estable | Opcional |
| Tarea 9 | Libro de consolidación de incorporación (31 referentes) · clave | Excel | Estable (verificado) | Prod_int. |
| Tarea 9 | Documento de trabajo por área de gestión (15 pp) · clave | Word | Estable (verificado) | Prod_int. |
| 1.4.x | Instructivo de incorporación de referentes (7 reglas) + formulario | Word | Estable | Prod_int. |
| F3 · Modelo pedagógico |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Propuesta de estructura del modelo (15 secciones) | Word | Superado por v1.1 | Histórico |
| 1.4.2/1.4.3 | Capítulos de innovación y tecnología del modelo | Word | Integrado en v1.1 | Histórico |
| 1.4.4 | Modelo pedagógico v1.1 (reconciliado; 15 secciones, 6 momentos, Nuevos Patios) — CANDADO de la Fase 4 · clave | Word | Estable | Prod_int. |
| 1.4.4 | Presentación del modelo pedagógico (15 diapositivas) | PPTX | Estable | Prod_int. |
| F4 · Currículo y mallas |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Formato de plan de estudios v2 — versión limpia · clave | Word | Estable | Prod_int. |
| 1.5.2 | Formato de plan de estudios v2 — control de cambios | Word | Estable | Prod_int. |
| 1.5.2 | Instructivo del formato de plan de estudios v2 · clave | Word | Estable | Prod_int. |
| 1.5.1 | Arquitectura del plan de estudios (asignaturas, ciclos, 80/20, intensidad) | — | En curso | Pendiente |
| Ruta paralela · Infraestructura |  |  |  |  |
| Dotación | Propuesta de dotación de equipos y kits (2 componentes) | Word | Entregado (fuera de secuencia) | Opcional |

Nota. Este inventario se reconstruyó desde el registro de los chats del proyecto; la asistencia técnica no abre los archivos generados en otros chats, solo su registro. Conviene cotejar nombres y versiones con los archivos reales al subirlos. «Arch. Proy.» = ya disponible en Archivos del Proyecto; «Prod_int.» = subir a la carpeta Productos_intermedios; «Histórico» = versión superada, se conserva por trazabilidad.