## Cronograma corregido
CRONOGRAMA CORREGIDO · 10 semanas (50 días hábiles, L–V) · Inicio 13/08/2026 · Fin 21/10/2026
FS = Fin→Inicio · SS = Inicio→Inicio · +Nd = retardo en días hábiles · Fechas en calendario L–V sin festivos (ver hoja Guía)
ID | Tarea | Lidera | Dur (d) | Inicio | Fin | Predecesora (tipo) | Nota
1) | PLAN OPERATIVO · Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA |  |  | 13/08/26 | 21/10/26 | — | Ruta crítica: F0→F1→F3→F4→F5→F7→F8
F0 | F0 · Alistamiento y gobernanza | Ambas |  | 13/08/26 | 19/08/26 | —
1.1.1 | Suscripción del acta de inicio y designación de interlocutores | Ambas | 1 | 13/08/26 | 13/08/26 | — (inicio)
1.1.2 | Conformación o activación del equipo gestor del PEI | ENSMA | 2 | 14/08/26 | 17/08/26 | 1.1.1 (FS)
1.1.3 | Elaboración del cronograma conjunto | Ambas | 2 | 14/08/26 | 17/08/26 | 1.1.1 (FS)
1.1.4 | Radicación de la solicitud formal de insumos | EICIT | 2 | 17/08/26 | 18/08/26 | 1.1.1 (FS +1d)
1.1.5 | Definición del protocolo de entregas y repositorio | Ambas | 2 | 18/08/26 | 19/08/26 | 1.1.4 (II +1d)
1.1.6 | Apertura de la línea paralela de media técnica | ENSMA | 1 | 19/08/26 | 19/08/26 | 1.1.4 (FS)
F1 | F1 · Diagnóstico | EICIT |  | 17/08/26 | 26/08/26 | —
1.2.1 | Recolección y verificación de insumos | EICIT | 5 | 17/08/26 | 21/08/26 | 1.1.4 (II)
1.2.2 | Análisis de brechas del PEI vs. plantilla | EICIT | 4 | 20/08/26 | 25/08/26 | 1.2.1 (II +3d) | Crítica
1.2.3 | Verificación del estado real de las mallas | EICIT | 3 | 20/08/26 | 24/08/26 | 1.2.1 (II +3d)
1.2.4 | Revisión de autoevaluación (Guía 34), PMI y POA | EICIT | 3 | 21/08/26 | 25/08/26 | 1.2.1 (II +4d)
1.2.5 | Diagnóstico de competencias digitales docentes | EICIT | 5 | 20/08/26 | 26/08/26 | 1.1.2 (II +4d) | Insumo de F6
1.2.6 | Revisión de los documentos del convenio SENA | EICIT | 4 | 21/08/26 | 26/08/26 | 1.2.1 (II +4d)
1.2.7 | Consolidación del diagnóstico y decisión de la Media | Ambas | 2 | 25/08/26 | 26/08/26 | 1.2.2 (II +3d) | Crítica
1.2.8 | HITO · Informe de diagnóstico y decisión de la Media | Ambas | hito | 26/08/26 | 26/08/26 | 1.2.7 (FS) | Hito semana 2
F2 | F2 · Estudio de referentes | Ambas |  | 20/08/26 | 02/09/26 | —
1.3.1 | Compilación de referentes 2024–2026 | EICIT | 4 | 20/08/26 | 25/08/26 | 1.1.4 (II +3d)
1.3.2 | Clasificación obligatorio/recomendado (tabla-semáforo) | EICIT | 5 | 24/08/26 | 28/08/26 | 1.3.1 (II +2d)
1.3.3 | Conformación de grupos de estudio | ENSMA | 3 | 24/08/26 | 26/08/26 | 1.1.2 (II +6d)
1.3.4 | Fichas de implicaciones para el PEI | Ambas | 5 | 27/08/26 | 02/09/26 | 1.3.2 (II +3d)
1.3.5 | Priorización de referentes tecnológicos | EICIT | 3 | 28/08/26 | 01/09/26 | 1.3.2 (II +4d)
1.3.6 | HITO · Matriz de incorporación tecnológica | EICIT | hito | 02/09/26 | 02/09/26 | 1.3.4 (FS) | Hito
F3 | F3 · Modelo pedagógico | ENSMA |  | 27/08/26 | 09/09/26 | — | Candado para F4
1.4.1 | Revisión del modelo pedagógico vigente | ENSMA | 4 | 27/08/26 | 01/09/26 | 1.2.2 (II +5d)
1.4.2 | Diseño de capítulos de innovación y tecnología | EICIT | 5 | 01/09/26 | 07/09/26 | 1.4.1 (II +3d)
1.4.3 | Articulación con razón, religión y amabilidad | Ambas | 4 | 03/09/26 | 08/09/26 | 1.4.2 (II +2d)
1.4.4 | Integración y redacción del modelo renovado | ENSMA | 3 | 04/09/26 | 08/09/26 | 1.4.2 (II +3d)
1.4.5 | Validación institucional del modelo | ENSMA | 2 | 08/09/26 | 09/09/26 | 1.4.4 (II +2d) | Crítica
1.4.6 | HITO · Modelo pedagógico validado (CANDADO) | ENSMA | hito | 09/09/26 | 09/09/26 | 1.4.5 (FS) | Habilita F4
F4 | F4 · Currículo y mallas | ENSMA |  | 03/09/26 | 25/09/26 | —
1.5.1 | Arquitectura del plan de estudios (áreas, 80/20) | ENSMA | 5 | 08/09/26 | 14/09/26 | 1.4.5 (II) | Crítica
1.5.2 | Actualización de la plantilla (última versión MEN) | EICIT | 4 | 03/09/26 | 08/09/26 | — (Reunión SEM) | Inicio fijo
1.5.3 | Recolección de insumos curriculares | Ambas | 5 | 09/09/26 | 15/09/26 | 1.4.6 (II)
1.5.4 | Línea transversal de Tecnología e Innovación (T–9.º) | EICIT | 7 | 11/09/26 | 21/09/26 | 1.5.1 (II +3d)
1.5.5 | Diseño de la Media Técnica (ampliación SENA) | Ambas | 7 | 11/09/26 | 21/09/26 | 1.5.1 (II +3d)
1.5.6 | Generación de mallas por área y grado | Ambas | 7 | 15/09/26 | 23/09/26 | 1.5.4 (II +2d) | Crítica
1.5.7 | Validación técnica y normativa (80/20, referentes) | EICIT | 3 | 22/09/26 | 24/09/26 | 1.5.6 (II +5d) | Crítica
1.5.8 | Validación por los jefes de área | ENSMA | 3 | 24/09/26 | 28/09/26 | 1.5.7 (II +2d) | Crítica
1.5.9 | Consolidación de observaciones y versión final | Ambas | 2 | 29/09/26 | 30/09/26 | 1.5.8 (FS) | Crítica
1.5.10 | HITO · Mallas curriculares finales | Ambas | hito | 30/09/26 | 30/09/26 | 1.5.9 (FS) | Hito semana 7
F5 | F5 · Ajuste del PEI | ENSMA |  | 17/09/26 | 07/10/26 | —
1.6.1 | Reorganización del PEI en los cinco capítulos | ENSMA | 5 | 17/09/26 | 23/09/26 | 1.2.2 (FS, con holgura) | Holgura: puede iniciar desde D10
1.6.2 | Incorporación de referentes obligatorios | Ambas | 5 | 22/09/26 | 28/09/26 | 1.6.1 (II +3d)
1.6.4 | Ubicación de EICIT en servicios complementarios | EICIT | 3 | 28/09/26 | 30/09/26 | 1.6.1 (II +7d) | Paralela
1.6.3 | Integración del modelo y las mallas al PEI | ENSMA | 3 | 01/10/26 | 05/10/26 | 1.5.10 (FS) | Crítica · gate de mallas
1.6.5 | Relocalización de anexos y auditoría | EICIT | 1 | 06/10/26 | 06/10/26 | 1.6.3 (FS) | Crítica
1.6.6 | Ajuste de forma y versiones (control de cambios) | EICIT | 1 | 07/10/26 | 07/10/26 | 1.6.5 (FS) | Crítica
1.6.7 | HITO · PEI ajustado | EICIT | hito | 07/10/26 | 07/10/26 | 1.6.6 (FS) | Hito
F6 | F6 · Diplomado en IA (paralelo) | EICIT |  | 27/08/26 | 23/09/26 | — | Paralelo a F3–F4
1.7.1 | Objetivos, perfil de ingreso/egreso y competencias | EICIT | 5 | 27/08/26 | 02/09/26 | 1.2.5 (II)
1.7.2 | Diseño de módulos, contenidos e intensidad horaria | EICIT | 8 | 02/09/26 | 11/09/26 | 1.7.1 (FS)
1.7.3 | Metodología y articulación con el Laboratorio | EICIT | 7 | 09/09/26 | 17/09/26 | 1.7.2 (II +5d)
1.7.4 | Evaluación, certificación y evidencias | EICIT | 5 | 15/09/26 | 21/09/26 | 1.7.2 (FS)
1.7.5 | Consolidación del programa | EICIT | 3 | 21/09/26 | 23/09/26 | 1.7.4 (II +4d)
1.7.6 | HITO · Programa del Diplomado en IA | EICIT | hito | 23/09/26 | 23/09/26 | 1.7.5 (FS) | Hito
F7 | F7 · Deliberación y adopción | ENSMA |  | 05/10/26 | 14/10/26 | —
1.8.1 | Preparación de la documentación (Consejo Académico) | EICIT | 3 | 05/10/26 | 07/10/26 | 1.6.3 (II +2d) | Prep. solapada
1.8.2 | Sesión del Consejo Académico | ENSMA | 3 | 08/10/26 | 12/10/26 | 1.6.7 (FS) | Crítica
1.8.3 | Presentación y aprobación en Consejo Directivo | ENSMA | 2 | 12/10/26 | 13/10/26 | 1.8.2 (II +2d) | Crítica
1.8.4 | Elaboración de la resolución rectoral | ENSMA | 1 | 14/10/26 | 14/10/26 | 1.8.3 (FS) | Crítica
1.8.5 | Verificación de trazabilidad participativa | Ambas | 1 | 14/10/26 | 14/10/26 | 1.8.4 (II)
1.8.6 | HITO · Resolución rectoral | ENSMA | hito | 14/10/26 | 14/10/26 | 1.8.4 (FS) | Hito semana 9
F8 | F8 · Cierre y sostenibilidad | Ambas |  | 15/10/26 | 21/10/26 | —
1.9.1 | Publicación y socialización del PEI adoptado | ENSMA | 3 | 15/10/26 | 19/10/26 | 1.8.4 (FS)
1.9.2 | Transferencia de capacidades | EICIT | 4 | 15/10/26 | 20/10/26 | 1.8.4 (FS)
1.9.3 | Ruta de actualización anual y acompañamiento 2027 | Ambas | 3 | 16/10/26 | 20/10/26 | 1.9.2 (II +1d)
1.9.4 | Evaluación de impacto e informe de cierre | EICIT | 3 | 19/10/26 | 21/10/26 | 1.9.2 (II +2d) | Crítica
1.9.5 | HITO · Informe de cierre | EICIT | hito | 21/10/26 | 21/10/26 | 1.9.4 (FS) | Fin del proyecto

## Guía OmniPlan
GUÍA PARA RECONFIGURAR EL CRONOGRAMA EN OMNIPLAN
1 | Calendario: mantener lunes a viernes como laborables. NO activar sábados ni domingos. El problema no era el calendario, sino el encadenamiento de dependencias.
2 | Festivos: agregar al calendario del proyecto los festivos de Colombia dentro de la ventana (17/08/2026 y 12/10/2026). Esto correrá el fin unos 2 días hábiles, a aproximadamente el 23/10/2026.
3 | Tipos de dependencia: cambiar las dependencias 'Fin→Inicio' puras por 'Inicio→Inicio (SS) con retardo' en las tareas que van en paralelo, según la columna 'Predecesora (tipo)' de la hoja Cronograma.
4 | Adelantos (lag negativo): donde una tarea puede empezar antes de que la anterior termine (validaciones de mallas 1.5.7 → 1.5.8 → 1.5.9), usar solapes en lugar de secuencia estricta.
5 | Paralelos que se deben preservar: F6 (Diplomado) corre en paralelo a F3–F4; la cabeza de F5 (1.6.1 y 1.6.2) corre en paralelo con F4; y 1.5.4 y 1.5.5 son simultáneas.
6 | Candado (dependencia dura): 1.4.6 'Modelo validado' debe ser Fin→Inicio hacia 1.5.1 y 1.5.3. No debe iniciarse el desarrollo curricular sin el modelo validado.
7 | Gate de mallas (dependencia dura): 1.6.3 'Integrar mallas al PEI' debe ser Fin→Inicio desde 1.5.10 'Mallas finales'. Este es el punto que antes arrastraba toda la F5 al final; ahora solo esta tarea espera las mallas, no toda la fase.
8 | Inicios fijos: 1.5.2 (plantilla, sujeta a la Reunión SEM) puede tener inicio fijo; 1.6.1 tiene holgura y puede empezar antes si conviene.
9 | Ruta crítica resultante: F0 → F1 → F3 → F4 → F5 → F7 → F8, con longitud de 50 días hábiles (fin 21/10/2026 sin festivos).
10 | Nivelación de recursos: revisar la carga del experto en currículo (participa en F4 y en la cabeza de F5 casi en paralelo) y del experto STEAM/IA (F3, F4 y F6 simultáneos). Si OmniPlan reporta sobreasignación, nivelar sin romper la ruta crítica.
11 | Verificación final: tras aplicar los cambios, confirmar que la duración total del proyecto marque 50 días hábiles (no 97) y que el hito 1.9.5 caiga el 21/10/2026 (o ~23/10 con festivos).