ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

Acompañamiento EICIT al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la ENSMA

| Proyecto | Acompañamiento técnico para la actualización y adopción del PEI de la ENSMA | Fecha de inicio | 13/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración prevista | 10 semanas / 50 días hábiles | Fecha de cierre prevista | 19/10/2026 |
| Entidad acompañante | EICIT — Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas | Institución educativa | Escuela Normal Superior María Auxiliadora (ENSMA) |
| Instrumento de referencia | Plan Operativo Detallado — Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA | Versión | 1.0 |
| Modalidad de trabajo | Acompañamiento técnico, formación situada y trabajo colaborativo | Línea paralela | Cambio a Media Técnica y trámite de licencia |

# 1. Antecedentes y justificación

En el marco del convenio de cooperación entre EICIT y la ENSMA, las partes acuerdan poner en marcha un proceso de acompañamiento técnico para la revisión, actualización, fortalecimiento, deliberación y adopción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), articulando los referentes normativos y pedagógicos aplicables con las necesidades y decisiones institucionales de la ENSMA.

El plan operativo establece una intervención de diez semanas (50 días hábiles), organizada en ocho fases principales y una línea paralela para el cambio a Media Técnica. El proceso combina diagnóstico, estudio de referentes, renovación del modelo pedagógico, construcción curricular, ajuste integral del PEI, diseño de un Diplomado en Inteligencia Artificial, ruta de deliberación y adopción, y acciones de cierre y sostenibilidad.

# 2. Objeto del acta

Formalizar el inicio del proyecto y establecer su propósito, alcance, gobernanza, responsabilidades, productos verificables, hitos, mecanismos de seguimiento y compromisos de EICIT y de la ENSMA, de manera que las actividades previstas en el Plan Operativo puedan desarrollarse con trazabilidad, coordinación y criterios claros de validación y aprobación.

# 3. Marco normativo de referencia

El proceso se desarrolla en concordancia con el siguiente marco:

- Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).

- Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), en particular los artículos 2.3.3.1.4.1, 2.3.3.1.4.2 y 2.3.3.1.6.6.

- Decreto 1290 de 2009 (evaluación de los aprendizajes).

- Circular 0064 de 2026 de la Secretaría de Educación de Soacha (lineamientos de actualización y adopción del PEI 2026–2027).

- Referentes normativos 2024–2026 relacionados en la Circular 0064, cuyo carácter obligatorio o de recomendación se clasificará en la tabla-semáforo prevista en la Fase 2.

# 4. Objetivo general

Brindar acompañamiento técnico y pedagógico a la ENSMA para actualizar y fortalecer su PEI, articulando el modelo pedagógico, los referentes normativos, el currículo y las mallas, la innovación y la tecnología, la formación docente en Inteligencia Artificial y la ruta institucional de deliberación y adopción, con mecanismos de sostenibilidad para su actualización posterior.

# 5. Objetivos específicos

- Formalizar la gobernanza del proyecto y activar el equipo gestor del PEI.

- Realizar un diagnóstico documentado del PEI vigente, sus brechas y sus principales necesidades de actualización.

- Estudiar y clasificar los referentes normativos aplicables, diferenciando obligaciones y recomendaciones.

- Renovar el modelo pedagógico institucional e integrar de manera pertinente la innovación y la tecnología.

- Construir las mallas curriculares, dado que el plan operativo confirma que no existe una malla utilizable vigente.

- Definir y desarrollar la línea transversal de Tecnología e Innovación desde Transición hasta 9.°.

- Diseñar la propuesta de especialidad de la Media Técnica y acompañar técnicamente la ampliación del horizonte de la propuesta asociada al SENA, sujeta a la definición institucional y al trámite de licencia correspondiente.

- Diseñar el programa del Diplomado en Inteligencia Artificial para docentes, como entregable y vehículo de formación situada.

- Integrar los productos del proceso en el PEI, acompañar su deliberación y apoyar la documentación para su adopción institucional.

- Transferir capacidades al equipo gestor y definir una ruta de actualización anual y de acompañamiento para 2027.

# 6. Alcance

El proyecto comprende el acompañamiento técnico a la renovación de:

- El modelo pedagógico institucional, con integración de la innovación y la tecnología.

- El PEI, en su estructura completa conforme a la plantilla oficial de la Secretaría.

- Las mallas curriculares y la línea transversal de Tecnología e Innovación.

- El programa del Diplomado en Inteligencia Artificial (contenidos, intensidad horaria y metodología).

No forman parte del alcance de este acompañamiento:

- La obtención de la licencia de Media Técnica; EICIT diseña la propuesta y el trámite y su aprobación son competencia de la ENSMA y de la Secretaría de Educación.

- La adopción del PEI, que es competencia del Consejo Directivo y de la Rectoría de la ENSMA; EICIT acompaña técnicamente el proceso.

- La construcción exhaustiva de las mallas de la totalidad de los grados si el plazo de diez semanas no lo permite; en tal caso se priorizan la arquitectura del plan de estudios y los grados y áreas críticos, y el resto se completa dentro de la ventana 2026–2027.

El proyecto se organiza en las siguientes fases y productos principales:

| Fase | Periodo | Liderazgo | Producto / hito principal |
| --- | --- | --- | --- |
| F0. Alistamiento y gobernanza | Días 1–5 | Ambas | Acta de inicio, equipo gestor, cronograma, matriz de insumos y protocolo de entregas. |
| F1. Diagnóstico | Días 1–10 | EICIT | Informe de diagnóstico y decisión institucional sobre el carácter de la Media. |
| F2. Estudio de referentes | Días 6–15 | Ambas | Repositorio, tabla-semáforo y fichas de implicaciones para el PEI. |
| F3. Modelo pedagógico | Días 11–20 | ENSMA | Modelo pedagógico renovado y validado; constituye el candado para iniciar el desarrollo curricular. |
| F4. Currículo y mallas | Días 16–35 | ENSMA | Plan de estudios, línea tecnológica, propuesta de Media Técnica y mallas curriculares finales. |
| F5. Ajuste del PEI | Días 26–40 | ENSMA | PEI ajustado, integrado, auditado y con control de versiones. |
| F6. Diplomado en IA | Días 11–30 | EICIT | Programa del Diplomado en Inteligencia Artificial. |
| F7. Deliberación y adopción | Días 36–45 | ENSMA | Actas de Consejo Académico y Directivo, resolución rectoral y expediente de trazabilidad. |
| F8. Cierre y sostenibilidad | Días 41–50 | Ambas | Socialización, transferencia, ruta de actualización 2027 e informe de cierre. |

# 7. Supuestos

El cronograma de diez semanas se sustenta en los siguientes supuestos, cuyo incumplimiento puede afectar los tiempos previstos:

- La Semana 1 inicia con la conformación del equipo gestor y la entrega de los primeros insumos por parte de la ENSMA.

- La ENSMA entrega los insumos de prioridad alta en los tiempos definidos en la matriz de insumos.

- Las fases lideradas por la ENSMA avanzan conforme a sus tiempos institucionales.

- El Laboratorio de Innovación se instala en los tiempos previstos para habilitar la formación situada.

# 8. Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará mediante trabajo colaborativo: EICIT aporta el acompañamiento técnico y pedagógico, y la ENSMA es la entidad que decide, aprueba y radica ante la Secretaría de Educación. Se trabajará con responsables institucionales definidos, reuniones de seguimiento, gestión documental en repositorio compartido y productos verificables por fase.

Repositorio del proyecto: carpeta compartida en Google Drive

Para el desarrollo curricular se adopta la siguiente secuencia:

- Paso 0. Modelo pedagógico validado (candado de entrada al desarrollo curricular).

- Paso A. Arquitectura del plan de estudios y actualización de la plantilla a la última versión del Ministerio de Educación.

- Paso B. Recolección y organización de insumos.

- Paso C. Generación de la propuesta curricular y de las mallas.

- Paso D. Validación técnica y normativa.

- Paso E. Validación por jefes de área.

- Paso F. Consolidación y aprobación de la versión final.

# 9. Gobernanza y responsables

El proyecto se conduce bajo el principio de que la ENSMA decide y adopta, y EICIT acompaña técnicamente. Los roles y responsabilidades son los siguientes:

| Rol / instancia | Responsabilidad | Parte |
| --- | --- | --- |
| Rectoría — ENSMA [Nombre / Sor Miryan Sánchez] | Conducción institucional del proceso, articulación con el gobierno escolar y expedición de la resolución rectoral de adopción. | ENSMA |
| Coordinación académica — ENSMA [Nombre / Nury Esperanza Rivera] | Interlocución académica; coordinación de insumos, currículo, modelo pedagógico y propuesta de Media Técnica. | ENSMA |
| Jefes de área — ENSMA | Validación de las mallas curriculares de su área y articulación curricular. | ENSMA |
| Coordinación administrativa — ENSMA [Nombre / Sor Maira Eugenia Rodríguez] | Apoyo para talleres, laboratorios, recursos locativos y coordinación administrativa. | ENSMA |
| Equipo gestor del PEI — ENSMA | Conducción participativa de la actualización del PEI y articulación con las instancias de gobierno escolar. | ENSMA |
| Consejo Académico — ENSMA | Deliberación y recomendaciones dentro de la ruta institucional de gobierno escolar. | ENSMA |
| Consejo Directivo — ENSMA | Aprobación del PEI para su adopción. | ENSMA |
| Dirección — EICIT [Nombre / William Zúñiga] | Dirección del acompañamiento por parte de EICIT, validación de los productos técnicos e interlocución institucional. | EICIT |
| Equipo técnico — EICIT [Nombre / Henry de La Ossa] | Diagnóstico, estudio de referentes, innovación y tecnología, currículo, Inteligencia Artificial, soporte documental y acompañamiento técnico. | EICIT |
| Coordinación conjunta del proyecto | Seguimiento al cronograma, control de cambios, decisiones operativas y trazabilidad. | ENSMA / EICIT |

# 10. Entregables y criterios de verificación

- Acta de inicio firmada y designación de interlocutores.

- Cronograma conjunto aprobado y matriz de insumos con responsables y fechas.

- Informe de diagnóstico, inventario de insumos, análisis de brechas y decisión institucional sobre la Media.

- Tabla-semáforo de referentes y fichas de implicaciones para el PEI.

- Modelo pedagógico renovado y validado institucionalmente.

- Mallas curriculares finales y propuesta de línea transversal de Tecnología e Innovación.

- Propuesta de especialidad de Media Técnica, sujeta a los trámites institucionales y de licencia correspondientes.

- PEI ajustado, integrado, auditado, con anexos organizados y control de versiones.

- Programa del Diplomado en Inteligencia Artificial.

- Actas de deliberación y aprobación, resolución rectoral y expediente de trazabilidad.

- Evidencias de publicación y socialización, acta de transferencia, ruta de sostenibilidad 2027 e informe de cierre.

# 11. Hitos y condiciones de avance

Las reuniones se realizarán de manera periódica, conforme se culminen las diferentes fases del proyecto, y serán coordinadas previamente con el equipo base.

- Hito de la semana 2: consolidación del diagnóstico y decisión institucional sobre el carácter de la Media.

- Hito de la semana 4: validación del modelo pedagógico renovado.

- Hito de la semana 7: consolidación de las mallas curriculares finales.

- Hito de la semana 9: adopción del PEI mediante resolución rectoral.

- Cierre en la semana 10: transferencia de capacidades, sostenibilidad e informe final.

La línea de cambio a Media Técnica y modificación de licencia se gestionará en paralelo y no deberá bloquear las actividades principales del PEI.

# 12. Recursos requeridos

- Recursos humanos: coordinadores de ambas partes, equipo gestor, directivos, docentes, jefes de área, expertos de EICIT en currículo, STEAM e Inteligencia Artificial y personal administrativo.

- Recursos tecnológicos: repositorio en Google Drive, formularios en línea, herramientas de trabajo colaborativo, herramientas de Inteligencia Artificial y Laboratorio de Innovación.

- Recursos locativos: laboratorios, talleres y espacios requeridos para la formación situada y el desarrollo de las actividades de innovación y tecnología.

# 13. Gestión documental y control de cambios

Las partes acuerdan utilizar un repositorio compartido en Drive como fuente organizada de documentos del proyecto. Cada producto deberá conservar trazabilidad de versiones, responsable, fecha y estado de validación. Se manejarán, cuando corresponda, versiones con control de cambios y versiones limpias para aprobación o entrega.

# 14. Riesgos y medidas de manejo

| Riesgo | Impacto | Medida de manejo |
| --- | --- | --- |
| Entrega tardía o incompleta de insumos | Alto | Radicar desde el inicio la matriz de insumos con responsables y fechas; realizar seguimiento periódico. |
| Ambigüedad en la toma de decisiones | Alto | Formalizar interlocutores y equipo gestor mediante actas. |
| Diseño curricular sin modelo pedagógico validado | Alto | Aplicar el candado F3-T5 antes de iniciar el desarrollo curricular. |
| Ausencia de malla utilizable (construcción desde cero) | Alto | Priorizar la arquitectura del plan y los grados y áreas críticos; completar el resto en la ventana 2026–2027. |
| Demoras en el trámite de Media Técnica / licencia | Medio/alto | Gestionar la línea paralela, con tiempos y responsables definidos con la ENSMA. |
| Observaciones tardías a las mallas | Medio | Aplicar validación técnica previa y posteriormente validación por jefes de área. |
| Pérdida de trazabilidad documental | Medio | Repositorio único, control de versiones y expediente de evidencias. |

# 15. Compromisos de las partes

EICIT se compromete a:

- Disponer el equipo técnico requerido para las actividades bajo su liderazgo.

- Entregar los productos técnicos previstos en el cronograma.

- Brindar acompañamiento en currículo, referentes, innovación, tecnología e Inteligencia Artificial.

- Apoyar la organización documental, la trazabilidad y la preparación de insumos para la ruta de adopción.

La ENSMA se compromete a:

- Designar los interlocutores y activar el equipo gestor del PEI.

- Entregar oportunamente los documentos e insumos requeridos.

- Convocar a directivos, docentes, jefes de área y órganos de gobierno escolar cuando corresponda.

- Validar y aprobar institucionalmente los productos que sean de su competencia.

- Gestionar la ruta institucional y administrativa relacionada con la Media Técnica y la modificación de licencia.

# 16. Seguimiento y comunicaciones

El seguimiento se realizará con base en el cronograma de 50 días hábiles, verificando avance por fase, productos entregados, pendientes, riesgos, decisiones requeridas y compromisos. Las decisiones que modifiquen alcance, tiempos o productos deberán quedar registradas mediante el mecanismo de control de cambios acordado.

# 17. Declaración de inicio

Con la suscripción de la presente acta, EICIT y la ENSMA manifiestan su voluntad de iniciar formalmente el proyecto de acompañamiento al PEI, aceptan el alcance y la estructura de trabajo aquí establecidos y se comprometen a facilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento del Plan Operativo Detallado.

# 18. Firmas

| POR EICIT Nombre: ______________________________ Cargo: _______________________________ Firma: _______________________________ | POR LA ENSMA Nombre: ______________________________ Cargo: _______________________________ Firma: _______________________________ |
| --- | --- |

Anexo: Plan Operativo Detallado de 10 semanas (50 días hábiles).