## Slide 1
EICIT — ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS TÉCNICAS
Acompañamiento a la actualización del PEI de la ENSMA
Propuesta metodológica y plan de trabajo — modelo pedagógico, PEI, mallas curriculares y Diplomado en IA
En el marco del Convenio EICIT–ENSMA y de la Circular 0064 de 2026 de la Secretaría de Educación de Soacha
Documento para aprobación de supervisión · Soacha, 2026

## Slide 2
Punto de partida
2
COMPROMISOS ECIT | TAREA 2
Laboratorio de Innovación Tecnológica: Suministro a título de comodato, instalación y dotación (Robótica, IA, STEAM, Experimentación Tecnológica, Prototipado, Ciberseguridad, Programación en lenguaje natural). Actualización pedagógica: en el marco del modelo por competencias. Acompañamiento al equipo docente: en la implementación del nuevo modelo pedagógico, a través de procesos de formación situados orientados a fortalecer las prácticas de aula y la apropiación de las herramientas tecnológicas. Cobertura de costos operativos marginales: incremento en el consumo de servicios públicos, aseo de zonas de uso y seguridad privada en horarios pactados. Equipo administrativo y de soporte: para seguimiento operativo e interlocución permanente con la ENS MA. Respeto absoluto por la autonomía curricular y la doctrina salesiana de la ENSMA. Impacto Social lograr el bienestar colectivo, la inclusión de población vulnerable y la transformación social en beneficio de los habitantes del municipio de Soacha y su área de influencia; todo a través de los programas educativos que se implementen y desarrollen entre las partes. | Presentar propuesta metodológica detallada para el acompañamiento en la renovación del modelo pedagógico, el PEI y las mallas curriculares de la ENSMA, incluyendo fases, tiempos, equipo pedagógico asignado y criterios de articulación con el carisma salesiano. La propuesta incluirá el programa del Diplomado en Inteligencia Artificial con contenidos, intensidad horaria y metodología.
Formular las sugerencias para incorporar innovación y tecnología en el plan de estudios.

## Slide 3
2 Tareas
Dos tareas: una contiene a la otra
1
Tarea mayor (Compromiso 2)
Propuesta metodológica para acompañar la renovación de:
Modelo pedagógico
PEI completo
Mallas curriculares (fases, tiempos, equipo, articulación con el carisma)
Programa del Diplomado en IA (contenidos, horas, metodología)
2
Tarea contenida
Formular las sugerencias para incorporar innovación y tecnología en el plan de estudios.
No es un capítulo aparte: es un hilo que se teje en el modelo y en las mallas, y que nace del propio carisma salesiano.
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
2

## Slide 4
Estado de implementación de la Circular 0064 de 2026
La Circular enmarca la tarea y la hace viable. Hay que incorporarla.
a
ENSMA está obligada
La Circular aplica a toda IE privada de Preescolar, Básica y Media de Soacha. No es opcional.
b
Sin la ruta no es adoptable
El PEI debe pasar por Consejo Académico, Consejo Directivo y resolución rectoral (Decreto 1075).
c
EICIT acompaña, ENSMA adopta
EICIT no 'renueva el PEI'; da asistencia técnica. Esto honra el Compromiso 6 (autonomía).
d
Nos proporciona insumos
Referentes 2024–2026, estructura de 5 capítulos, plantilla oficial y ventana 2026–2027.
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
3

## Slide 5
Alcance
EICIT aporta la Asistencia técnica externa al proceso ya definido por la Circular 0064
EICIT
Propone, diseña, acompaña
Aporta capacidad técnica y formación
Apoya el trámite, no lo decide
ENSMA
Delibera con sus estamentos
Decide (Consejo Directivo)
Adopta por resolución rectoral
Mismo trabajo, posicionamiento que blinda a EICIT y respeta la autonomía salesiana.

## Slide 6
Diagnóstico preliminar del PEI actual
6 hallazgos que hacen que el encargo sea sustancial
CRÍTICO
Mallas 'en construcción'
El propio PEI dice que los planes de estudio están sin terminar. Es el núcleo exigido.
CRÍTICO
¿Media académica o técnica?
El documento se contradice. Si es técnica: trámite de modificación de licencia.
ALTO
Énfasis no operacionalizado
IA y software se enuncian, pero no hay línea curricular ni horas ni progresión.
ALTO
Referentes 2024–2026
Faltan leyes de socioemocional, entornos digitales, IA, gestión del riesgo.
MEDIO
Ajustes de forma
≤50 páginas, hoja oficio, anexos a Drive, numeración con saltos y duplicados.
MEDIO
EICIT ya figura en el PEI
Ubicarlo en 'Servicios complementarios' como comodato, sin sugerir cobros.
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
5
Notes: El PEI presenta una inconsistencia interna que hay que resolver antes de radicar. En los datos generales se declara "Media Académica con profundización en el campo de la Educación técnica / especialidad en Programación de Software". En el horizonte y en otros apartados se habla de "Bachillerato Académico con Énfasis en Desarrollo de Software articulado con el SENA", y en la caracterización se menciona el "cambio de modalidad hacia programación de software". Académica con énfasis, académica con profundización y media técnica son figuras jurídicas distintas, con consecuencias distintas. Modificación de licencia de funcionamiento.

## Slide 7
El plan de trabajo: 9 fases
Cada fase corresponde a un paso de la ruta oficial de la Circular
0
Alistamiento y gobernanza
1
Diagnóstico integral
2
Estudio de referentes
3
Modelo pedagógico
4
Rediseño curricular y mallas
5
Sistematización en el PEI
6
Diplomado en IA
7
Deliberación y adopción
8
Cierre y sostenibilidad
★ Fases donde nacen los 4 artefactos entregables
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
6

## Slide 8
Cronograma de ejecución
10 semanas · el color indica quién lidera cada fase
Sem 1 - Ago 12
Sem 3 - Ago 31
Sem 5 - sep 14
Sem 7 Sep 28
Sem 9 - Oct 12
Sem 10 - Oct 19
F0 · Alistamiento
Ambas
F1 · Diagnóstico
EICIT
F2 · Referentes
Ambas
F3 · Modelo pedagógico
ENSMA
F4 · Currículo y mallas
ENSMA
F5 · Ajuste del PEI
ENSMA
F6 · Diplomado en IA
EICIT
F7 · Adopción
ENSMA
F8 · Cierre
Ambas
EICIT lidera
ENSMA lidera
Ambas / coordinación
Hito clave
El color indica quién LIDERA; el apoyo del otro actor se detalla en la matriz de responsabilidades.
Semana 2: ENSMA decide el carácter de la Media (académica o técnica) · Semana 9: adopción del PEI por resolución rectoral
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
7

## Slide 9
Matriz de responsabilidades
Quién lidera, quién apoya y qué se entrega en cada fase
Fase | Lidera | Rol de apoyo | Entregable principal
F0 · Alistamiento | Ambas | ENSMA convoca el equipo gestor; EICIT facilita | Acta, cronograma, matriz de insumos
F1 · Diagnóstico | EICIT | ENSMA aporta insumos y decide el carácter de la Media | Diagnóstico y brechas del plan de estudios
F2 · Referentes | Ambas | EICIT co-anima; participan directivos y docentes | Fichas de referentes (Circular 0064)
F3 · Modelo pedagógico | ENSMA | EICIT interviene solo en los capítulos de innovación y tecnología | Modelo con componente tecnológico
F4 · Currículo y mallas | ENSMA | Áreas y departamentos; EICIT asesora la línea tecnológica | Mallas con progresión de innovación/tec
F5 · Ajuste del PEI | ENSMA | EICIT aporta insumos y verifica coherencia con la plantilla | PEI ajustado
F6 · Diplomado en IA | EICIT | ENSMA facilita la participación docente | Programa del Diplomado en IA
F7 · Adopción | ENSMA | Gobierno escolar; EICIT da soporte documental | Resolución rectoral
F8 · Cierre | Ambas | EICIT transfiere capacidades; ENSMA sostiene | Ruta de sostenibilidad 2026-2027
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
8

## Slide 10
Lo que vamos a producir
Cuatro artefactos entregables
A
Modelo pedagógico renovado
Injerto tecnológico coherente con el Sistema Preventivo
Fase 3
B
PEI actualizado
Conforme a la plantilla oficial y los 5 capítulos
Fase 5
C
Mallas curriculares
Con la línea de innovación y tecnología de Transición a 11.°
Fase 4
D
Diplomado en IA
Contenidos, intensidad horaria, metodología y evaluación
Fase 6
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
9

## Slide 11
Nuestro diferenciador
La tecnología nace del carisma, no se pega encima
Al servicio de la persona
Coherente con su humanismo cristiano (Freire, Habermas, Vygotsky).
Cuidado tecnológico
Ya es su valor institucional 11; el componente digital lo hace concreto.
Educar en positivo
Innovación y protagonismo juvenil: crear, no solo consumir.
Preventividad digital
'Prevenir mejor que corregir' = entornos digitales seguros (Directiva MEN 01/2026).

## Slide 12
Qué necesitamos de la ENSMA
Con lo que tenemos alcanza para el diagnóstico; no para producir los artefactos
INSUMO | PRIORIDAD
PEI editable + anexos hoy solo enlazados en Drive | ALTA
Estado real de las mallas / planes de estudio | ALTA
Definición: ¿Media académica con énfasis o técnica? | ALTA
SIEE, Manual de Convivencia, PMI, POA, Guía 34 | ALTA
Estado del equipo gestor del PEI y gobierno escolar | ALTA
Caracterización y competencias digitales docentes | ALTA
Convenio SENA · Pruebas Saber · inventario tecnológico | MEDIA
Documentos doctrinales (PEPS, líneas FMA) · calendario | MEDIA
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
11

## Slide 13
Equipo y riesgo a vigilar
Equipo EICIT asignado
1
Líder de proceso / enlace PEI
2
Experto en currículo EPBM
3
Experto STEAM / IA
4
Formador situado de docentes
5
Enlace administrativo / soporte
⚠ Crítico para el kickoff
Que ENSMA conforme el equipo gestor
Entregar los insumos
Verificar estado de las mallas.
Definir
Formalizar gobernanza en Fase 0
Matriz de insumos con responsables y fechas
Decisión temprana sobre la Media
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
12

## Slide 14
Kickoff
Próximos pasos inmediatos
1
Aprobar el encuadre de asistencia técnica y este plan de trabajo
2
Radicar ante ENSMA la solicitud de insumos (prioridad alta)
3
Acompañar la conformación del equipo gestor del PEI (Fase 0)
4
Convocar la definición sobre el carácter de la Media
5
Iniciar diagnóstico (Fase 1) y, en paralelo, el diseño del Diplomado en IA

## Slide 15
Cronograma de ejecución
Semanas relativas (~20 sem ≈ 5 meses) — se anclan al calendario de ENSMA
Sem 1
Sem 5
Sem 9
Sem 13
Sem 17
Sem 20
F0 · Alistamiento
F1 · Diagnóstico
3 sem
F2 · Referentes
3 sem ∥
F3 · Modelo pedagógico
3 sem
F4 · Currículo y mallas
6 sem
F5 · Sistematización PEI
4 sem
F6 · Diplomado en IA
4 sem ∥
F7 · Adopción
3 sem
F8 · Cierre
Genera artefacto
Proceso / gobernanza
Hito clave
∥ = fases en paralelo
◆ Semana 5: decisión sobre el carácter de la Media (académica o técnica)
◆ Semana 19: adopción del PEI por resolución rectoral
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
7