ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS TÉCNICAS — EICIT

PLAN OPERATIVO DETALLADO

Ejecución por fases del acompañamiento a la actualización del PEI de la ENSMA

Cronograma de 10 semanas · 9 fases y línea paralela · 55 tareas

Documento base para la reunión de planeación con la Coordinación Académica de la ENSMA

Soacha, Cundinamarca — 2026

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	1

1. Propósito y estructura del plan	1

2. Metodología para el desarrollo curricular	1

3. Esquema de recursos	1

3.1. Recursos humanos	1

3.2. Recursos tecnológicos y locativos	1

4. Línea paralela: cambio a media técnica	1

5. Plan de ejecución por fases	1

F0 · Alistamiento y gobernanza	1

F1 · Diagnóstico	1

F2 · Estudio de referentes	1

F3 · Modelo pedagógico	1

F4 · Currículo y mallas	1

F5 · Ajuste del PEI	1

F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial	1

F7 · Deliberación y adopción	1

F8 · Cierre y sostenibilidad	1

LP · Línea paralela · Cambio a media técnica (licencia)	1

# 1. Propósito y estructura del plan

Este plan operativo desagrega, fase por fase, la ejecución del acompañamiento de EICIT a la actualización del Proyecto Educativo Institucional de la ENSMA, sobre la base del cronograma de diez semanas aprobado. Constituye el documento de trabajo para la definición detallada de las actividades con la Coordinación Académica de la ENSMA.

Cada fase se describe mediante lo que ocurre en ella y una tabla de tareas. Cada tarea se caracteriza por diez atributos: identificador, descripción, producto verificable, insumos requeridos, dependencias, rango de días, duración, entidad que lidera, recursos (humanos, tecnológicos y locativos) y, cuando aplica, riesgo o nota. El detalle completo de las 55 tareas se encuentra además en el archivo de seguimiento en formato de hoja de cálculo.

Convención de tiempos. Los días son hábiles y relativos: el Día 1 corresponde al inicio del proyecto, y las diez semanas equivalen a cincuenta días. Su inicio se cuenta a partir de la conformación del equipo gestor y la entrega de los primeros insumos por parte de la ENSMA.

Convención de responsables. Cada fase y cada tarea señalan la entidad que lidera: EICIT, ENSMA o ambas. El rol de apoyo del otro actor se indica en la caracterización de la tarea.

# 2. Metodología para el desarrollo curricular

El desarrollo de las mallas (Fase 4) sigue una secuencia de siete pasos. El primero es un requisito de entrada: sin el modelo pedagógico validado no se inicia el diseño curricular.

- Paso 0. Modelo pedagógico validado. Es el candado de entrada al desarrollo curricular (Fase 3, tarea F3-T5).

- Paso A. Definición de la arquitectura del plan de estudios y actualización de la plantilla o formato de planes de estudio a la última versión del Ministerio de Educación.

- Paso B. Recolección y organización de los insumos curriculares: lineamientos, estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje, mallas de aprendizaje, modelo validado y referentes obligatorios de la Circular.

- Paso C. Generación de la propuesta de mallas por área y grado, con apoyo de EICIT.

- Paso D. Validación técnica y normativa: cumplimiento del ochenta por ciento de áreas obligatorias, del tope del veinte por ciento para optativas y de la incorporación de los referentes obligatorios.

- Paso E. Validación por los jefes de área.

- Paso F. Consolidación de observaciones y versión final.

# 3. Esquema de recursos

## 3.1. Recursos humanos

La ejecución se apoya en el siguiente esquema, acordado con la ENSMA:

- Coordinador académico: responsable de la conducción académica del proceso por cada entidad.

- Coordinador administrativo: responsable de los aspectos de implementación de talleres y laboratorios, incluidas las modificaciones locativas.

- Jefes de área curricular: responsables de la validación de las mallas curriculares de su área (paso E de la metodología).

- Equipo técnico de EICIT: líder de proceso, experto en currículo, experto en STEAM e inteligencia artificial, formador de docentes y enlace administrativo.

## 3.2. Recursos tecnológicos y locativos

- Tecnológicos: repositorio en Drive, instrumento de diagnóstico en línea, plataforma institucional y el Laboratorio de Innovación (robótica, IA, STEAM, prototipado, ciberseguridad y programación en lenguaje natural), aportado en comodato.

- Locativos: adecuación de los espacios para los talleres y laboratorios, a cargo de la coordinación administrativa.

# 4. Línea paralela: cambio a media técnica

El cambio de modalidad a media técnica activa un trámite de modificación de licencia de funcionamiento ante la Secretaría de Educación, que corre por un carril propio y con tiempos que exceden las 10 semanas del PEI. Se gestiona en paralelo para no bloquear el resto del proyecto. Los tiempos y el responsable del trámite se definen con ENSMA.

# 5. Plan de ejecución por fases

## F0 · Alistamiento y gobernanza

Semanas: Semana 1 (días 1–5)     Lidera: Ambas

Qué ocurre en la fase. Se formaliza la operación de EICIT como asistencia técnica al equipo gestor del PEI, se define la gobernanza del proyecto (coordinaciones e interlocutores), se acuerda el cronograma conjunto, se radica la solicitud de insumos y se abre la línea paralela del cambio a media técnica. Es la fase que previene el riesgo principal: ambigüedad sobre quién decide y con qué información.

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0-T1 | Suscripción del acta de inicio y designación de interlocutores (coordinador académico y coordinador administrativo por cada parte) | Acta de inicio firmada | Día 1 | Ambas |
| F0-T2 | Conformación o activación del equipo gestor del PEI (paso 1 de la Circular) | Acta de conformación del equipo gestor | Días 1–2 | ENSMA |
| F0-T3 | Elaboración del cronograma conjunto anclado al calendario académico | Cronograma conjunto aprobado | Días 2–3 | Ambas |
| F0-T4 | Radicación de la solicitud formal de insumos (matriz con responsables y fechas) | Oficio y matriz de insumos radicados | Días 3–4 | EICIT |
| F0-T5 | Definición del protocolo de entregas (control de cambios y versión limpia) y del repositorio en Drive | Protocolo de entregas y carpeta Drive estructurada | Días 4–5 | Ambas |
| F0-T6 | Apertura de la línea paralela de cambio a media técnica: definición de alcance y responsable del trámite de licencia | Acta de definición de la línea de licencia | Día 5 | ENSMA |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0-T1 | Convenio EICIT–ENSMA | — | H: coordinadores de ambas partes | Define la gobernanza; sin esto no arranca nada |
| F0-T2 | Estructura del gobierno escolar de ENSMA | F0-T1 | H: directivos y docentes de ENSMA | Requisito de la Circular para la validez del proceso |
| F0-T3 | Calendario académico de ENSMA | F0-T1 | H: coordinadores | Anclar a jornadas pedagógicas y semanas de desarrollo institucional |
| F0-T4 | Lista de insumos requeridos | F0-T1 | H: enlace administrativo | La entrega tardía de insumos es el riesgo principal del proyecto |
| F0-T5 | — | F0-T1 | T: Google Drive | Ordena la trazabilidad exigida por la Secretaría |
| F0-T6 | Documentos del convenio SENA | F0-T1 | H: coordinador académico | El trámite corre por carril propio; tiempos a definir con ENSMA |

## F1 · Diagnóstico

Semanas: Semanas 1–2 (días 1–10)     Lidera: EICIT

Qué ocurre en la fase. EICIT elabora el diagnóstico del plan de estudios y de las brechas del PEI frente a la plantilla oficial, verifica el estado real de las mallas (confirmado: no existe malla utilizable), establece la línea base de competencias digitales docentes y revisa los documentos del convenio SENA. La fase cierra con la decisión institucional sobre el carácter de la Media (hito de la semana 2).

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-T1 | Recolección y verificación de los insumos entregados por ENSMA | Inventario de insumos recibidos y faltantes | Días 3–7 | EICIT |
| F1-T2 | Análisis de brechas del PEI vigente frente a la plantilla oficial (cinco capítulos) | Informe de brechas | Días 6–9 | EICIT |
| F1-T3 | Verificación del estado real de las mallas (confirmado: no hay malla utilizable, se construye desde cero) | Nota técnica de alcance curricular | Días 6–8 | EICIT |
| F1-T4 | Revisión de la autoevaluación (Guía 34), el PMI y el POA para anclar metas | Matriz de metas ancladas | Días 7–9 | EICIT |
| F1-T5 | Aplicación del instrumento de diagnóstico de competencias digitales docentes | Línea base de competencias digitales | Días 6–10 | EICIT |
| F1-T6 | Revisión de los documentos del convenio SENA (denominación 'desarrollo de software') | Nota de análisis y recomendación de ampliación de horizonte | Días 7–10 | EICIT |
| F1-T7 | Consolidación del informe de diagnóstico y decisión sobre el carácter de la Media | Informe de diagnóstico (entregable) y acta de decisión de la Media | Días 9–10 | EICIT |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1-T1 | Matriz de insumos (F0-T4) | F0-T4 | H: equipo técnico EICIT | Detiene el diagnóstico si faltan insumos críticos |
| F1-T2 | PEI editable, plantilla oficial | F1-T1 | H: experto en currículo EPBM | — |
| F1-T3 | Malla desactualizada (>3–4 años) | F1-T1 | H: experto en currículo | Escenario confirmado: la Fase 4 es construcción, no actualización |
| F1-T4 | Guía 34, PMI, POA | F1-T1 | H: equipo técnico EICIT | — |
| F1-T5 | Instrumento de diagnóstico, aval de ENSMA | F0-T2 | H: docentes; T: formulario en línea | Insumo clave del Diplomado (F6) |
| F1-T6 | Documentos del convenio SENA | F1-T1 | H: experto STEAM/IA | Verificar si la denominación ya está firmada antes de proponer cambios |
| F1-T7 | Productos F1-T2 a F1-T6 | F1-T2;F1-T3;F1-T4;F1-T5;F1-T6 | H: coordinadores | HITO semana 2: la decisión de la Media condiciona la Fase 4 |

## F2 · Estudio de referentes

Semanas: Semanas 2–3 (días 6–15)     Lidera: Ambas

Qué ocurre en la fase. Se compilan y estudian los referentes normativos 2024–2026 de la Circular 0064. Se produce una tabla-semáforo que clasifica cada referente como obligatorio o recomendado y se elaboran fichas de implicaciones para el PEI, priorizando los referentes que habilitan el componente de innovación y tecnología.

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-T1 | Compilación de los referentes normativos 2024–2026 de la Circular | Repositorio de referentes | Días 6–9 | EICIT |
| F2-T2 | Clasificación de los referentes en obligatorios y recomendados (tabla-semáforo) | Tabla-semáforo de referentes | Días 8–12 | EICIT |
| F2-T3 | Conformación de los grupos de estudio por componente | Acta de grupos y cronograma de estudio | Días 8–10 | ENSMA |
| F2-T4 | Elaboración de fichas de implicaciones para el PEI (por referente obligatorio) | Fichas de referentes | Días 10–15 | Ambas |
| F2-T5 | Priorización de los referentes tecnológicos (Directiva MEN 01/2026, Leyes 2489/2025 y 2564/2026, socioemocional) | Matriz de incorporación tecnológica | Días 12–15 | EICIT |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2-T1 | Circular 0064 de 2026 | — | T: Drive | — |
| F2-T2 | Textos normativos | F2-T1 | H: experto en currículo | Responde a la duda sobre qué referentes son obligatorios |
| F2-T3 | — | F0-T2 | H: directivos, docentes, orientadores | Inicio de la formación situada (Compromiso 3) |
| F2-T4 | Tabla-semáforo, grupos de estudio | F2-T2;F2-T3 | H: grupos de estudio | — |
| F2-T5 | Tabla-semáforo | F2-T2 | H: experto STEAM/IA | Alimenta los capítulos de innovación del modelo (F3-T2) |

## F3 · Modelo pedagógico

Semanas: Semanas 3–4 (días 11–20)     Lidera: ENSMA (EICIT en innovación y tecnología)

Qué ocurre en la fase. ENSMA renueva su modelo pedagógico; EICIT interviene específicamente en los capítulos de innovación y tecnología y en su articulación con el Sistema Preventivo. La validación institucional del modelo es el CANDADO que habilita el desarrollo curricular: ninguna malla se diseña sin el modelo aprobado.

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-T1 | Revisión del modelo pedagógico vigente (Sistema Preventivo, escuela activa, competencias) | Diagnóstico del modelo | Días 11–14 | ENSMA |
| F3-T2 | Diseño de los capítulos de innovación y tecnología del modelo | Capítulos de innovación y tecnología del modelo | Días 14–18 | EICIT |
| F3-T3 | Articulación de la tecnología con razón, religión y amabilidad (criterios del carisma) | Documento de articulación salesiana | Días 16–19 | Ambas |
| F3-T4 | Integración y redacción del modelo pedagógico renovado | Modelo pedagógico renovado (borrador) | Días 17–19 | ENSMA |
| F3-T5 | Validación institucional del modelo (equipo gestor / Consejo Académico) | Modelo pedagógico VALIDADO (entregable y candado de la Fase 4) | Días 19–20 | ENSMA |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3-T1 | PEI (cap. modelo), documentos doctrinales (PEPS, líneas FMA) | F1-T2 | H: equipo pedagógico ENSMA | — |
| F3-T2 | Matriz de incorporación tecnológica (F2-T5), criterios de carisma | F3-T1;F2-T5 | H: experto STEAM/IA | Aporte específico de EICIT al modelo |
| F3-T3 | Documentos doctrinales | F3-T2 | H: equipo pedagógico y pastoral | Es el diferenciador; evita que la tecnología se perciba postiza |
| F3-T4 | Productos F3-T1 a F3-T3 | F3-T1;F3-T2;F3-T3 | H: equipo pedagógico | — |
| F3-T5 | Modelo (borrador) | F3-T4 | H: equipo gestor, Consejo Académico | CANDADO: ninguna malla se diseña sin el modelo validado |

## F4 · Currículo y mallas

Semanas: Semanas 4–7 (días 16–35)     Lidera: ENSMA, a través de sus áreas y departamentos (EICIT asesora la línea tecnológica)

Qué ocurre en la fase. Es la fase más extensa. Se construye el plan de estudios desde cero (no hay malla utilizable). Sigue la metodología curricular acordada: arquitectura del plan y plantilla actualizada, recolección de insumos, generación de la propuesta con apoyo de EICIT, validación técnica y normativa, validación por jefes de área y consolidación final. Incorpora la línea transversal de Tecnología e Innovación (Transición a 9.°) y el diseño de la Media Técnica (ampliando el horizonte del SENA).

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-T1 | Definición de la arquitectura del plan de estudios (áreas obligatorias del art. 23 Ley 115, optativas, énfasis; intensidades horarias; reglas 80/20) | Estructura del plan de estudios | Días 19–23 | ENSMA |
| F4-T2 | Actualización de la plantilla o formato de planes de estudio a la última versión del MEN | Plantilla de planes de estudio actualizada | Días 16–19 | EICIT |
| F4-T3 | Recolección y organización de los insumos curriculares (lineamientos, EBC, DBA, mallas de aprendizaje, modelo validado, referentes obligatorios) | Paquete de insumos curriculares | Días 20–24 | Ambas |
| F4-T4 | Definición de la línea transversal de Tecnología e Innovación (Transición a 9.°): pensamiento computacional, competencias digitales, ciudadanía digital, robótica/STEAM, introducción a la IA | Progresión de la línea tecnológica | Días 22–28 | EICIT |
| F4-T5 | Diseño de la Media Técnica: ampliación del horizonte del SENA de 'desarrollo de software' a una propuesta más amplia | Propuesta de especialidad de la Media | Días 22–28 | Ambas |
| F4-T6 | Generación de la propuesta de mallas por área y grado (con apoyo de EICIT) | Borrador de mallas (meta anual, intensidad horaria, saberes/competencias/aprendizajes, planes de apoyo) | Días 24–31 | EICIT |
| F4-T7 | Validación técnica y normativa (cumplimiento del 80/20, áreas obligatorias, referentes obligatorios incorporados) | Mallas validadas técnicamente | Días 30–33 | EICIT |
| F4-T8 | Validación por los jefes de área | Mallas con observaciones de las áreas | Días 31–34 | ENSMA |
| F4-T9 | Consolidación de observaciones y versión final | MALLAS CURRICULARES FINALES (entregable de la fase) | Días 33–35 | EICIT |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4-T1 | Modelo validado, áreas Ley 115, decisión de la Media, tabla-semáforo | F3-T5 | H: coordinador académico, jefes de área | Depende del modelo validado (candado F3-T5) |
| F4-T2 | Plantilla MEN vigente, plantilla de la Secretaría | — | H: experto en currículo | Paso A de la metodología curricular |
| F4-T3 | Lineamientos, EBC, DBA, modelo validado, fichas de referentes | F3-T5;F2-T4 | H: jefes de área, equipo EICIT | Paso B de la metodología curricular |
| F4-T4 | Paquete de insumos, énfasis institucional | F4-T1;F4-T3 | H: experto STEAM/IA; T: Laboratorio de Innovación | Núcleo del encargo de innovación y tecnología |
| F4-T5 | Documentos SENA, nota F1-T6 | F4-T1;F1-T6 | H: coordinador académico, experto STEAM/IA | Sujeta a la línea paralela de licencia (F0-T6 / LP) |
| F4-T6 | Plantilla actualizada, paquete de insumos, arquitectura | F4-T2;F4-T3;F4-T4 | H: experto en currículo, jefes de área | Paso C de la metodología curricular |
| F4-T7 | Borrador de mallas, tabla-semáforo | F4-T6 | H: experto en currículo | Paso D: filtro previo a la validación por áreas |
| F4-T8 | Mallas validadas técnicamente | F4-T7 | H: jefes de área | Paso E de la metodología curricular |
| F4-T9 | Mallas con observaciones | F4-T8 | H: experto en currículo, jefes de área | Paso F: cierre del ciclo de validación |

## F5 · Ajuste del PEI

Semanas: Semanas 6–8 (días 26–40)     Lidera: ENSMA (EICIT apoya)

Qué ocurre en la fase. ENSMA incorpora al documento PEI todo lo producido en las fases anteriores, conforme a la plantilla oficial y la estructura de cinco capítulos. EICIT aporta insumos técnicos, ubica correctamente la cooperación en servicios complementarios, relocaliza anexos a Drive y verifica la coherencia con la plantilla y las reglas de forma.

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F5-T1 | Reorganización del PEI en los cinco capítulos de la plantilla | Estructura del PEI en la plantilla | Días 26–30 | ENSMA |
| F5-T2 | Incorporación de los referentes obligatorios en cada componente | PEI con referentes incorporados | Días 29–33 | Ambas |
| F5-T3 | Integración del modelo validado y las mallas finales al PEI | PEI con modelo y mallas integrados | Días 33–37 | ENSMA |
| F5-T4 | Ubicación de EICIT en 'Servicios adicionales o complementarios' (comodato/cooperación, no cobro) | Apartado de servicios complementarios | Días 33–35 | EICIT |
| F5-T5 | Relocalización de anexos a Drive (modo lector) y auditoría de numeración, tablas y contenido | PEI dentro del límite de 50 páginas y carpeta de anexos | Días 35–38 | EICIT |
| F5-T6 | Ajuste de forma (hoja oficio, fuente 11, interlineado 1.5, PDF editable) y versiones con control de cambios y limpia | PEI AJUSTADO (entregable de la fase) | Días 37–40 | EICIT |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F5-T1 | Plantilla oficial, PEI vigente, informe de brechas | F1-T2 | H: equipo gestor | — |
| F5-T2 | Tabla-semáforo, fichas de referentes | F2-T4;F5-T1 | H: equipo gestor, EICIT | — |
| F5-T3 | Modelo validado (F3-T5), mallas finales (F4-T9) | F3-T5;F4-T9;F5-T1 | H: equipo gestor | Depende de que F4 haya cerrado |
| F5-T4 | PEI, minuta del convenio | F5-T1 | H: enlace administrativo | Evita redacciones que sugieran cobros no autorizados |
| F5-T5 | PEI integrado | F5-T3 | T: Drive | — |
| F5-T6 | PEI auditado | F5-T5 | H: equipo técnico EICIT | — |

## F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial

Semanas: Semanas 3–6 (días 11–30)     Lidera: EICIT

Qué ocurre en la fase. EICIT diseña el Diplomado en IA para docentes, que es a la vez entregable del convenio y vehículo de la formación situada. Corre en paralelo con el rediseño curricular. Define objetivos, módulos, intensidad horaria, metodología, articulación con el Laboratorio de Innovación, evaluación y certificación.

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6-T1 | Definición de objetivos, perfil de ingreso y egreso, y competencias del Diplomado | Marco del Diplomado | Días 11–15 | EICIT |
| F6-T2 | Diseño de los módulos, contenidos e intensidad horaria | Estructura modular con intensidad horaria | Días 15–22 | EICIT |
| F6-T3 | Definición de la metodología (formación situada) y articulación con el Laboratorio de Innovación | Guía metodológica del Diplomado | Días 20–26 | EICIT |
| F6-T4 | Definición de la evaluación, la certificación y las evidencias | Sistema de evaluación y certificación | Días 24–28 | EICIT |
| F6-T5 | Consolidación del programa del Diplomado | PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN IA (entregable de la fase) | Días 28–30 | EICIT |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6-T1 | Línea base de competencias digitales (F1-T5) | F1-T5 | H: experto STEAM/IA | — |
| F6-T2 | Marco del Diplomado | F6-T1 | H: experto STEAM/IA | — |
| F6-T3 | Especificaciones del Laboratorio | F6-T2 | H: formador; T: Laboratorio de Innovación; L: adecuación de laboratorios | Depende de la instalación del Laboratorio (comodato) |
| F6-T4 | Estructura modular | F6-T2 | H: experto STEAM/IA | — |
| F6-T5 | Productos F6-T1 a F6-T4 | F6-T1;F6-T2;F6-T3;F6-T4 | H: experto STEAM/IA | — |

## F7 · Deliberación y adopción

Semanas: Semanas 8–9 (días 36–45)     Lidera: ENSMA (gobierno escolar; EICIT soporte)

Qué ocurre en la fase. El PEI actualizado recorre la ruta institucional de aprobación: Consejo Académico, Consejo Directivo y adopción mediante resolución rectoral (hito de la semana 9). EICIT prepara la documentación y brinda soporte; la decisión es de las instancias de gobierno de ENSMA.

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F7-T1 | Preparación de la documentación para el Consejo Académico | Dossier para el Consejo Académico | Días 36–39 | EICIT |
| F7-T2 | Sesión del Consejo Académico (recomendaciones y aportes) | Acta del Consejo Académico | Días 39–41 | ENSMA |
| F7-T3 | Presentación y aprobación en el Consejo Directivo | Acta de aprobación del Consejo Directivo | Días 41–43 | ENSMA |
| F7-T4 | Elaboración de la resolución rectoral de adopción (con SIEE y Manual de Convivencia) | RESOLUCIÓN RECTORAL (entregable e hito de la semana 9) | Días 43–45 | ENSMA |
| F7-T5 | Verificación de la trazabilidad participativa (actas y evidencias) | Expediente de trazabilidad | Días 44–45 | Ambas |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F7-T1 | PEI ajustado (F5-T6) | F5-T6 | H: equipo gestor | — |
| F7-T2 | Dossier | F7-T1 | H: Consejo Académico | Órgano consultivo del gobierno escolar |
| F7-T3 | Acta del Consejo Académico | F7-T2 | H: Consejo Directivo | La decisión de adopción es de ENSMA |
| F7-T4 | Acta de aprobación | F7-T3 | H: rectoría, secretaría académica | HITO semana 9: el PEI queda jurídicamente adoptado |
| F7-T5 | Actas del proceso | F7-T4 | H: equipo gestor | Requisito de la Secretaría para la radicación |

## F8 · Cierre y sostenibilidad

Semanas: Semanas 9–10 (días 41–50)     Lidera: Ambas

Qué ocurre en la fase. Se publica y socializa el PEI adoptado, se transfieren capacidades al equipo gestor y a los jefes de área, se define la ruta de actualización anual y el plan de acompañamiento 2027, y se elabora el informe de cierre. Aprovecha la ventana 2026–2027 prevista por la Circular.

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8-T1 | Publicación y socialización del PEI adoptado (web, plataformas, comunidad educativa) | Evidencias de publicación y socialización | Días 46–48 | ENSMA |
| F8-T2 | Transferencia de capacidades al equipo gestor y a los jefes de área | Acta de transferencia y kit de actualización anual | Días 46–49 | EICIT |
| F8-T3 | Definición de la ruta de actualización anual del PEI y del plan de acompañamiento 2027 | Ruta de sostenibilidad 2027 | Días 47–49 | Ambas |
| F8-T4 | Evaluación de impacto inicial, lecciones aprendidas e informe de cierre | INFORME DE CIERRE (entregable de la fase) | Días 48–50 | EICIT |

Detalle de insumos, dependencias, recursos y notas:

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F8-T1 | PEI adoptado | F7-T4 | T: página web, plataforma Pegasus | Principio de publicidad y transparencia |
| F8-T2 | PEI adoptado | F7-T4 | H: equipo EICIT y equipo gestor | Sostenibilidad más allá del acompañamiento |
| F8-T3 | Kit de actualización | F8-T2 | H: coordinadores | Aprovecha la ventana 2026–2027 de la Circular |
| F8-T4 | Productos F8-T1 a F8-T3 | F8-T1;F8-T2;F8-T3 | H: equipo EICIT | — |

## LP · Línea paralela · Cambio a media técnica (licencia)

Semanas: Tiempos a definir con ENSMA (fuera de las 10 semanas)     Lidera: ENSMA (EICIT asesora)

| ID | Tarea | Producto verificable | Días | Lidera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP-T1 | Recopilación de los documentos del convenio SENA y del estado de la propuesta | Expediente SENA consolidado | A definir | ENSMA |
| LP-T2 | Análisis de factibilidad de la media técnica (arts. 31 y 32 Ley 115; art. 2.3.3.1.6.6 Decreto 1075) | Estudio de factibilidad | A definir | Ambas |
| LP-T3 | Preparación y radicación del trámite de modificación de la licencia de funcionamiento ante la Secretaría | Solicitud de modificación de licencia radicada | A definir | ENSMA |

| ID | Insumos requeridos | Dependencias | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP-T1 | Documentos del convenio SENA | F0-T6 | H: coordinador académico | Insumo también de F1-T6 y F4-T5 |
| LP-T2 | Expediente SENA, estudios de demanda | LP-T1 | H: coordinador académico, EICIT | Requisito para el trámite de licencia |
| LP-T3 | Estudio de factibilidad, estructura de la especialidad | LP-T2 | H: rectoría, secretaría académica | Tiempos exceden las 10 semanas; se define con ENSMA |