## Plan operativo
PLAN OPERATIVO DETALLADO · Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA
Cronograma de 10 semanas (50 días hábiles) · H: humano · T: tecnológico · L: locativo · Lidera: EICIT (azul oscuro) / ENSMA (azul) / Ambas (dorado)
ID | Fase | Tarea | Producto / entregable verificable | Insumos requeridos | Dependencias | Días (rango) | Dur. (días) | Lidera | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota
F0-T1 | F0 · Alistamiento y gobernanza | Suscripción del acta de inicio y designación de interlocutores (coordinador académico y coordinador administrativo por cada parte) | Acta de inicio firmada | Convenio EICIT–ENSMA | — | Día 1 | 1 | Ambas | H: coordinadores de ambas partes | Define la gobernanza; sin esto no arranca nada
F0-T2 | F0 · Alistamiento y gobernanza | Conformación o activación del equipo gestor del PEI (paso 1 de la Circular) | Acta de conformación del equipo gestor | Estructura del gobierno escolar de ENSMA | F0-T1 | Días 1–2 | 2 | ENSMA (EICIT facilita) | H: directivos y docentes de ENSMA | Requisito de la Circular para la validez del proceso
F0-T3 | F0 · Alistamiento y gobernanza | Elaboración del cronograma conjunto anclado al calendario académico | Cronograma conjunto aprobado | Calendario académico de ENSMA | F0-T1 | Días 2–3 | 2 | Ambas | H: coordinadores | Anclar a jornadas pedagógicas y semanas de desarrollo institucional
F0-T4 | F0 · Alistamiento y gobernanza | Radicación de la solicitud formal de insumos (matriz con responsables y fechas) | Oficio y matriz de insumos radicados | Lista de insumos requeridos | F0-T1 | Días 3–4 | 2 | EICIT | H: enlace administrativo | La entrega tardía de insumos es el riesgo principal del proyecto
F0-T5 | F0 · Alistamiento y gobernanza | Definición del protocolo de entregas (control de cambios y versión limpia) y del repositorio en Drive | Protocolo de entregas y carpeta Drive estructurada | — | F0-T1 | Días 4–5 | 2 | Ambas | T: Google Drive | Ordena la trazabilidad exigida por la Secretaría
F0-T6 | F0 · Alistamiento y gobernanza | Apertura de la línea paralela de cambio a media técnica: definición de alcance y responsable del trámite de licencia | Acta de definición de la línea de licencia | Documentos del convenio SENA | F0-T1 | Día 5 | 1 | ENSMA (EICIT asesora) | H: coordinador académico | El trámite corre por carril propio; tiempos a definir con ENSMA
F1-T1 | F1 · Diagnóstico | Recolección y verificación de los insumos entregados por ENSMA en el repositorio | Inventario de insumos recibidos y faltantes | Matriz de insumos (F0-T4) | F0-T4 | Días 3–7 | 5 | EICIT | H: equipo técnico EICIT | Detiene el diagnóstico si faltan insumos críticos
F1-T2 | F1 · Diagnóstico | Análisis de brechas del PEI vigente frente a la plantilla oficial (cinco capítulos) | Informe de brechas | PEI editable, plantilla oficial | F1-T1 | Días 6–9 | 4 | EICIT | H: experto en currículo EPBM | —
F1-T3 | F1 · Diagnóstico | Verificación del estado real de las mallas | Nota técnica de alcance curricular | Malla desactualizada (>3–4 años) | F1-T1 | Días 6–8 | 3 | EICIT | H: experto en currículo | Escenario confirmado: la Fase 4 es construcción, no actualización
F1-T4 | F1 · Diagnóstico | Revisión de la autoevaluación (Guía 34), el PMI y el POA para anclar metas | Matriz de metas ancladas | Guía 34, PMI, POA | F1-T1 | Días 7–9 | 3 | EICIT (ENSMA aporta) | H: equipo técnico EICIT | —
F1-T5 | F1 · Diagnóstico | Aplicación del instrumento de diagnóstico de competencias digitales docentes | Línea base de competencias digitales | Instrumento de diagnóstico, aval de ENSMA | F0-T2 | Días 6–10 | 5 | EICIT (ENSMA convoca) | H: docentes; T: formulario en línea | Insumo clave del Diplomado (F6)
F1-T6 | F1 · Diagnóstico | Revisión de los documentos del convenio SENA (denominación 'desarrollo de software') | Nota de análisis y recomendación de ampliación de horizonte | Documentos del convenio SENA | F1-T1 | Días 7–10 | 4 | EICIT | H: experto STEAM/IA | Verificar si la denominación ya está firmada antes de proponer cambios
F1-T7 | F1 · Diagnóstico | Consolidación del informe de diagnóstico y decisión sobre el carácter de la Media | Informe de diagnóstico (entregable) y acta de decisión de la Media | Productos F1-T2 a F1-T6 | F1-T2;F1-T3;F1-T4;F1-T5;F1-T6 | Días 9–10 | 2 | EICIT (informe) / ENSMA (decide) | H: coordinadores | HITO semana 2: la decisión de la Media condiciona la Fase 4
F2-T1 | F2 · Estudio de referentes | Compilación de los referentes normativos 2024–2026 de la Circular | Repositorio de referentes | Circular 0064 de 2026 | — | Días 6–9 | 4 | EICIT | T: Drive | —
F2-T2 | F2 · Estudio de referentes | Clasificación de los referentes en obligatorios y recomendados (tabla-semáforo) | Tabla-semáforo de referentes | Textos normativos | F2-T1 | Días 8–12 | 5 | EICIT (propone) / ENSMA (valida) | H: experto en currículo | Responde a la duda sobre qué referentes son obligatorios
F2-T3 | F2 · Estudio de referentes | Conformación de los grupos de estudio por componente | Acta de grupos y cronograma de estudio | — | F0-T2 | Días 8–10 | 3 | ENSMA (EICIT coanima) | H: directivos, docentes, orientadores | Inicio de la formación situada (Compromiso 3)
F2-T4 | F2 · Estudio de referentes | Elaboración de fichas de implicaciones para el PEI (por referente obligatorio) | Fichas de referentes | Tabla-semáforo, grupos de estudio | F2-T2;F2-T3 | Días 10–15 | 5 | Ambas | H: grupos de estudio | —
F2-T5 | F2 · Estudio de referentes | Priorización de los referentes tecnológicos (Directiva MEN 01/2026, Leyes 2489/2025 y 2564/2026, socioemocional) | Matriz de incorporación tecnológica | Tabla-semáforo | F2-T2 | Días 12–15 | 3 | EICIT | H: experto STEAM/IA | Alimenta los capítulos de innovación del modelo (F3-T2)
F3-T1 | F3 · Modelo pedagógico | Revisión del modelo pedagógico vigente (Sistema Preventivo, escuela activa, competencias) | Diagnóstico del modelo | PEI (cap. modelo), documentos doctrinales (PEPS, líneas FMA) | F1-T2 | Días 11–14 | 4 | ENSMA (EICIT apoya) | H: equipo pedagógico ENSMA | —
F3-T2 | F3 · Modelo pedagógico | Diseño de los capítulos de innovación y tecnología del modelo | Capítulos de innovación y tecnología del modelo | Matriz de incorporación tecnológica (F2-T5), criterios de carisma | F3-T1;F2-T5 | Días 14–18 | 5 | EICIT | H: experto STEAM/IA | Aporte específico de EICIT al modelo
F3-T3 | F3 · Modelo pedagógico | Articulación de la tecnología con razón, religión y amabilidad (criterios del carisma) | Documento de articulación salesiana | Documentos doctrinales | F3-T2 | Días 16–19 | 4 | Ambas | H: equipo pedagógico y pastoral | Es el diferenciador; evita que la tecnología se perciba postiza
F3-T4 | F3 · Modelo pedagógico | Integración y redacción del modelo pedagógico renovado | Modelo pedagógico renovado (borrador) | Productos F3-T1 a F3-T3 | F3-T1;F3-T2;F3-T3 | Días 17–19 | 3 | ENSMA (EICIT aporta) | H: equipo pedagógico | —
F3-T5 | F3 · Modelo pedagógico | Validación institucional del modelo (equipo gestor / Consejo Académico) | Modelo pedagógico VALIDADO (entregable y candado de la Fase 4) | Modelo (borrador) | F3-T4 | Días 19–20 | 2 | ENSMA | H: equipo gestor, Consejo Académico | CANDADO: ninguna malla se diseña sin el modelo validado
F4-T1 | F4 · Currículo y mallas | Definición de la arquitectura del plan de estudios (áreas obligatorias del art. 23 Ley 115, optativas, énfasis; intensidades horarias; reglas 80/20) | Estructura del plan de estudios | Modelo validado, áreas Ley 115, decisión de la Media, tabla-semáforo | F3-T5 | Días 19–23 | 5 | ENSMA (define) / EICIT asesora | H: coordinador académico, jefes de área | Depende del modelo validado (candado F3-T5)
F4-T2 | F4 · Currículo y mallas | Actualización de la plantilla o formato de planes de estudio a la última versión del MEN | Plantilla de planes de estudio actualizada (reunión SEM) | Plantilla MEN vigente, plantilla de la Secretaría | — | Días 16–19 | 4 | EICIT | H: experto en currículo | Paso A de la metodología curricular
F4-T3 | F4 · Currículo y mallas | Recolección y organización de los insumos curriculares (lineamientos, EBC, DBA, mallas de aprendizaje, modelo validado, referentes obligatorios) | Paquete de insumos curriculares REPOSITORIO | Lineamientos, EBC, DBA, modelo validado, fichas de referentes | F3-T5;F2-T4 | Días 20–24 | 5 | Ambas | H: jefes de área, equipo EICIT | Paso B de la metodología curricular
F4-T4 | F4 · Currículo y mallas | Definición de la línea transversal de Tecnología e Innovación (Transición a 9.°): pensamiento computacional, competencias digitales, ciudadanía digital, robótica/STEAM, introducción a la IA | Progresión de la línea tecnológica | Paquete de insumos, énfasis institucional | F4-T1;F4-T3 | Días 22–28 | 7 | EICIT (diseña) / ENSMA valida | H: experto STEAM/IA; T: Laboratorio de Innovación | Núcleo del encargo de innovación y tecnología
F4-T5 | F4 · Currículo y mallas | Diseño de la Media Técnica: ampliación del horizonte del SENA de 'desarrollo de software' a una propuesta más amplia | Propuesta de especialidad de la Media | Documentos SENA, nota F1-T6 | F4-T1;F1-T6 | Días 22–28 | 7 | Ambas | H: coordinador académico, experto STEAM/IA | Sujeta a la línea paralela de licencia (F0-T6 / LP)
F4-T6 | F4 · Currículo y mallas | Generación de la propuesta de mallas por área y grado (con apoyo de EICIT) | Borrador de mallas (meta anual, intensidad horaria, saberes/competencias/aprendizajes, planes de apoyo) | Plantilla actualizada, paquete de insumos, arquitectura | F4-T2;F4-T3;F4-T4 | Días 24–31 | 8 | EICIT (genera) / ENSMA áreas | H: experto en currículo, jefes de área | Paso C de la metodología curricular
F4-T7 | F4 · Currículo y mallas | Validación técnica y normativa (cumplimiento del 80/20, áreas obligatorias, referentes obligatorios incorporados) | Mallas validadas técnicamente | Borrador de mallas, tabla-semáforo | F4-T6 | Días 30–33 | 4 | EICIT | H: experto en currículo | Paso D: filtro previo a la validación por áreas
F4-T8 | F4 · Currículo y mallas | Validación por los jefes de área | Mallas con observaciones de las áreas | Mallas validadas técnicamente | F4-T7 | Días 31–34 | 4 | ENSMA (jefes de área) | H: jefes de área | Paso E de la metodología curricular
F4-T9 | F4 · Currículo y mallas | Consolidación de observaciones y versión final | MALLAS CURRICULARES FINALES (entregable de la fase) | Mallas con observaciones | F4-T8 | Días 33–35 | 3 | EICIT (consolida) / ENSMA (aprueba) | H: experto en currículo, jefes de área | Paso F: cierre del ciclo de validación
F5-T1 | F5 · Ajuste del PEI | Reorganización del PEI en los cinco capítulos de la plantilla | Estructura del PEI en la plantilla | Plantilla oficial, PEI vigente, informe de brechas | F1-T2 | Días 26–30 | 5 | ENSMA (EICIT apoya) | H: equipo gestor | —
F5-T2 | F5 · Ajuste del PEI | Incorporación de los referentes obligatorios en cada componente | PEI con referentes incorporados | Tabla-semáforo, fichas de referentes | F2-T4;F5-T1 | Días 29–33 | 5 | Ambas | H: equipo gestor, EICIT | —
F5-T3 | F5 · Ajuste del PEI | Integración del modelo validado y las mallas finales al PEI | PEI con modelo y mallas integrados | Modelo validado (F3-T5), mallas finales (F4-T9) | F3-T5;F4-T9;F5-T1 | Días 33–37 | 5 | ENSMA | H: equipo gestor | Depende de que F4 haya cerrado
F5-T4 | F5 · Ajuste del PEI | Ubicación de EICIT en 'Servicios adicionales o complementarios' (comodato/cooperación, no cobro) | Apartado de servicios complementarios | PEI, minuta del convenio | F5-T1 | Días 33–35 | 3 | EICIT (redacta) / ENSMA valida | H: enlace administrativo | Evita redacciones que sugieran cobros no autorizados
F5-T5 | F5 · Ajuste del PEI | Relocalización de anexos a Drive (modo lector) y auditoría de numeración, tablas y contenido | PEI dentro del límite de 50 páginas y carpeta de anexos | PEI integrado | F5-T3 | Días 35–38 | 4 | EICIT | T: Drive | —
F5-T6 | F5 · Ajuste del PEI | Ajuste de forma (hoja oficio, fuente 11, interlineado 1.5, PDF editable) y versiones con control de cambios y limpia | PEI AJUSTADO (entregable de la fase) | PEI auditado | F5-T5 | Días 37–40 | 4 | EICIT | H: equipo técnico EICIT | —
F6-T1 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | Definición de objetivos, perfil de ingreso y egreso, y competencias del Diplomado | Marco del Diplomado | Línea base de competencias digitales (F1-T5) | F1-T5 | Días 11–15 | 5 | EICIT | H: experto STEAM/IA | —
F6-T2 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | Diseño de los módulos, contenidos e intensidad horaria | Estructura modular con intensidad horaria | Marco del Diplomado | F6-T1 | Días 15–22 | 8 | EICIT | H: experto STEAM/IA | —
F6-T3 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | Definición de la metodología (formación situada) y articulación con el Laboratorio de Innovación | Guía metodológica del Diplomado | Especificaciones del Laboratorio | F6-T2 | Días 20–26 | 7 | EICIT (ENSMA-coord. administrativo apoya laboratorios) | H: formador; T: Laboratorio de Innovación; L: adecuación de laboratorios | Depende de la instalación del Laboratorio (comodato)
F6-T4 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | Definición de la evaluación, la certificación y las evidencias | Sistema de evaluación y certificación | Estructura modular | F6-T2 | Días 24–28 | 5 | EICIT | H: experto STEAM/IA | —
F6-T5 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | Consolidación del programa del Diplomado | PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN IA (entregable de la fase) | Productos F6-T1 a F6-T4 | F6-T1;F6-T2;F6-T3;F6-T4 | Días 28–30 | 3 | EICIT | H: experto STEAM/IA | —
F7-T1 | F7 · Deliberación y adopción | Preparación de la documentación para el Consejo Académico | Dossier para el Consejo Académico | PEI ajustado (F5-T6) | F5-T6 | Días 36–39 | 4 | EICIT (prepara) / ENSMA revisa | H: equipo gestor | —
F7-T2 | F7 · Deliberación y adopción | Sesión del Consejo Académico (recomendaciones y aportes) | Acta del Consejo Académico | Dossier | F7-T1 | Días 39–41 | 3 | ENSMA | H: Consejo Académico | Órgano consultivo del gobierno escolar
F7-T3 | F7 · Deliberación y adopción | Presentación y aprobación en el Consejo Directivo | Acta de aprobación del Consejo Directivo | Acta del Consejo Académico | F7-T2 | Días 41–43 | 3 | ENSMA | H: Consejo Directivo | La decisión de adopción es de ENSMA
F7-T4 | F7 · Deliberación y adopción | Elaboración de la resolución rectoral de adopción (con SIEE y Manual de Convivencia) | RESOLUCIÓN RECTORAL (entregable e hito de la semana 9) | Acta de aprobación | F7-T3 | Días 43–45 | 3 | ENSMA (EICIT soporte) | H: rectoría, secretaría académica | HITO semana 9: el PEI queda jurídicamente adoptado
F7-T5 | F7 · Deliberación y adopción | Verificación de la trazabilidad participativa (actas y evidencias) | Expediente de trazabilidad | Actas del proceso | F7-T4 | Días 44–45 | 2 | Ambas | H: equipo gestor | Requisito de la Secretaría para la radicación
F8-T1 | F8 · Cierre y sostenibilidad | Publicación y socialización del PEI adoptado (web, plataformas, comunidad educativa) | Evidencias de publicación y socialización | PEI adoptado | F7-T4 | Días 46–48 | 3 | ENSMA | T: página web, plataforma Pegasus | Principio de publicidad y transparencia
F8-T2 | F8 · Cierre y sostenibilidad | Transferencia de capacidades al equipo gestor y a los jefes de área | Acta de transferencia y kit de actualización anual | PEI adoptado | F7-T4 | Días 46–49 | 4 | EICIT | H: equipo EICIT y equipo gestor | Sostenibilidad más allá del acompañamiento
F8-T3 | F8 · Cierre y sostenibilidad | Definición de la ruta de actualización anual del PEI y del plan de acompañamiento 2027 | Ruta de sostenibilidad 2027 | Kit de actualización | F8-T2 | Días 47–49 | 3 | Ambas | H: coordinadores | Aprovecha la ventana 2026–2027 de la Circular
F8-T4 | F8 · Cierre y sostenibilidad | Evaluación de impacto inicial, lecciones aprendidas e informe de cierre | INFORME DE CIERRE (entregable de la fase) | Productos F8-T1 a F8-T3 | F8-T1;F8-T2;F8-T3 | Días 48–50 | 3 | EICIT | H: equipo EICIT | —
LP-T1 | LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia) | Recopilación de los documentos del convenio SENA y del estado de la propuesta | Expediente SENA consolidado | Documentos del convenio SENA | F0-T6 | A definir | 0 | ENSMA | H: coordinador académico | Insumo también de F1-T6 y F4-T5
LP-T2 | LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia) | Análisis de factibilidad de la media técnica (arts. 31 y 32 Ley 115; art. 2.3.3.1.6.6 Decreto 1075) | Estudio de factibilidad | Expediente SENA, estudios de demanda | LP-T1 | A definir | 0 | Ambas | H: coordinador académico, EICIT | Requisito para el trámite de licencia
LP-T3 | LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia) | Preparación y radicación del trámite de modificación de la licencia de funcionamiento ante la Secretaría | Solicitud de modificación de licencia radicada | Estudio de factibilidad, estructura de la especialidad | LP-T2 | A definir | 0 | ENSMA | H: rectoría, secretaría académica | Tiempos exceden las 10 semanas; se define con ENSMA

## Resumen por fase
RESUMEN POR FASE
Fase | Semanas | Lidera | Qué ocurre en la fase
F0 · Alistamiento y gobernanza | Semana 1 (días 1–5) | Ambas | Se formaliza la operación de EICIT como asistencia técnica al equipo gestor del PEI, se define la gobernanza del proyecto (coordinaciones e interlocutores), se acuerda el cronograma conjunto, se radica la solicitud de insumos y se abre la línea paralela del cambio a media técnica. Es la fase que previene el riesgo principal: ambigüedad sobre quién decide y con qué información.
F1 · Diagnóstico | Semanas 1–2 (días 1–10) | EICIT | EICIT elabora el diagnóstico del plan de estudios y de las brechas del PEI frente a la plantilla oficial, verifica el estado real de las mallas, establece la línea base de competencias digitales docentes y revisa los documentos del convenio SENA. La fase cierra con la decisión institucional sobre el carácter de la Media (hito de la semana 2).
F2 · Estudio de referentes | Semanas 2–3 (días 6–15) | Ambas | Se compilan y estudian los referentes normativos 2024–2026 de la Circular 0064. Se produce una tabla-semáforo que clasifica cada referente como obligatorio o recomendado y se elaboran fichas de implicaciones para el PEI, priorizando los referentes que habilitan el componente de innovación y tecnología.
F3 · Modelo pedagógico | Semanas 3–4 (días 11–20) | ENSMA (EICIT en innovación y tecnología) | ENSMA renueva su modelo pedagógico; EICIT interviene específicamente en los capítulos de innovación y tecnología y en su articulación con el Sistema Preventivo. La validación institucional del modelo es el CANDADO que habilita el desarrollo curricular: ninguna malla se diseña sin el modelo aprobado.
F4 · Currículo y mallas | Semanas 4–7 (días 16–35) | ENSMA, a través de sus áreas y departamentos (EICIT asesora la línea tecnológica) | Es la fase más extensa. Se construye el plan de estudios. Sigue la metodología curricular acordada: arquitectura del plan y plantilla actualizada, recolección de insumos, generación de la propuesta con apoyo de EICIT, validación técnica y normativa, validación por jefes de área y consolidación final. Incorpora la línea transversal de Tecnología e Innovación (Transición a 9.°) y el diseño de la Media Técnica (ampliando el horizonte del SENA).
F5 · Ajuste del PEI | Semanas 6–8 (días 26–40) | ENSMA (EICIT apoya) | ENSMA incorpora al documento PEI todo lo producido en las fases anteriores, conforme a la plantilla oficial y la estructura de cinco capítulos. EICIT aporta insumos técnicos, ubica correctamente la cooperación en servicios complementarios, relocaliza anexos a Drive y verifica la coherencia con la plantilla y las reglas de forma.
F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | Semanas 3–6 (días 11–30) | EICIT | EICIT diseña el Diplomado en IA para docentes, que es a la vez entregable del convenio y vehículo de la formación situada. Corre en paralelo con el rediseño curricular. Define objetivos, módulos, intensidad horaria, metodología, articulación con el Laboratorio de Innovación, evaluación y certificación.
F7 · Deliberación y adopción | Semanas 8–9 (días 36–45) | ENSMA (gobierno escolar; EICIT soporte) | El PEI actualizado recorre la ruta institucional de aprobación: Consejo Académico, Consejo Directivo y adopción mediante resolución rectoral (hito de la semana 9). EICIT prepara la documentación y brinda soporte; la decisión es de las instancias de gobierno de ENSMA.
F8 · Cierre y sostenibilidad | Semanas 9–10 (días 41–50) | Ambas | Se publica y socializa el PEI adoptado, se transfieren capacidades al equipo gestor y a los jefes de área, se define la ruta de actualización anual y el plan de acompañamiento 2027, y se elabora el informe de cierre. Aprovecha la ventana 2026–2027 prevista por la Circular.
LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia) | Tiempos a definir con ENSMA (fuera de las 10 semanas) | ENSMA (EICIT asesora) | El cambio de modalidad a media técnica activa un trámite de modificación de licencia de funcionamiento ante la Secretaría de Educación, que corre por un carril propio y con tiempos que exceden las 10 semanas del PEI. Se gestiona en paralelo para no bloquear el resto del proyecto. Los tiempos y el responsable del trámite se definen con ENSMA.

## Leyenda
LEYENDA Y CONVENCIONES
Lidera: EICIT | Fase o tarea liderada por EICIT (aporta capacidad técnica propia).
Lidera: ENSMA | Fase o tarea liderada por ENSMA (competencia institucional propia).
Lidera: Ambas | Coordinación conjunta.
H | Recurso humano.
T | Recurso tecnológico.
L | Recurso locativo (adecuaciones, laboratorios, talleres).
Días (rango) | Días hábiles relativos: Día 1 = inicio del proyecto; 10 semanas = 50 días.
CANDADO | El modelo pedagógico validado (F3-T5) habilita el inicio del desarrollo curricular (F4).
Línea paralela (LP) | Cambio a media técnica: trámite de licencia con tiempos a definir con ENSMA, fuera de las 10 semanas.

## Hoja1
Estructura de cada tarea: tus 6 campos + los 4 que te propuse = 10 campos (agrego dependencias, entregable verificable, recursos y riesgo/nota). Es lo que hace que el plan sea de seguimiento real y no una lista.
Metodología curricular: uso tu secuencia corregida — 0) modelo validado (candado) → A) arquitectura + plantilla → B) insumos → C) generación → D) validación técnica/normativa → E) validación por áreas → F) consolidación final.
Media técnica: la dejo como línea paralela con tiempos a definir con ENSMA, separada de las 10 semanas para que el trámite de licencia no bloquee el PEI.
Referentes de la Circular: incluyo una tarea temprana para producir una tabla-semáforo (obligatorio/recomendado).
RRHH: incorporo el esquema acordado (coordinador académico, coordinador administrativo para talleres/laboratorios/locativo, y jefes de área como validadores).

## opera
PLAN OPERATIVO DETALLADO · Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA
Cronograma de 10 semanas (50 días hábiles) · H: humano · T: tecnológico · L: locativo · Lidera: EICIT (azul oscuro) / ENSMA (azul) / Ambas (dorado)
ID | Fase | EQUIV | Tarea | Producto / entregable verificable | Insumos requeridos | Dependencias-OMNI | Dependencias | Días (rango) | Dur. (días) | Lidera | Recursos (H/T/L) | Riesgo / nota | ID
F0-T1 | F0 · Alistamiento y gobernanza | 1.1.1 | Suscripción del acta de inicio y designación de interlocutores (coordinador académico y coordinador administrativo por cada parte) | Acta de inicio firmada | Convenio EICIT–ENSMA | — | — | Día 1 | 1 | Ambas | H: coordinadores de ambas partes | Define la gobernanza; sin esto no arranca nada | F0-T1
F0-T2 | F0 · Alistamiento y gobernanza | 1.1.2 | Conformación o activación del equipo gestor del PEI (paso 1 de la Circular) | Acta de conformación del equipo gestor | Estructura del gobierno escolar de ENSMA | 1.1.1 | F0-T1 | Días 1–2 | 2 | ENSMA (EICIT facilita) | H: directivos y docentes de ENSMA | Requisito de la Circular para la validez del proceso | F0-T2
F0-T3 | F0 · Alistamiento y gobernanza | 1.1.3 | Elaboración del cronograma conjunto anclado al calendario académico | Cronograma conjunto aprobado | Calendario académico de ENSMA | 1.1.1 | F0-T1 | Días 2–3 | 2 | Ambas | H: coordinadores | Anclar a jornadas pedagógicas y semanas de desarrollo institucional | F0-T3
F0-T4 | F0 · Alistamiento y gobernanza | 1.1.4 | Radicación de la solicitud formal de insumos (matriz con responsables y fechas) | Oficio y matriz de insumos radicados | Lista de insumos requeridos | 1.1.1 | F0-T1 | Días 3–4 | 2 | EICIT | H: enlace administrativo | La entrega tardía de insumos es el riesgo principal del proyecto | F0-T4
F0-T5 | F0 · Alistamiento y gobernanza | 1.1.5 | Definición del protocolo de entregas (control de cambios y versión limpia) y del repositorio en Drive | Protocolo de entregas y carpeta Drive estructurada | — | 1.1.1 | F0-T1 | Días 4–5 | 2 | Ambas | T: Google Drive | Ordena la trazabilidad exigida por la Secretaría | F0-T5
F0-T6 | F0 · Alistamiento y gobernanza | 1.1.6 | Apertura de la línea paralela de cambio a media técnica: definición de alcance y responsable del trámite de licencia | Acta de definición de la línea de licencia | Documentos del convenio SENA | 1.1.1 | F0-T1 | Día 5 | 1 | ENSMA (EICIT asesora) | H: coordinador académico | El trámite corre por carril propio; tiempos a definir con ENSMA | F0-T6
F1-T1 | F1 · Diagnóstico | 1.2.1 | Recolección y verificación de los insumos entregados por ENSMA en el repositorio | Inventario de insumos recibidos y faltantes | Matriz de insumos (F0-T4) | 1.1.4 | F0-T4 | Días 3–7 | 5 | EICIT | H: equipo técnico EICIT | Detiene el diagnóstico si faltan insumos críticos | F1-T1
F1-T2 | F1 · Diagnóstico | 1.2.2 | Análisis de brechas del PEI vigente frente a la plantilla oficial (cinco capítulos) | Informe de brechas | PEI editable, plantilla oficial | 1.2.1 | F1-T1 | Días 6–9 | 4 | EICIT | H: experto en currículo EPBM | — | F1-T2
F1-T3 | F1 · Diagnóstico | 1.2.3 | Verificación del estado real de las mallas | Nota técnica de alcance curricular | Malla desactualizada (>3–4 años) | 1.2.1 | F1-T1 | Días 6–8 | 3 | EICIT | H: experto en currículo | Escenario confirmado: la Fase 4 es construcción, no actualización | F1-T3
F1-T4 | F1 · Diagnóstico | 1.2.4 | Revisión de la autoevaluación (Guía 34), el PMI y el POA para anclar metas | Matriz de metas ancladas | Guía 34, PMI, POA | 1.2.1 | F1-T1 | Días 7–9 | 3 | EICIT (ENSMA aporta) | H: equipo técnico EICIT | — | F1-T4
F1-T5 | F1 · Diagnóstico | 1.2.5 | Aplicación del instrumento de diagnóstico de competencias digitales docentes | Línea base de competencias digitales | Instrumento de diagnóstico, aval de ENSMA | 1.1.2 | F0-T2 | Días 6–10 | 5 | EICIT (ENSMA convoca) | H: docentes; T: formulario en línea | Insumo clave del Diplomado (F6) | F1-T5
F1-T6 | F1 · Diagnóstico | 1.2.6 | Revisión de los documentos del convenio SENA (denominación 'desarrollo de software') | Nota de análisis y recomendación de ampliación de horizonte | Documentos del convenio SENA | 1.2.1 | F1-T1 | Días 7–10 | 4 | EICIT | H: experto STEAM/IA | Verificar si la denominación ya está firmada antes de proponer cambios | F1-T6
F1-T7 | F1 · Diagnóstico | 1.2.7 | Consolidación del informe de diagnóstico y decisión sobre el carácter de la Media | Informe de diagnóstico (entregable) y acta de decisión de la Media | Productos F1-T2 a F1-T6 | 1.2.2;1.2.3;1.2.4;1.2.5;1.2.6 | F1-T2;F1-T3;F1-T4;F1-T5;F1-T6 | Días 9–10 | 2 | EICIT (informe) / ENSMA (decide) | H: coordinadores | HITO semana 2: la decisión de la Media condiciona la Fase 4 | F1-T7
F2-T1 | F2 · Estudio de referentes | 1.3.1 | Compilación de los referentes normativos 2024–2026 de la Circular | Repositorio de referentes | Circular 0064 de 2026 | — | — | Días 6–9 | 4 | EICIT | T: Drive | — | F2-T1
F2-T2 | F2 · Estudio de referentes | 1.3.2 | Clasificación de los referentes en obligatorios y recomendados (tabla-semáforo) | Tabla-semáforo de referentes | Textos normativos | 1.3.1 | F2-T1 | Días 8–12 | 5 | EICIT (propone) / ENSMA (valida) | H: experto en currículo | Responde a la duda sobre qué referentes son obligatorios | F2-T2
F2-T3 | F2 · Estudio de referentes | 1.3.3 | Conformación de los grupos de estudio por componente | Acta de grupos y cronograma de estudio | — | 1.1.2 | F0-T2 | Días 8–10 | 3 | ENSMA (EICIT coanima) | H: directivos, docentes, orientadores | Inicio de la formación situada (Compromiso 3) | F2-T3
F2-T4 | F2 · Estudio de referentes | 1.3.4 | Elaboración de fichas de implicaciones para el PEI (por referente obligatorio) | Fichas de referentes | Tabla-semáforo, grupos de estudio | 1.3.2;1.3.3 | F2-T2;F2-T3 | Días 10–15 | 5 | Ambas | H: grupos de estudio | — | F2-T4
F2-T5 | F2 · Estudio de referentes | 1.3.5 | Priorización de los referentes tecnológicos (Directiva MEN 01/2026, Leyes 2489/2025 y 2564/2026, socioemocional) | Matriz de incorporación tecnológica | Tabla-semáforo | 1.3.2 | F2-T2 | Días 12–15 | 3 | EICIT | H: experto STEAM/IA | Alimenta los capítulos de innovación del modelo (F3-T2) | F2-T5
F3-T1 | F3 · Modelo pedagógico | 1.4.1 | Revisión del modelo pedagógico vigente (Sistema Preventivo, escuela activa, competencias) | Diagnóstico del modelo | PEI (cap. modelo), documentos doctrinales (PEPS, líneas FMA) | 1.2.2 | F1-T2 | Días 11–14 | 4 | ENSMA (EICIT apoya) | H: equipo pedagógico ENSMA | — | F3-T1
F3-T2 | F3 · Modelo pedagógico | 1.4.2 | Diseño de los capítulos de innovación y tecnología del modelo | Capítulos de innovación y tecnología del modelo | Matriz de incorporación tecnológica (F2-T5), criterios de carisma | 1.4.1;1.3.5 | F3-T1;F2-T5 | Días 14–18 | 5 | EICIT | H: experto STEAM/IA | Aporte específico de EICIT al modelo | F3-T2
F3-T3 | F3 · Modelo pedagógico | 1.4.3 | Articulación de la tecnología con razón, religión y amabilidad (criterios del carisma) | Documento de articulación salesiana | Documentos doctrinales | 1.4.2 | F3-T2 | Días 16–19 | 4 | Ambas | H: equipo pedagógico y pastoral | Es el diferenciador; evita que la tecnología se perciba postiza | F3-T3
F3-T4 | F3 · Modelo pedagógico | 1.4.4 | Integración y redacción del modelo pedagógico renovado | Modelo pedagógico renovado (borrador) | Productos F3-T1 a F3-T3 | 1.4.1;1.4.2;1.4.3 | F3-T1;F3-T2;F3-T3 | Días 17–19 | 3 | ENSMA (EICIT aporta) | H: equipo pedagógico | — | F3-T4
F3-T5 | F3 · Modelo pedagógico | 1.4.5 | Validación institucional del modelo (equipo gestor / Consejo Académico) | Modelo pedagógico VALIDADO (entregable y candado de la Fase 4) | Modelo (borrador) | 1.4.4 | F3-T4 | Días 19–20 | 2 | ENSMA | H: equipo gestor, Consejo Académico | CANDADO: ninguna malla se diseña sin el modelo validado | F3-T5
F4-T1 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.1 | Definición de la arquitectura del plan de estudios (áreas obligatorias del art. 23 Ley 115, optativas, énfasis; intensidades horarias; reglas 80/20) | Estructura del plan de estudios | Modelo validado, áreas Ley 115, decisión de la Media, tabla-semáforo | 1.4.5 | F3-T5 | Días 19–23 | 5 | ENSMA (define) / EICIT asesora | H: coordinador académico, jefes de área | Depende del modelo validado (candado F3-T5) | F4-T1
F4-T2 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.2 | Actualización de la plantilla o formato de planes de estudio a la última versión del MEN | Plantilla de planes de estudio actualizada (reunión SEM) | Plantilla MEN vigente, plantilla de la Secretaría | — | — | Días 16–19 | 4 | EICIT | H: experto en currículo | Paso A de la metodología curricular | F4-T2
F4-T3 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.3 | Recolección y organización de los insumos curriculares (lineamientos, EBC, DBA, mallas de aprendizaje, modelo validado, referentes obligatorios) | Paquete de insumos curriculares REPOSITORIO | Lineamientos, EBC, DBA, modelo validado, fichas de referentes | 1.4.5;1.3.4 | F3-T5;F2-T4 | Días 20–24 | 5 | Ambas | H: jefes de área, equipo EICIT | Paso B de la metodología curricular | F4-T3
F4-T4 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.4 | Definición de la línea transversal de Tecnología e Innovación (Transición a 9.°): pensamiento computacional, competencias digitales, ciudadanía digital, robótica/STEAM, introducción a la IA | Progresión de la línea tecnológica | Paquete de insumos, énfasis institucional | 1.5.1;1.5.3 | F4-T1;F4-T3 | Días 22–28 | 7 | EICIT (diseña) / ENSMA valida | H: experto STEAM/IA; T: Laboratorio de Innovación | Núcleo del encargo de innovación y tecnología | F4-T4
F4-T5 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.5 | Diseño de la Media Técnica: ampliación del horizonte del SENA de 'desarrollo de software' a una propuesta más amplia | Propuesta de especialidad de la Media | Documentos SENA, nota F1-T6 | 1.5.1;1.2.6 | F4-T1;F1-T6 | Días 22–28 | 7 | Ambas | H: coordinador académico, experto STEAM/IA | Sujeta a la línea paralela de licencia (F0-T6 / LP) | F4-T5
F4-T6 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.6 | Generación de la propuesta de mallas por área y grado (con apoyo de EICIT) | Borrador de mallas (meta anual, intensidad horaria, saberes/competencias/aprendizajes, planes de apoyo) | Plantilla actualizada, paquete de insumos, arquitectura | 1.5.2;1.5.3;1.5.4 | F4-T2;F4-T3;F4-T4 | Días 24–31 | 8 | EICIT (genera) / ENSMA áreas | H: experto en currículo, jefes de área | Paso C de la metodología curricular | F4-T6
F4-T7 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.7 | Validación técnica y normativa (cumplimiento del 80/20, áreas obligatorias, referentes obligatorios incorporados) | Mallas validadas técnicamente | Borrador de mallas, tabla-semáforo | 1.5.6 | F4-T6 | Días 30–33 | 4 | EICIT | H: experto en currículo | Paso D: filtro previo a la validación por áreas | F4-T7
F4-T8 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.8 | Validación por los jefes de área | Mallas con observaciones de las áreas | Mallas validadas técnicamente | 1.5.7 | F4-T7 | Días 31–34 | 4 | ENSMA (jefes de área) | H: jefes de área | Paso E de la metodología curricular | F4-T8
F4-T9 | F4 · Currículo y mallas | 1.5.9 | Consolidación de observaciones y versión final | MALLAS CURRICULARES FINALES (entregable de la fase) | Mallas con observaciones | 1.5.8 | F4-T8 | Días 33–35 | 3 | EICIT (consolida) / ENSMA (aprueba) | H: experto en currículo, jefes de área | Paso F: cierre del ciclo de validación | F4-T9
F5-T1 | F5 · Ajuste del PEI | 1.6.1 | Reorganización del PEI en los cinco capítulos de la plantilla | Estructura del PEI en la plantilla | Plantilla oficial, PEI vigente, informe de brechas | 1.2.2 | F1-T2 | Días 26–30 | 5 | ENSMA (EICIT apoya) | H: equipo gestor | — | F5-T1
F5-T2 | F5 · Ajuste del PEI | 1.6.2 | Incorporación de los referentes obligatorios en cada componente | PEI con referentes incorporados | Tabla-semáforo, fichas de referentes | 1.3.4;1.6.1 | F2-T4;F5-T1 | Días 29–33 | 5 | Ambas | H: equipo gestor, EICIT | — | F5-T2
F5-T3 | F5 · Ajuste del PEI | 1.6.3 | Integración del modelo validado y las mallas finales al PEI | PEI con modelo y mallas integrados | Modelo validado (F3-T5), mallas finales (F4-T9) | 1.4.5;1.5.9;1.6.1 | F3-T5;F4-T9;F5-T1 | Días 33–37 | 5 | ENSMA | H: equipo gestor | Depende de que F4 haya cerrado | F5-T3
F5-T4 | F5 · Ajuste del PEI | 1.6.4 | Ubicación de EICIT en 'Servicios adicionales o complementarios' (comodato/cooperación, no cobro) | Apartado de servicios complementarios | PEI, minuta del convenio | 1.6.1 | F5-T1 | Días 33–35 | 3 | EICIT (redacta) / ENSMA valida | H: enlace administrativo | Evita redacciones que sugieran cobros no autorizados | F5-T4
F5-T5 | F5 · Ajuste del PEI | 1.6.5 | Relocalización de anexos a Drive (modo lector) y auditoría de numeración, tablas y contenido | PEI dentro del límite de 50 páginas y carpeta de anexos | PEI integrado | 1.6.3 | F5-T3 | Días 35–38 | 4 | EICIT | T: Drive | — | F5-T5
F5-T6 | F5 · Ajuste del PEI | 1.6.6 | Ajuste de forma (hoja oficio, fuente 11, interlineado 1.5, PDF editable) y versiones con control de cambios y limpia | PEI AJUSTADO (entregable de la fase) | PEI auditado | 1.6.5 | F5-T5 | Días 37–40 | 4 | EICIT | H: equipo técnico EICIT | — | F5-T6
F6-T1 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | 1.7.1 | Definición de objetivos, perfil de ingreso y egreso, y competencias del Diplomado | Marco del Diplomado | Línea base de competencias digitales (F1-T5) | 1.2.5 | F1-T5 | Días 11–15 | 5 | EICIT | H: experto STEAM/IA | — | F6-T1
F6-T2 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | 1.7.2 | Diseño de los módulos, contenidos e intensidad horaria | Estructura modular con intensidad horaria | Marco del Diplomado | 1.7.1 | F6-T1 | Días 15–22 | 8 | EICIT | H: experto STEAM/IA | — | F6-T2
F6-T3 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | 1.7.3 | Definición de la metodología (formación situada) y articulación con el Laboratorio de Innovación | Guía metodológica del Diplomado | Especificaciones del Laboratorio | 1.7.2 | F6-T2 | Días 20–26 | 7 | EICIT (ENSMA-coord. administrativo apoya laboratorios) | H: formador; T: Laboratorio de Innovación; L: adecuación de laboratorios | Depende de la instalación del Laboratorio (comodato) | F6-T3
F6-T4 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | 1.7.4 | Definición de la evaluación, la certificación y las evidencias | Sistema de evaluación y certificación | Estructura modular | 1.7.2 | F6-T2 | Días 24–28 | 5 | EICIT | H: experto STEAM/IA | — | F6-T4
F6-T5 | F6 · Diplomado en Inteligencia Artificial | 1.7.5 | Consolidación del programa del Diplomado | PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN IA (entregable de la fase) | Productos F6-T1 a F6-T4 | 1.7.1;1.7.2;1.7.3;1.7.4 | F6-T1;F6-T2;F6-T3;F6-T4 | Días 28–30 | 3 | EICIT | H: experto STEAM/IA | — | F6-T5
F7-T1 | F7 · Deliberación y adopción | 1.8.1 | Preparación de la documentación para el Consejo Académico | Dossier para el Consejo Académico | PEI ajustado (F5-T6) | 1.6.6 | F5-T6 | Días 36–39 | 4 | EICIT (prepara) / ENSMA revisa | H: equipo gestor | — | F7-T1
F7-T2 | F7 · Deliberación y adopción | 1.8.2 | Sesión del Consejo Académico (recomendaciones y aportes) | Acta del Consejo Académico | Dossier | 1.8.1 | F7-T1 | Días 39–41 | 3 | ENSMA | H: Consejo Académico | Órgano consultivo del gobierno escolar | F7-T2
F7-T3 | F7 · Deliberación y adopción | 1.8.3 | Presentación y aprobación en el Consejo Directivo | Acta de aprobación del Consejo Directivo | Acta del Consejo Académico | 1.8.2 | F7-T2 | Días 41–43 | 3 | ENSMA | H: Consejo Directivo | La decisión de adopción es de ENSMA | F7-T3
F7-T4 | F7 · Deliberación y adopción | 1.8.4 | Elaboración de la resolución rectoral de adopción (con SIEE y Manual de Convivencia) | RESOLUCIÓN RECTORAL (entregable e hito de la semana 9) | Acta de aprobación | 1.8.3 | F7-T3 | Días 43–45 | 3 | ENSMA (EICIT soporte) | H: rectoría, secretaría académica | HITO semana 9: el PEI queda jurídicamente adoptado | F7-T4
F7-T5 | F7 · Deliberación y adopción | 1.8.5 | Verificación de la trazabilidad participativa (actas y evidencias) | Expediente de trazabilidad | Actas del proceso | 1.8.4 | F7-T4 | Días 44–45 | 2 | Ambas | H: equipo gestor | Requisito de la Secretaría para la radicación | F7-T5
F8-T1 | F8 · Cierre y sostenibilidad | 1.9.1 | Publicación y socialización del PEI adoptado (web, plataformas, comunidad educativa) | Evidencias de publicación y socialización | PEI adoptado | 1.8.4 | F7-T4 | Días 46–48 | 3 | ENSMA | T: página web, plataforma Pegasus | Principio de publicidad y transparencia | F8-T1
F8-T2 | F8 · Cierre y sostenibilidad | 1.9.2 | Transferencia de capacidades al equipo gestor y a los jefes de área | Acta de transferencia y kit de actualización anual | PEI adoptado | 1.8.4 | F7-T4 | Días 46–49 | 4 | EICIT | H: equipo EICIT y equipo gestor | Sostenibilidad más allá del acompañamiento | F8-T2
F8-T3 | F8 · Cierre y sostenibilidad | 1.9.3 | Definición de la ruta de actualización anual del PEI y del plan de acompañamiento 2027 | Ruta de sostenibilidad 2027 | Kit de actualización | 1.9.2 | F8-T2 | Días 47–49 | 3 | Ambas | H: coordinadores | Aprovecha la ventana 2026–2027 de la Circular | F8-T3
F8-T4 | F8 · Cierre y sostenibilidad | 1.9.4 | Evaluación de impacto inicial, lecciones aprendidas e informe de cierre | INFORME DE CIERRE (entregable de la fase) | Productos F8-T1 a F8-T3 | 1.9.1;1.9.2;1.9.3 | F8-T1;F8-T2;F8-T3 | Días 48–50 | 3 | EICIT | H: equipo EICIT | — | F8-T4
LP-T1 | LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia) |  | Recopilación de los documentos del convenio SENA y del estado de la propuesta | Expediente SENA consolidado | Documentos del convenio SENA |  | F0-T6 | A definir | 0 | ENSMA | H: coordinador académico | Insumo también de F1-T6 y F4-T5 | LP-T1
LP-T2 | LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia) |  | Análisis de factibilidad de la media técnica (arts. 31 y 32 Ley 115; art. 2.3.3.1.6.6 Decreto 1075) | Estudio de factibilidad | Expediente SENA, estudios de demanda |  | LP-T1 | A definir | 0 | Ambas | H: coordinador académico, EICIT | Requisito para el trámite de licencia | LP-T2
LP-T3 | LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia) |  | Preparación y radicación del trámite de modificación de la licencia de funcionamiento ante la Secretaría | Solicitud de modificación de licencia radicada | Estudio de factibilidad, estructura de la especialidad |  | LP-T2 | A definir | 0 | ENSMA | H: rectoría, secretaría académica | Tiempos exceden las 10 semanas; se define con ENSMA | LP-T3