## Slide 1
EICIT — ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS TÉCNICAS
Acompañamiento a la actualización del PEI de la ENSMA
Propuesta metodológica y plan de trabajo — modelo pedagógico, PEI, mallas curriculares y Diplomado en IA
En el marco del Convenio EICIT–ENSMA y de la Circular 0064 de 2026 de la Secretaría de Educación de Soacha
Documento para aprobación de supervisión · Soacha, 2026

## Slide 2
Qué nos pidieron
Dos tareas: una contiene a la otra
1
Tarea mayor (Compromiso 2)
Propuesta metodológica para acompañar la renovación de:
Modelo pedagógico
PEI completo
Mallas curriculares (fases, tiempos, equipo, articulación con el carisma)
Programa del Diplomado en IA (contenidos, horas, metodología)
2
Tarea contenida
Formular las sugerencias para incorporar innovación y tecnología en el plan de estudios.
No es un capítulo aparte: es un hilo que se teje en el modelo y en las mallas, y que nace del propio carisma salesiano.
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
2

## Slide 3
La duda: ¿seguimos la Circular 0064 o solo el encargo?
No es una disyuntiva. La Circular no compite con el encargo: lo enmarca y lo hace viable. Hay que incorporarla.
a
ENSMA está obligada
La Circular aplica a toda IE privada de Preescolar, Básica y Media de Soacha. No es opcional.
b
Sin la ruta no es adoptable
El PEI debe pasar por Consejo Académico, Consejo Directivo y resolución rectoral (Decreto 1075).
c
EICIT acompaña, ENSMA adopta
EICIT no 'renueva el PEI'; da asistencia técnica. Esto honra el Compromiso 6 (autonomía).
d
Nos regala insumos
Referentes 2024–2026, estructura de 5 capítulos, plantilla oficial y ventana 2026–2027.
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
3

## Slide 4
Cómo lo presentamos
Asistencia técnica externa al proceso que ya define la Circular
EICIT
Propone, diseña, acompaña
Aporta capacidad técnica y formación
Apoya el trámite, no lo decide
ENSMA
Delibera con sus estamentos
Decide (Consejo Directivo)
Adopta por resolución rectoral
Mismo trabajo, posicionamiento que blinda a EICIT y respeta la autonomía salesiana.

## Slide 5
Diagnóstico preliminar del PEI actual
6 hallazgos que hacen que el encargo sea sustancial, no cosmético
CRÍTICO
Mallas 'en construcción'
El propio PEI dice que los planes de estudio están sin terminar. Es el núcleo exigido.
CRÍTICO
¿Media académica o técnica?
El documento se contradice. Si es técnica: trámite de modificación de licencia.
ALTO
Énfasis no operacionalizado
IA y software se enuncian, pero no hay línea curricular ni horas ni progresión.
ALTO
Referentes 2024–2026
Faltan leyes de socioemocional, entornos digitales, IA, gestión del riesgo.
MEDIO
Ajustes de forma
≤50 páginas, hoja oficio, anexos a Drive, numeración con saltos y duplicados.
MEDIO
EICIT ya figura en el PEI
Ubicarlo en 'Servicios complementarios' como comodato, sin sugerir cobros.
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
5

## Slide 6
El plan de trabajo: 9 fases
Cada fase corresponde a un paso de la ruta oficial de la Circular
0
Alistamiento y gobernanza
1
Diagnóstico integral
2
Estudio de referentes
3
Modelo pedagógico
4
Rediseño curricular y mallas
5
Sistematización en el PEI
6
Diplomado en IA
7
Deliberación y adopción
8
Cierre y sostenibilidad
★ Fases donde nacen los 4 artefactos entregables
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
6

## Slide 7
Cronograma de ejecución
10 semanas · el color indica quién lidera cada fase
Sem 1
Sem 3
Sem 5
Sem 7
Sem 9
Sem 10
F0 · Alistamiento
Ambas
F1 · Diagnóstico
EICIT
F2 · Referentes
Ambas
F3 · Modelo pedagógico
ENSMA
F4 · Currículo y mallas
ENSMA
F5 · Ajuste del PEI
ENSMA
F6 · Diplomado en IA
EICIT
F7 · Adopción
ENSMA
F8 · Cierre
Ambas
EICIT lidera
ENSMA lidera
Ambas / coordinación
Hito clave
El color indica quién LIDERA; el apoyo del otro actor se detalla en la matriz de responsabilidades.
Semana 2: ENSMA decide el carácter de la Media (académica o técnica) · Semana 9: adopción del PEI por resolución rectoral
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
7

## Slide 8
Matriz de responsabilidades
Quién lidera, quién apoya y qué se entrega en cada fase
Fase | Lidera | Rol de apoyo | Entregable principal
F0 · Alistamiento | Ambas | ENSMA convoca el equipo gestor; EICIT facilita | Acta, cronograma, matriz de insumos
F1 · Diagnóstico | EICIT | ENSMA aporta insumos y decide el carácter de la Media | Diagnóstico y brechas del plan de estudios
F2 · Referentes | Ambas | EICIT co-anima; participan directivos y docentes | Fichas de referentes (Circular 0064)
F3 · Modelo pedagógico | ENSMA | EICIT interviene solo en los capítulos de innovación y tecnología | Modelo con componente tecnológico
F4 · Currículo y mallas | ENSMA | Áreas y departamentos; EICIT asesora la línea tecnológica | Mallas con progresión de innovación/tec
F5 · Ajuste del PEI | ENSMA | EICIT aporta insumos y verifica coherencia con la plantilla | PEI ajustado
F6 · Diplomado en IA | EICIT | ENSMA facilita la participación docente | Programa del Diplomado en IA
F7 · Adopción | ENSMA | Gobierno escolar; EICIT da soporte documental | Resolución rectoral
F8 · Cierre | Ambas | EICIT transfiere capacidades; ENSMA sostiene | Ruta de sostenibilidad 2026-2027
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
8

## Slide 9
Lo que vamos a producir
Cuatro artefactos entregables
A
Modelo pedagógico renovado
Injerto tecnológico coherente con el Sistema Preventivo
Fase 3
B
PEI actualizado
Conforme a la plantilla oficial y los 5 capítulos
Fase 5
C
Mallas curriculares
Con la línea de innovación y tecnología de Transición a 11.°
Fase 4
D
Diplomado en IA
Contenidos, intensidad horaria, metodología y evaluación
Fase 6
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
9

## Slide 10
Nuestro diferenciador
La tecnología nace del carisma, no se pega encima
Al servicio de la persona
Coherente con su humanismo cristiano (Freire, Habermas, Vygotsky).
Cuidado tecnológico
Ya es su valor institucional 11; el componente digital lo hace concreto.
Educar en positivo
Innovación y protagonismo juvenil: crear, no solo consumir.
Preventividad digital
'Prevenir mejor que corregir' = entornos digitales seguros (Directiva MEN 01/2026).

## Slide 11
Qué necesitamos de la ENSMA
Con lo que tenemos alcanza para el diagnóstico; no para producir los artefactos
INSUMO | PRIORIDAD
PEI editable + anexos hoy solo enlazados en Drive | ALTA
Estado real de las mallas / planes de estudio | ALTA
Definición: ¿Media académica con énfasis o técnica? | ALTA
SIEE, Manual de Convivencia, PMI, POA, Guía 34 | ALTA
Estado del equipo gestor del PEI y gobierno escolar | ALTA
Caracterización y competencias digitales docentes | ALTA
Convenio SENA · Pruebas Saber · inventario tecnológico | MEDIA
Documentos doctrinales (PEPS, líneas FMA) · calendario | MEDIA
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
11

## Slide 12
Equipo y riesgo a vigilar
Equipo EICIT asignado
1
Líder de proceso / enlace PEI
2
Experto en currículo EPBM
3
Experto STEAM / IA
4
Formador situado de docentes
5
Enlace administrativo / soporte
⚠ Riesgo principal
Que ENSMA no conforme el equipo gestor o no entregue los insumos a tiempo, y que las mallas estén casi desde cero.
Mitigación
Formalizar gobernanza en Fase 0
Matriz de insumos con responsables y fechas
Decisión temprana sobre la Media
EICIT · Acompañamiento al PEI de ENSMA
12

## Slide 13
Qué decidimos hoy
Próximos pasos inmediatos
1
Aprobar el encuadre de asistencia técnica y este plan de trabajo
2
Radicar ante ENSMA la solicitud de insumos (prioridad alta)
3
Acompañar la conformación del equipo gestor del PEI (Fase 0)
4
Convocar la definición sobre el carácter de la Media
5
Iniciar diagnóstico (Fase 1) y, en paralelo, el diseño del Diplomado en IA