ESCUELA IBEROAMERICANA DE CIENCIAS TÉCNICAS — EICIT

PROPUESTA METODOLÓGICA Y PLAN DE TRABAJO

Acompañamiento técnico a la actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el modelo pedagógico y las mallas curriculares del Colegio María Auxiliadora de Soacha (ENSMA)

En el marco del Convenio de Cooperación Institucional EICIT – ENSMA

y de la Circular 0064 de 2026 de la Secretaría de Educación de Soacha

Documento de sustento de la propuesta — Versión 2.0

Soacha, Cundinamarca — 2026

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Presentación	3

1. Resumen ejecutivo	4

2. Fundamento normativo: incorporación de la Circular 0064 de 2026	4

2.1. Planteamiento	4

2.2. Sustento	4

a) Ámbito de aplicación	4

b) Condición de adoptabilidad	4

c) Distribución de competencias	4

d) Insumos aportados por la Circular	4

2.3. Encuadre de la intervención	5

3. Diagnóstico del PEI vigente de la ENSMA	6

3.1. Fortalezas del documento vigente	6

3.2. Hallazgos	6

Hallazgo 1 — Planes de estudio y mallas en construcción	6

Hallazgo 2 — Definición del carácter de la Educación Media	6

Hallazgo 3 — Énfasis en software e inteligencia artificial sin operacionalizar	6

Hallazgo 4 — Referentes normativos 2024–2026 no incorporados	6

Hallazgo 5 — Ajustes de forma para el cumplimiento de la plantilla	7

Hallazgo 6 — Ubicación de la cooperación EICIT en el PEI	7

4. Articulación entre el encargo, el Convenio y la ruta de la Circular	8

5. Plan de trabajo por fases	9

Fase 0 — Alistamiento y gobernanza	9

Fase 1 — Diagnóstico	9

Fase 2 — Estudio de referentes	9

Fase 3 — Renovación del modelo pedagógico	10

Fase 4 — Rediseño curricular y mallas	10

Fase 5 — Ajuste del PEI	10

Fase 6 — Diplomado en Inteligencia Artificial	11

Fase 7 — Deliberación y adopción	11

Fase 8 — Cierre y sostenibilidad	11

6. Cronograma de ejecución	13

7. Matriz de responsabilidades	14

8. Criterios de articulación con el carisma salesiano	15

9. Insumos requeridos de la ENSMA	16

10. Equipo asignado por EICIT	17

11. Riesgos y medidas de mitigación	18

# Presentación

El presente documento constituye el sustento técnico de la propuesta metodológica que la Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas (EICIT) presenta para el acompañamiento a la actualización del Proyecto Educativo Institucional del Colegio María Auxiliadora de Soacha (ENSMA), en desarrollo del Convenio de Cooperación Institucional suscrito entre ambas entidades.

Su finalidad es doble: exponer, con el nivel de detalle requerido, el fundamento de cada decisión metodológica, y servir de documento de consulta que respalde la presentación ejecutiva. Ante cualquier duda sobre el contenido de la presentación, este documento amplía y justifica cada uno de sus apartados.

El documento se organiza en once secciones: el resumen ejecutivo, el fundamento normativo de la incorporación de la Circular 0064 de 2026, el diagnóstico del PEI vigente, la articulación entre el encargo y la ruta oficial, el plan de trabajo por fases, el cronograma de ejecución, la matriz de responsabilidades, los criterios de articulación con el carisma salesiano, los insumos requeridos, el equipo asignado y el esquema de riesgos.

# 1. Resumen ejecutivo

En desarrollo del Compromiso 2 del Convenio de Cooperación Institucional, EICIT presenta una propuesta metodológica para acompañar la renovación del modelo pedagógico, el Proyecto Educativo Institucional y las mallas curriculares de la ENSMA, así como el diseño del Diplomado en Inteligencia Artificial dirigido al equipo docente. De manera complementaria, la propuesta atiende la formulación de las sugerencias para incorporar los componentes de innovación y tecnología en el plan de estudios.

La propuesta se ejecuta en el marco de la Circular 0064 de 2026 de la Secretaría de Educación de Soacha, que fija la ruta obligatoria de actualización del PEI, la estructura de cinco capítulos, la plantilla oficial y el mecanismo de adopción mediante resolución rectoral. EICIT actúa como asistencia técnica externa al proceso definido por la Circular; la ENSMA delibera, decide y adopta, en ejercicio de su autonomía curricular y en coherencia con el Compromiso 6 del Convenio.

La incorporación de innovación y tecnología no constituye un capítulo aislado, sino un eje que se integra en el modelo pedagógico y en las mallas, con anclaje en el propio carisma salesiano —la preventividad, la ética del cuidado tecnológico y el protagonismo juvenil—.

El plan de trabajo comprende nueve fases (Fase 0 a Fase 8), con un cronograma de ejecución de diez semanas y una distribución explícita de responsabilidades entre EICIT y la ENSMA. Los cuatro artefactos que se producen son: el modelo pedagógico renovado, el PEI actualizado conforme a la plantilla oficial, las mallas curriculares y el programa del Diplomado en Inteligencia Artificial.

# 2. Fundamento normativo: incorporación de la Circular 0064 de 2026

## 2.1. Planteamiento

La actualización del plan de estudios y la incorporación de los componentes de innovación y tecnología se ejecutan dentro de la ruta de actualización del PEI establecida por la Circular 0064 de 2026. La Circular no compite con el encargo: lo enmarca y determina las condiciones para que su resultado sea adoptable por la institución.

## 2.2. Sustento

### a) Ámbito de aplicación

La Circular 0064 de 2026 se dirige a las instituciones educativas oficiales y privadas de educación preescolar, básica y media de Soacha. La ENSMA, como institución privada que presta estos tres niveles, se encuentra dentro de su ámbito de aplicación obligatorio.

### b) Condición de adoptabilidad

La Circular y el artículo 2.3.3.1.4.2 del Decreto 1075 de 2015 establecen que toda modificación al PEI debe deliberarse con los estamentos de la comunidad educativa, someterse al Consejo Académico, ser decidida por el Consejo Directivo y formalizarse mediante resolución rectoral. Un ajuste al plan de estudios que se realice al margen de esta ruta no resulta adoptable por la institución.

### c) Distribución de competencias

El PEI se construye de manera participativa y su adopción corresponde al Consejo Directivo de la ENSMA. En consecuencia, EICIT acompaña técnicamente el proceso de actualización; la definición, deliberación y adopción son competencia de la institución. Esta distribución es coherente con el Compromiso 6 del Convenio, relativo al respeto por la autonomía curricular y la doctrina salesiana.

### d) Insumos aportados por la Circular

- El conjunto de referentes normativos 2024–2026 que deben incorporarse al PEI.

- La estructura obligatoria de cinco capítulos derivada del artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015.

- La plantilla oficial, con los ítems mínimos por componente y las reglas de forma: extensión máxima de cincuenta páginas, hoja oficio, fuente tamaño 11, interlineado 1.5, formato PDF editable y anexos extensos enlazados en Drive en modo lector.

- La ventana de dos años (2026–2027) para la consolidación de los ajustes.

- El mecanismo de adopción mediante resolución rectoral, con su esquema modelo.

## 2.3. Encuadre de la intervención

La intervención de EICIT se define como asistencia técnica externa al proceso de actualización del PEI que establece la Circular 0064 de 2026. Bajo este encuadre, EICIT aporta capacidad técnica, formación y acompañamiento; la ENSMA conserva la potestad de deliberar, decidir y adoptar. Este marco garantiza la validez del resultado ante la Secretaría de Educación y preserva la autonomía institucional.

# 3. Diagnóstico del PEI vigente de la ENSMA

El diagnóstico que se presenta tiene carácter preliminar y se sustenta en el PEI vigente y en la plantilla oficial de la Secretaría. Se precisará durante la Fase 1 con los documentos editables y los anexos que actualmente figuran enlazados. Su propósito es dimensionar el alcance del trabajo y fundamentar las decisiones metodológicas.

## 3.1. Fortalezas del documento vigente

- Identidad institucional y fundamentación salesiana consolidadas: Sistema Preventivo, horizonte institucional y perfiles por estamento estructurados en las dimensiones del saber, el hacer y el ser.

- Estructura general próxima a las cinco áreas de gestión exigidas por la Secretaría, lo que reduce el trabajo de reorganización.

- Políticas institucionales, política de inclusión (DUA, PIAR, ajustes razonables) y gestión del riesgo presentes y alineadas con la normatividad.

- Presencia del valor institucional de ética del cuidado tecnológico y de menciones a competencias digitales, inteligencia artificial y uso ético de la tecnología en los perfiles, que constituyen una base para el desarrollo del énfasis.

## 3.2. Hallazgos

Los hallazgos se ordenan según su criticidad para la radicación del documento.

### Hallazgo 1 — Planes de estudio y mallas en construcción

El documento declara, en el apartado de planes de estudio, que las mallas curriculares y los elementos constitutivos de ese capítulo se encuentran en construcción. El plan de estudios constituye el núcleo exigido por el numeral 5 del artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 y por el Anexo B de la plantilla. Durante la Fase 1 se verificará la existencia de mallas vigentes en el repositorio enlazado y el punto de partida real del trabajo.

### Hallazgo 2 — Definición del carácter de la Educación Media

El PEI presenta una inconsistencia que debe resolverse antes de la radicación. En los datos generales se declara Media Académica con profundización en el campo de la educación técnica; en el horizonte institucional se enuncia Bachillerato Académico con énfasis en Desarrollo de Software articulado con el SENA; y en la caracterización se menciona un cambio de modalidad hacia programación de software. La media académica con énfasis, la media académica con profundización y la media técnica son figuras jurídicas distintas.

Implicación normativa: si la orientación institucional corresponde a media técnica, resultan aplicables los artículos 14, 31 y 32 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 2.3.3.1.6.6 del Decreto 1075 de 2015; se requiere análisis de factibilidad soportado en estudios, estructura curricular de la especialidad y trámite de modificación de la licencia de funcionamiento ante la Secretaría de Educación. Si corresponde a media académica con énfasis o profundización, se resuelve dentro de la autonomía escolar mediante un área optativa que no exceda el veinte por ciento del plan de estudios. La definición corresponde a la ENSMA y condiciona el diseño curricular y el cronograma.

### Hallazgo 3 — Énfasis en software e inteligencia artificial sin operacionalizar

La orientación hacia la programación, el pensamiento computacional y la inteligencia artificial aparece enunciada en la misión, la visión, los perfiles y los fundamentos, pero no se concreta en una línea curricular explícita de Transición a noveno grado, ni en asignaturas o proyectos con intensidad horaria, progresión de aprendizajes y articulación con la Educación Media. La operacionalización de esta orientación es el objeto central de la formulación de sugerencias para el plan de estudios.

### Hallazgo 4 — Referentes normativos 2024–2026 no incorporados

El PEI vigente cita el marco normativo clásico (Ley 115 de 1994; Decretos 1075 de 2015, 1290 de 2009 y 1421 de 2017; Ley 1620 de 2013), pero no incorpora aún el cuerpo normativo reciente que exige la Circular, entre otros: las leyes de educación socioemocional y cátedra de educación emocional (2383 y 2414 de 2024; 2491 y 2503 de 2025), las de entornos digitales seguros y salud mental en el entorno digital (2489 de 2025; 2564 de 2026), la de sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo (2427 de 2024), la Directiva MEN 01 de 2026 sobre Entornos Seguros de Aprendizaje y uso de tecnologías, y la Resolución 006519 de 2025 sobre gestión integral del riesgo escolar. Varios de estos referentes habilitan directamente el componente tecnológico.

### Hallazgo 5 — Ajustes de forma para el cumplimiento de la plantilla

- Extensión máxima de cincuenta páginas: se requiere relocalizar a Drive, en modo lector, los documentos anexos (SIEE, Manual de Convivencia, planes de estudio y manuales), conforme lo prevé la plantilla.

- Forma: hoja oficio, márgenes reflejados, fuente tamaño 11, interlineado 1.5 y formato PDF editable.

- Consistencia: existen saltos de numeración y epígrafes duplicados que requieren auditoría de numeración, tablas y contenido.

- Componentes exigidos por la plantilla que figuran incompletos o poco visibles en el PEI vigente: Gobierno Escolar e instancias de participación, proceso de validación de grados y tratamiento de los servicios adicionales o complementarios.

### Hallazgo 6 — Ubicación de la cooperación EICIT en el PEI

El PEI vigente ya relaciona, en el capítulo de Gestión de la Comunidad, el convenio de cooperación institucional entre EICIT y la ENSMA. La participación de EICIT como institución para el trabajo y el desarrollo humano corresponde al componente servicios adicionales o complementarios de la plantilla (numeral 14 del artículo 2.3.3.1.4.1). La redacción debe reflejar que el aporte de EICIT se realiza en comodato y en el marco de la cooperación institucional, y no constituye un cobro a las familias, en concordancia con los conceptos que la Secretaría no autoriza dentro de los cobros periódicos.

# 4. Articulación entre el encargo, el Convenio y la ruta de la Circular

Cada paso de la ruta oficial establecida por la Circular 0064 de 2026 tiene correspondencia con una fase del acompañamiento de EICIT y con un compromiso del Convenio, según se detalla a continuación.

| Paso de la ruta (Circular 0064) | Acción de EICIT (asistencia técnica) | Compromiso del Convenio |
| --- | --- | --- |
| 1. Reactivar o conformar el equipo gestor del PEI | Fase 0: acompañamiento a la conformación del equipo gestor y apoyo técnico | 5 y 6 |
| 2. Seguimiento a metas del PMI y el POA | Fase 1: revisión de la autoevaluación (Guía 34), el PMI y el POA | 2 |
| 3. Estudio de referentes normativos y técnico-pedagógicos | Fase 2: coanimación de grupos de estudio, con énfasis en tecnología y entornos digitales | 2 y 3 |
| 4. Sistematización de ajustes al PEI (plantilla, cinco capítulos) | Fases 3 a 5: renovación del modelo, rediseño curricular y ajuste del PEI | 2 |
| 5. Deliberación y aprobación (Consejo Académico, Consejo Directivo, resolución rectoral) | Fase 7: soporte técnico al proceso de adopción | 6 |
| Transversal: formación de la comunidad educativa | Fase 6: Diplomado en Inteligencia Artificial | 2, 3 y 7 |

# 5. Plan de trabajo por fases

El plan de trabajo se organiza en nueve fases (Fase 0 a Fase 8). Para cada fase se indican su propósito, sus actividades, sus entregables, su correspondencia con la ruta de la Circular y el actor responsable de liderarla. Los tiempos se expresan en semanas relativas y se anclan al calendario académico de la ENSMA.

## Fase 0 — Alistamiento y gobernanza

Responsable de liderar: Ambas entidades     Semanas: Semana 1     Ruta (Circular): Paso 1

Propósito. Formalizar la operación de EICIT como asistencia técnica al equipo gestor del PEI, definir las reglas de trabajo y solicitar los insumos requeridos.

Actividades:

- Suscripción del acta de inicio y definición de interlocutores por ambas partes.

- Acompañamiento a la ENSMA en la conformación del equipo gestor del PEI.

- Elaboración del cronograma conjunto, anclado al calendario académico.

- Radicación de la solicitud formal de insumos.

- Definición del protocolo de entregas.

Entregables:

- Acta de inicio

- Cronograma conjunto

- Matriz de solicitud de insumos

## Fase 1 — Diagnóstico

Responsable de liderar: EICIT     Semanas: Semanas 1–2     Ruta (Circular): Paso 2

Propósito. Elaborar el diagnóstico del plan de estudios y de las brechas del PEI frente a la plantilla oficial, y establecer la línea base de competencias digitales del equipo docente.

Actividades:

- Análisis de brechas del PEI frente a la plantilla oficial.

- Verificación del estado real de las mallas curriculares.

- Revisión de la autoevaluación institucional (Guía 34), el PMI y el POA.

- Aplicación del instrumento de diagnóstico de competencias digitales docentes.

- Apoyo a la ENSMA en la definición del carácter de la Educación Media.

Entregables:

- Informe de diagnóstico y análisis de brechas

- Línea base de competencias digitales docentes

## Fase 2 — Estudio de referentes

Responsable de liderar: Ambas entidades     Semanas: Semanas 2–3     Ruta (Circular): Paso 3

Propósito. Apropiar la normatividad 2024–2026 y los referentes técnico-pedagógicos, con prioridad en los que habilitan el componente de innovación y tecnología.

Actividades:

- Coanimación de los grupos de estudio de referentes con directivos, docentes y orientadores.

- Priorización de la Directiva MEN 01 de 2026, la Ley 2489 de 2025, la Ley 2564 de 2026 y las leyes de educación socioemocional.

- Elaboración de fichas que traducen cada referente en implicaciones concretas para el PEI.

Entregables:

- Fichas de referentes con implicaciones para el PEI

- Matriz normativa de incorporación

## Fase 3 — Renovación del modelo pedagógico

Responsable de liderar: ENSMA (apoyo de EICIT en los capítulos de innovación y tecnología)     Semanas: Semanas 3–4     Ruta (Circular): Paso 4

Propósito. Renovar el modelo pedagógico e integrar los componentes de innovación y tecnología en coherencia con el Sistema Preventivo.

Actividades:

- Revisión del modelo vigente (Sistema Preventivo, escuela activa y enfoque por competencias).

- Definición, por parte de EICIT, de los capítulos de innovación y tecnología del modelo.

- Articulación del pensamiento computacional, el enfoque STEAM y la inteligencia artificial con los pilares de razón, religión y amabilidad.

- Validación con el equipo gestor y la comunidad educativa.

Entregables:

- Modelo pedagógico renovado con componente tecnológico

## Fase 4 — Rediseño curricular y mallas

Responsable de liderar: ENSMA, a través de sus áreas y departamentos (asesoría de EICIT en la línea tecnológica)     Semanas: Semanas 4–7     Ruta (Circular): Paso 4 (numeral 5 del artículo 2.3.3.1.4.1)

Propósito. Diseñar la línea curricular de innovación y tecnología de Transición a noveno grado y su desarrollo en la Educación Media, y construir o actualizar las mallas conforme al Anexo B de la plantilla.

Actividades:

- Definición de la línea de Tecnología e Innovación transversal (pensamiento computacional, competencias digitales, ciudadanía digital, robótica, STEAM e introducción a la inteligencia artificial).

- Diseño de la Educación Media según la definición adoptada sobre su carácter.

- Cumplimiento del ochenta por ciento correspondiente a las áreas obligatorias y fundamentales y del tope del veinte por ciento para las optativas.

- Construcción de las mallas con meta anual, intensidad horaria, saberes, competencias, aprendizajes y planes de apoyo.

- Integración del uso pedagógico del Laboratorio de Innovación como recurso.

Entregables:

- Estructura del plan de estudios

- Mallas curriculares por área y grado

- Progresión de aprendizajes de la línea tecnológica

## Fase 5 — Ajuste del PEI

Responsable de liderar: ENSMA (apoyo de EICIT en insumos técnicos y coherencia con la plantilla)     Semanas: Semanas 6–8     Ruta (Circular): Paso 4

Propósito. Incorporar los resultados de las fases anteriores al documento PEI, conforme a la plantilla oficial, la estructura de cinco capítulos y las reglas de forma.

Actividades:

- Reorganización del PEI en los cinco capítulos con los ítems mínimos de la plantilla.

- Incorporación de los referentes 2024–2026 en cada componente.

- Ubicación de la cooperación de EICIT en el componente de servicios complementarios.

- Relocalización de anexos extensos a Drive en modo lector y auditoría de numeración, tablas y contenido.

- Ajuste de forma: hoja oficio, márgenes reflejados, fuente 11, interlineado 1.5, extensión máxima de cincuenta páginas y formato PDF editable.

Entregables:

- PEI ajustado (versión con control de cambios y versión limpia)

- Carpeta de anexos en Drive

## Fase 6 — Diplomado en Inteligencia Artificial

Responsable de liderar: EICIT (la ENSMA facilita la participación docente)     Semanas: Semanas 3–6     Ruta (Circular): Transversal (formación)

Propósito. Diseñar y poner en marcha el Diplomado en Inteligencia Artificial, entregable del Convenio y vehículo de la formación docente situada.

Actividades:

- Definición de objetivos, perfil de ingreso y egreso, contenidos por módulos, intensidad horaria y metodología.

- Orientación del Diplomado hacia la apropiación de la inteligencia artificial para la práctica de aula y hacia los fundamentos para la línea curricular estudiantil.

- Articulación con el Laboratorio de Innovación y con el modelo por competencias.

- Definición de la evaluación, la certificación y las evidencias.

Entregables:

- Programa del Diplomado en Inteligencia Artificial

## Fase 7 — Deliberación y adopción

Responsable de liderar: ENSMA (gobierno escolar; soporte documental de EICIT)     Semanas: Semanas 8–9     Ruta (Circular): Paso 5 y mecanismos de adopción

Propósito. Adelantar la ruta de aprobación institucional del PEI actualizado.

Actividades:

- Preparación de la documentación para el Consejo Académico.

- Presentación al Consejo Directivo para su aprobación mediante acta.

- Elaboración de la resolución rectoral de adopción, con el SIEE y el Manual de Convivencia incorporados.

- Verificación de la trazabilidad participativa exigida por la Secretaría.

Entregables:

- Acta del Consejo Directivo

- Resolución rectoral

- Expediente de trazabilidad

## Fase 8 — Cierre y sostenibilidad

Responsable de liderar: Ambas entidades     Semanas: Semanas 9–10     Ruta (Circular): Ventana 2026–2027

Propósito. Garantizar la capacidad de la ENSMA para sostener y actualizar lo construido, en la ventana 2026–2027.

Actividades:

- Transferencia de capacidades al equipo gestor y a los líderes de área.

- Definición de la ruta de actualización anual del PEI.

- Formulación del plan de acompañamiento para el año 2027.

- Evaluación inicial de impacto y lecciones aprendidas.

Entregables:

- Informe de cierre

- Ruta de sostenibilidad 2027

# 6. Cronograma de ejecución

El cronograma se ejecuta en diez semanas, con solapamiento de fases. El estudio de referentes se desarrolla de manera simultánea con el diagnóstico, y el Diplomado en Inteligencia Artificial se diseña en paralelo con el rediseño curricular. Las semanas son relativas y su inicio se cuenta a partir de la conformación del equipo gestor y la entrega de los primeros insumos por parte de la ENSMA. 12 de agosto.

| Fase | Semanas | Lidera | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 · Alistamiento | 1 | Ambas |  |
| F1 · Diagnóstico | 1–2 | EICIT | Semana 2: decisión sobre la Media |
| F2 · Referentes | 2–3 | Ambas |  |
| F3 · Modelo pedagógico | 3–4 | ENSMA |  |
| F4 · Currículo y mallas | 4–7 | ENSMA |  |
| F5 · Ajuste del PEI | 6–8 | ENSMA |  |
| F6 · Diplomado en IA | 3–6 | EICIT | En paralelo con F4 |
| F7 · Adopción | 8–9 | ENSMA | Semana 9: resolución rectoral |
| F8 · Cierre | 9–10 | Ambas |  |

Supuesto de ejecución. El cumplimiento del plazo de diez semanas depende de que las fases lideradas por la ENSMA (Fases 3, 4, 5 y 7) avancen conforme a los tiempos institucionales previstos. La matriz de responsabilidades de la sección 7 detalla la distribución de tareas que sustenta este cronograma.

# 7. Matriz de responsabilidades

La matriz especifica, para cada fase, la entidad que lidera, el rol de apoyo del otro actor y el entregable principal. Constituye la base de la distribución de responsabilidades entre EICIT y la ENSMA.

| Fase | Lidera | Rol de apoyo | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 · Alistamiento | Ambas | La ENSMA convoca el equipo gestor; EICIT facilita el arranque | Acta, cronograma, matriz de insumos |
| F1 · Diagnóstico | EICIT | La ENSMA aporta insumos y decide el carácter de la Media | Diagnóstico y brechas del plan de estudios |
| F2 · Referentes | Ambas | EICIT coanima; participan directivos y docentes | Fichas de referentes |
| F3 · Modelo pedagógico | ENSMA | EICIT interviene en los capítulos de innovación y tecnología | Modelo con componente tecnológico |
| F4 · Currículo y mallas | ENSMA | Áreas y departamentos; EICIT asesora la línea tecnológica | Mallas con progresión de innovación y tecnología |
| F5 · Ajuste del PEI | ENSMA | EICIT aporta insumos y verifica la coherencia con la plantilla | PEI ajustado |
| F6 · Diplomado en IA | EICIT | La ENSMA facilita la participación docente | Programa del Diplomado en IA |
| F7 · Adopción | ENSMA | Gobierno escolar; EICIT brinda soporte documental | Resolución rectoral |
| F8 · Cierre | Ambas | EICIT transfiere capacidades; la ENSMA las sostiene | Ruta de sostenibilidad 2026–2027 |

El reparto de liderazgo obedece a la naturaleza de cada fase: EICIT lidera aquellas en las que aporta capacidad técnica propia —el diagnóstico y el Diplomado—; la ENSMA lidera las que corresponden a su competencia institucional —el modelo pedagógico, las mallas, el ajuste del PEI y la adopción—; y ambas entidades comparten la coordinación en el alistamiento, el estudio de referentes y el cierre.

# 8. Criterios de articulación con el carisma salesiano

La incorporación de innovación y tecnología se articula con el carisma salesiano de manera que resulte coherente con el Sistema Preventivo. Estos criterios orientan el modelo pedagógico, las mallas y el Diplomado.

- Tecnología al servicio de la persona. En coherencia con el humanismo cristiano de la institución y con los autores que el PEI ya referencia (Habermas, Freire, Vygotsky y Castells), la tecnología se concibe como medio de comunicación, creación y transformación social, y no como un fin en sí misma.

- Ética del cuidado tecnológico y ciudadanía digital. El componente digital concreta y hace evaluable el valor institucional de la ética del cuidado tecnológico, como expresión del ideal del honesto ciudadano.

- Innovación como educación en positivo. La preventividad, entendida como el arte de proponer el bien, se traduce en metodologías activas, aprendizaje por proyectos y creación tecnológica protagonizada por el estudiante.

- Preventividad aplicada a los riesgos digitales. El principio de prevenir antes que corregir se articula con la Directiva MEN 01 de 2026 sobre Entornos Seguros de Aprendizaje, la Ley 2489 de 2025 y la Ley 2564 de 2026, mediante la formación en el uso seguro, crítico y saludable de los entornos digitales.

# 9. Insumos requeridos de la ENSMA

La documentación disponible permite el diagnóstico preliminar. La producción de los artefactos requiere los insumos que se relacionan a continuación, ordenados por prioridad.

| Insumo | Prioridad | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| PEI en versión editable y anexos enlazados en Drive | Alta | Diagnóstico y edición del documento |
| Mallas o planes de estudio vigentes | Alta | Rediseño curricular |
| Definición del carácter de la Educación Media | Alta | Diseño de la Media y trámites asociados |
| SIEE, Manual de Convivencia, PMI, POA, autoevaluación Guía 34 y manual de funciones | Alta | Coherencia del PEI y anclaje de metas |
| Composición del gobierno escolar y estado del equipo gestor | Alta | Gobernanza y ruta de adopción |
| Caracterización docente y competencias digitales | Alta | Formación situada y Diplomado |
| Estado de la articulación con el SENA | Media | Diseño de la Educación Media |
| Resultados de las Pruebas Saber | Media | Metas de calidad |
| Inventario tecnológico y especificaciones del Laboratorio de Innovación | Media | Mallas y Diplomado |
| Documentos doctrinales (PEPS inspectorial, líneas orientadoras FMA) | Media | Articulación con el carisma |
| Calendario académico institucional | Media | Anclaje del cronograma |

# 10. Equipo asignado por EICIT

El equipo asignado por EICIT da cumplimiento a los compromisos 3 y 5 del Convenio.

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Líder de proceso y enlace PEI | Coordinación del acompañamiento e interlocución con el equipo gestor de la ENSMA |
| Experto en currículo EPBM | Asesoría del rediseño curricular y las mallas conforme a la Ley 115, el Decreto 1075 y la plantilla |
| Experto en STEAM e IA | Diseño de la línea tecnológica, el uso del Laboratorio de Innovación y el Diplomado en IA |
| Formador de docentes | Conducción de la formación situada y la apropiación de herramientas |
| Enlace administrativo y de soporte | Seguimiento operativo, actas, trazabilidad y logística |

# 11. Riesgos y medidas de mitigación

| Riesgo | Nivel | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- |
| La ENSMA no conforma el equipo gestor o no entrega los insumos a tiempo | Alto | Formalización en la Fase 0 y matriz de insumos con responsables y fechas |
| Las mallas se encuentran sin desarrollar y el punto de partida es inicial | Alto | Verificación en la Fase 1 y ajuste del alcance de la Fase 4 |
| No se define oportunamente el carácter de la Educación Media | Alto | Decisión en el hito de la semana 2 y advertencia del trámite de licencia si corresponde |
| Las fases lideradas por la ENSMA no avanzan al ritmo previsto | Alto | Distribución documentada en la matriz de responsabilidades y seguimiento conjunto |
| Redacción que sugiera cobros no autorizados | Medio | Ubicación de EICIT en servicios complementarios como comodato y cooperación |
| Extensión superior a cincuenta páginas | Bajo | Relocalización de anexos a Drive en modo lector desde el diseño |

Fin del documento.