## Presupuesto
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA PEDAGÓGICA · Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA
Base de duración: 10 semanas (cronograma comprimido) · Cifras en COP · Referente: Tabla SENA 2026 (Circular 3-2025-000251) · La compresión no reduce proporcionalmente el esfuerzo: conserva el trabajo técnico núcleo
Fase | Líder/Currículo (días) | Experto STEAM/IA (días) | Formador (días) | Admin/Soporte (días) | Total días-persona | Costo de la fase (COP) | % del total
F0 · Alistamiento y gobernanza | 3 |  |  | 3 | 6 | 2223702 | 3.125%
F1 · Diagnóstico | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7347156 | 10.32%
F2 · Estudio de referentes | 5 | 3 |  | 1 | 9 | 4830922 | 6.788%
F3 · Modelo pedagógico | 7 | 5 | 2 |  | 14 | 7744454 | 10.88%
F4 · Currículo y mallas | 20 | 11 | 4 | 3 | 38 | 19967376 | 28.06%
F5 · Ajuste del PEI | 12 | 3 |  | 3 | 18 | 8988000 | 12.63%
F6 · Diplomado en IA | 3 | 15 | 7 |  | 25 | 13979766 | 19.64%
F7 · Deliberación y adopción | 3 |  |  | 2 | 5 | 2017390 | 2.835%
F8 · Cierre y sostenibilidad | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4067390 | 5.715%
SUBTOTAL HONORARIOS DE CONSULTORÍA | [5 empty] | 71166156 | 100%
Coordinación y gestión del proyecto (10%) | [5 empty] | 7116616
Contingencia / imprevistos (5%) | [5 empty] | 3558308
Dotación e instalación de laboratorios (Robótica, IA, STEAM, Prototipado, Ciberseguridad, Programación) — en comodato | [5 empty] | Por definir (Compras)
TOTAL CONSULTORÍA PEDAGÓGICA (sin dotación de laboratorios) | [5 empty] | 81841080
Nota: los honorarios se estiman con base en la Tabla SENA 2026 como referente de mercado; incluyen IVA e impuestos a cargo del contratista. El valor final de cada contrato y la dotación de laboratorios los define el área de Compras.

## Tarifas de referencia
TARIFAS DE REFERENCIA DEL RECURSO HUMANO (SENA 2026)
Perfil | Renglón de referencia SENA 2026 | Valor mensual (COP) | Valor día (COP) | Base
Líder de proceso / Experto currículo EPBM | Título profesional + Maestría, 25 meses de experiencia (tabla actividades diferentes a instructor) | 10698433 | 534922 | 20 días/mes
Experto STEAM / IA | Gestor de Datos / Científico de IA (tablas diferenciales de IA); rango $13M–$15M, se toma valor prudente | 13000000 | 650000 | 20 días/mes
Formador de docentes | Profesional para gestión de proyectos TIC con experiencia (tabla 7.1 gestión operativa) | 7500000 | 375000 | 20 días/mes
Enlace administrativo / soporte | Título universitario, 13 meses de experiencia (tabla actividades diferentes a instructor) | 4126235 | 206312 | 20 días/mes
Fuente: SENA, Tabla de Honorarios 2026 para contratos de prestación de servicios (Circular 3-2025-000251, vigente desde 01/01/2026). Valor día = valor mensual / 20 días hábiles.

## Detalle fase x perfil
DETALLE DE COSTOS POR FASE Y PERFIL
Fase | Perfil | Días | Valor día (COP) | Costo (COP) | Lidera
F0 · Alistamiento y gobernanza | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 3 | 534922 | 1604766 | EICIT
F0 · Alistamiento y gobernanza | Enlace administrativo / soporte | 3 | 206312 | 618936 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 6 | 534922 | 3209532 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Experto STEAM / IA | 4 | 650000 | 2600000 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Formador de docentes | 3 | 375000 | 1125000 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Enlace administrativo / soporte | 2 | 206312 | 412624 | EICIT
F2 · Estudio de referentes | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 5 | 534922 | 2674610 | EICIT
F2 · Estudio de referentes | Experto STEAM / IA | 3 | 650000 | 1950000 | EICIT
F2 · Estudio de referentes | Enlace administrativo / soporte | 1 | 206312 | 206312 | EICIT
F3 · Modelo pedagógico | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 7 | 534922 | 3744454 | EICIT
F3 · Modelo pedagógico | Experto STEAM / IA | 5 | 650000 | 3250000 | EICIT
F3 · Modelo pedagógico | Formador de docentes | 2 | 375000 | 750000 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 20 | 534922 | 10698440 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Experto STEAM / IA | 11 | 650000 | 7150000 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Formador de docentes | 4 | 375000 | 1500000 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Enlace administrativo / soporte | 3 | 206312 | 618936 | EICIT
F5 · Ajuste del PEI | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 12 | 534922 | 6419064 | EICIT
F5 · Ajuste del PEI | Experto STEAM / IA | 3 | 650000 | 1950000 | EICIT
F5 · Ajuste del PEI | Enlace administrativo / soporte | 3 | 206312 | 618936 | EICIT
F6 · Diplomado en IA | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 3 | 534922 | 1604766 | EICIT
F6 · Diplomado en IA | Experto STEAM / IA | 15 | 650000 | 9750000 | EICIT
F6 · Diplomado en IA | Formador de docentes | 7 | 375000 | 2625000 | EICIT
F7 · Deliberación y adopción | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 3 | 534922 | 1604766 | EICIT
F7 · Deliberación y adopción | Enlace administrativo / soporte | 2 | 206312 | 412624 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 3 | 534922 | 1604766 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Experto STEAM / IA | 2 | 650000 | 1300000 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Formador de docentes | 2 | 375000 | 750000 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Enlace administrativo / soporte | 2 | 206312 | 412624 | EICIT