## Presupuesto
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA PEDAGÓGICA · Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA
Base de duración: 20 semanas · Cifras en pesos colombianos (COP) · Referente de honorarios: Tabla SENA 2026 (Circular 3-2025-000251), prorrateado por dedicación
Fase | Líder/Currículo (días) | Experto STEAM/IA (días) | Formador (días) | Admin/Soporte (días) | Total días-persona | Costo de la fase (COP) | % del total
F0 · Alistamiento y gobernanza | 4 |  |  | 4 | 8 | 2964936 | 3.663%
F1 · Diagnóstico | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | 8623312 | 10.65%
F2 · Estudio de referentes | 6 | 4 |  | 2 | 12 | 6222156 | 7.688%
F3 · Modelo pedagógico | 8 | 6 | 2 |  | 16 | 8929376 | 11.03%
F4 · Currículo y mallas | 22 | 12 | 4 | 4 | 42 | 21893532 | 27.05%
F5 · Ajuste del PEI | 14 | 3 |  | 4 | 21 | 10264156 | 12.68%
F6 · Diplomado en IA | 3 | 16 | 8 |  | 27 | 15004766 | 18.54%
F7 · Deliberación y adopción | 4 |  |  | 3 | 7 | 2758624 | 3.408%
F8 · Cierre y sostenibilidad | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4273702 | 5.28%
SUBTOTAL HONORARIOS DE CONSULTORÍA | [5 empty] | 80934560 | 100%
Coordinación y gestión del proyecto (10%) | [5 empty] | 8093456
Contingencia / imprevistos (5%) | [5 empty] | 4046728
Dotación e instalación de laboratorios (Robótica, IA, STEAM, Prototipado, Ciberseguridad, Programación) — en comodato | [5 empty] | Por definir (Compras)
TOTAL CONSULTORÍA PEDAGÓGICA (sin dotación de laboratorios) | [5 empty] | 93074744
Nota: los honorarios se estiman con base en la Tabla SENA 2026 como referente de mercado; incluyen IVA e impuestos a cargo del contratista. El valor final de cada contrato y la dotación de laboratorios los define el área de Compras.

## Tarifas de referencia
TARIFAS DE REFERENCIA DEL RECURSO HUMANO (SENA 2026)
Perfil | Renglón de referencia SENA 2026 | Valor mensual (COP) | Valor día (COP) | Base
Líder de proceso / Experto currículo EPBM | Título profesional + Maestría, 25 meses de experiencia (tabla actividades diferentes a instructor) | 10698433 | 534922 | 20 días/mes
Experto STEAM / IA | Gestor de Datos / Científico de IA (tablas diferenciales de IA); rango $13M–$15M, se toma valor prudente | 13000000 | 650000 | 20 días/mes
Formador de docentes | Profesional para gestión de proyectos TIC con experiencia (tabla 7.1 gestión operativa) | 7500000 | 375000 | 20 días/mes
Enlace administrativo / soporte | Título universitario, 13 meses de experiencia (tabla actividades diferentes a instructor) | 4126235 | 206312 | 20 días/mes
Fuente: SENA, Tabla de Honorarios 2026 para contratos de prestación de servicios (Circular 3-2025-000251, vigente desde 01/01/2026). Valor día = valor mensual / 20 días hábiles.

## Detalle fase x perfil
DETALLE DE COSTOS POR FASE Y PERFIL
Fase | Perfil | Días | Valor día (COP) | Costo (COP) | Lidera
F0 · Alistamiento y gobernanza | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 4 | 534922 | 2139688 | EICIT
F0 · Alistamiento y gobernanza | Enlace administrativo / soporte | 4 | 206312 | 825248 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 8 | 534922 | 4279376 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Experto STEAM / IA | 4 | 650000 | 2600000 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Formador de docentes | 3 | 375000 | 1125000 | EICIT
F1 · Diagnóstico | Enlace administrativo / soporte | 3 | 206312 | 618936 | EICIT
F2 · Estudio de referentes | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 6 | 534922 | 3209532 | EICIT
F2 · Estudio de referentes | Experto STEAM / IA | 4 | 650000 | 2600000 | EICIT
F2 · Estudio de referentes | Enlace administrativo / soporte | 2 | 206312 | 412624 | EICIT
F3 · Modelo pedagógico | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 8 | 534922 | 4279376 | EICIT
F3 · Modelo pedagógico | Experto STEAM / IA | 6 | 650000 | 3900000 | EICIT
F3 · Modelo pedagógico | Formador de docentes | 2 | 375000 | 750000 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 22 | 534922 | 11768284 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Experto STEAM / IA | 12 | 650000 | 7800000 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Formador de docentes | 4 | 375000 | 1500000 | EICIT
F4 · Currículo y mallas | Enlace administrativo / soporte | 4 | 206312 | 825248 | EICIT
F5 · Ajuste del PEI | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 14 | 534922 | 7488908 | EICIT
F5 · Ajuste del PEI | Experto STEAM / IA | 3 | 650000 | 1950000 | EICIT
F5 · Ajuste del PEI | Enlace administrativo / soporte | 4 | 206312 | 825248 | EICIT
F6 · Diplomado en IA | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 3 | 534922 | 1604766 | EICIT
F6 · Diplomado en IA | Experto STEAM / IA | 16 | 650000 | 10400000 | EICIT
F6 · Diplomado en IA | Formador de docentes | 8 | 375000 | 3000000 | EICIT
F7 · Deliberación y adopción | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 4 | 534922 | 2139688 | EICIT
F7 · Deliberación y adopción | Enlace administrativo / soporte | 3 | 206312 | 618936 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Líder de proceso / Experto currículo EPBM | 3 | 534922 | 1604766 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Experto STEAM / IA | 2 | 650000 | 1300000 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Formador de docentes | 2 | 375000 | 750000 | EICIT
F8 · Cierre y sostenibilidad | Enlace administrativo / soporte | 3 | 206312 | 618936 | EICIT