GESTIÓN PROCESO DIRECTIVO

OBJETIVO: Liderar y orientar procesos participativos de revisión, actualización y apropiación del horizonte institucional, que fortalezcan la participación de la comunidad educativa y contribuyan al mejoramiento continuo y a la consolidación de una cultura institucional basada en la calidad y la calidez.

| OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Orientar durante el año escolar la resignificación del PEI, en coherencia con el cambio de modalidad de la institución y los lineamientos de la Secretaría de Educación Municipal, para fortalecer la identidad institucional y el mejoramiento continuo. | A junio de 2026, lograr el 70% de la actualización del PEI el diagnóstico, la participación de la comunidad educativa, la construcción de la propuesta y su validación y aprobación por los órganos de gobierno escolar. | - Diagnóstico institucional elaborado. - Porcentaje de encuestas aplicadas a la comunidad educativa. - Informe de resultados socializados en reuniones institucionales. | - Elaborar el informe de diagnóstico institucional. - Revisar el PEI actual y los documentos institucionales. - Diseñar y aplicar encuestas a docentes, estudiantes y familias sobre el horizonte institucional y cambio de modalidad en articulación con el SENA. - Analizar resultados y contexto institucional. - Socializar los resultados con docentes, directivos y órganos de gobierno. - Diseñar e implementar un plan de acción con su respectivo cronograma de trabajo, en articulación con el cuerpo docente, que permita organizar, ejecutar y hacer seguimiento al proceso de resignificación del PEI. | Directivos y docentes | Enero 2026 | Junio 2026 |
| Gobierno Escolar Establecer el plan de trabajo y de reuniones del consejo directivo. | - A noviembre del 2026 se desarrollarán el 100% de las reuniones programadas por el consejo directivo. | Porcentaje de asistencia y cumplimiento de las reuniones programadas. | - Diseñar el cronograma de reuniones periódicas del consejo directivo. | Directivos y docentes. | Marzo 2026 | Noviembre 2026 |
| Fortalecer los espacios de encuentro del consejo de padres | - A noviembre del 2026 se desarrollará el 100% de las reuniones programadas por el consejo de padres | Porcentaje de asistencia y cumplimiento de las reuniones programadas | Estar disponible para reunirse de manera extraordinaria cuando sea requerido. | Directivos y docentes. | Febrero 2026 | Noviembre 2026 |
| Fortalecer los espacios de encuentro del comité de convivencia. | En el 2026 los miembros del comité de convivencia se reunirán con la frecuencia establecida por la ley, y tendrá encuentros extraordinarios cuando asi se requiera. | Porcentaje de asistencia y cumplimiento de las reuniones programadas. | - Estar disponible para reunirse de manera extraordinaria cuando sea requerido. | Directivos y docentes. | Febrero 2026 | Noviembre 2026 |
| CLIMA ESCOLAR Fortalecer el clima escolar mediante el desarrollo de competencias socioemocionales, la atención pedagógica de los conflictos y la consolidación de una cultura de respeto, favoreciendo la convivencia armónica | -A noviembre de 2026 Implementar el programa socio emocionalidad en el 100% de los grados. - A noviembre de 2026 asegurar en un 80% la creación de un entorno respetuoso y armonioso para toda la comunidad educativa. | Desarrollar los talleres programados de la cátedra socioemocional en todos los grados, así como talleres dirigidos a docentes, padres y demás personal de la institución. Participación de todos los docentes en el desarrollo del proyecto laicos. | - Implementar la Cátedra Socioemocional como un espacio formativo transversal dirigido a toda la comunidad educativa, orientada al fortalecimiento de habilidades socioemocionales. - Fortalecer el proyecto laicos y la vivencia salesiana mediante el desarrollo de procesos de capacitación orientados al conocimiento, comprensión y apropiación del Sistema Preventivo de Don Bosco, promoviendo prácticas pedagógicas fundamentadas en la razón, la religión y el amor. | Psicoorientadoras. Directivas- docente orientador- educadores. | Febrero 2026 Febrero 2026 | Noviembre 2026 Noviembre 2026 |

GESTIÓN PROCESO ACADÉMICO PEDAGÓGICO

OBJETIVO: Fortalecer los procesos pedagógicos e investigativos que contribuyan al desarrollo de la formación integral de los estudiantes del Colegio María Auxiliadora, potenciando sus competencias para desempeñarse de manera autónoma y responsable en diversos contextos.

| OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Apropiar y aplicar el enfoque metodológico de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. basado en el sistema preventivo. | De enero a diciembre de 2026 realizar la resignificación del currículo y el plan de estudios, en coherencia con el cambio de énfasis institucional. A noviembre de 2026 se ha asegurado el cierre del Programa de Formación. | Porcentaje de docentes que aplican el enfoque metodológico de la escuela normal superior María Auxiliadora. | Capacitación en el modelo de sistema preventivo, en las prácticas pedagógicas del aula. Taller para diseñar y reconocer la ruta pedagógica del sistema preventivo. En las jornadas pedagógicas crear espacios de articulación curricular por áreas desde grado preescolar a undécimo. Así pues, se generan tiempos por parte de los directivos. Actualización y formación de docentes en didácticas específicas, investigación y política de inclusión para los núcleos temáticos y problemáticos. Diseñar un plan de acompañamiento y seguimiento para la puesta en marcha del nuevo enfoque institucional, en donde se archive y sistematice todo el proceso como insumo de mejora continua. | Rectora, coordinadores y consejo académico. | Enero 2026 | Noviembre 2026 |
| Garantizar la implementación, seguimiento y ajuste de los PIAR y Planes de Apoyo Complementario mediante estrategias pedagógicas diferenciadas, ajustes razonables y flexibilizaciones, con el fin de potenciar las dimensiones académica, comportamental y socioemocional de los estudiantes, promoviendo una educación inclusiva , que garantice la permanencia, equidad y el bienestar integral en concordancia con lo establecido en el Decreto 1421 de 2017. | A diciembre 2026, lograr el 100 % de implementación y actualización de los PIAR de los estudiantes que lo requieren, con seguimiento periódico evidenciado en actas y registros institucionales, de acuerdo a las indicaciones establecidas por SEM. A diciembre de 2026, implementar al menos el 90 % de las estrategias pedagógicas diferenciadas y ajustes razonables definidos en los PIAR, evidenciando avances en las dimensiones académica, comportamental y socioemocional de los estudiantes. | Porcentaje de PIAR implementados y actualizados y nivel de ejecución de estrategias y ajustes definidos, verificado mediante registros institucionales, con meta del 100 % en implementación y ≥ 90 % en ejecución. | - Establecer compromisos de corresponsabilidad con padres de familia para el seguimiento de los PIAR. - Capacitar a los docentes en educación inclusiva y ajustes razonables. - Realizar seguimiento periódico por parte de psico-orientación a los estudiantes con PIAR. -Cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Educación Municipal en la implementación de los PIAR. . Actualización constante desde el área de psicoorientación en los diagnóstico de los estudiantes. Implementación de ajustes razonables en cada asignatura de acuerdo a los diagnósticos y teniendo en cuenta el DUA. | Coordinación académica Docentes Psico orientadoras Padres de familia | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
| Hacer seguimiento continuo a la aplicación de los criterios a la asignación de las tareas. | Se brindará acompañamiento, seguimiento y capacitación al 100% de los docentes, con el fin de fortalecer la comprensión y apropiación de una cultura de asignación de tareas con sentido, propósito coherente y carácter significativo. | El 100% de los docentes pondrá en práctica los criterios institucionales para la asignación de tareas, en coherencia con los lineamientos pedagógicos establecidos. | Socialización de los criterios institucionales para la asignación de tareas. Diseño e implementación de un cronograma de evaluaciones y tareas por curso. Acompañamiento y seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas, con énfasis en la asignación de tareas y la evaluación escolar. | Rectora, coordinadora académica, docentes y voceros. | Febrero 2026 | Noviembre 2026 |
| Diseñar e implementar criterios para la ejecución de los planes de mejoramiento, favoreciendo el fortalecimiento de los aprendizajes, el cierre de brechas y el desarrollo integral de los estudiantes. | El 100% de los docentes implementará los planes de mejoramiento conforme a los criterios institucionales establecidos. | El porcentaje de docentes desarrollarán los planes de mejoramiento acorde a las directrices del consejo académico. | Análisis de resultados de las evaluaciones externas para la planeación curricular y planes de mejoramiento. Aplicación y seguimiento permanente a los criterios para la aplicación de los planes de mejoramiento por parte de los educadores. | Rectora, coordinadora académica y educadores, | Abril 2026 | Noviembre 2026 |
| Actualizar el SIEE de la ENSMA acorde a la guía de la evaluación formativa y de la legislación vigente. | El 100% de la comunidad educativa conocerá y apreciará el SIEE de la ENSMA. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce y apropia el SIEE de la ENSMA. | Análisis y socialización de las propuestas de ajuste al SIEE por áreas. Divulgación del SIEE en la institución a través de diferentes medios (página web, redes sociales, plataformas y grupos de comunicación), para favorecer su apropiación y aplicación. Seguimiento al cumplimiento de los parámetros establecidos en el SIEE. | Consejo académico Directivos, coordinadores y docentes. | Febrero 2026 | Noviembre 2026 |

GESTIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETIVO: Proponer soluciones para la administración eficaz de los recursos, planta física, servicios complementarios y talento humano de la Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora con vigencia -2026.

| OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Apoyo a la gestión académica Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución. | A febrero del 2026, se habrá culminado el 100% del proceso de vinculación de todos los estudiantes a la institución, conforme al procedimiento de matrícula establecido y a los requerimientos de SEM-Soacha. | Porcentaje de estudiantes matriculados. | Divulgación oportuna del proceso de matrícula 2026, para estudiantes antiguos y nuevos. Emisión y entrega oportuna de documentos y formatos de matrícula/26. Renovación del convenio de acceso a la plataforma académica web Pegasus. Actualización general de bases de datos de estudiantes, padres de familia y responsables de pago en los softwares Pegasus y Novasoft. Vinculación laboral del personal responsable. Asignación de personal de apoyo para la atención ágil en el proceso de matrículas. Suministro de recursos para garantizar el proceso de matrículas: Conexión a internet, computadores, útiles y papelería, etc. Conformación y actualización de carpetas de los estudiantes | Rectora Ecónoma Coordinadores Psico-orientadoras Secretaria académica Auxiliar pagaduría Personal apoyo | Enero 2026 | Febrero 2026 |
|  | Emisión y entrega del 100% boletines de calificaciones en cada período. | Porcentaje de boletines entregados en cada período. | Cargue oportuno de notas a la plataforma Pegasus por parte de los docentes. Envío de boletines a los padres de familia conforme a las directrices institucionales. | Rectora Coordinadores Docentes Secretaria Académica | Febrero 2026 | Noviembre 2026 |
|  | Al finalizar cada semestre se habrá obtenido una calificación del 80% en cada criterio de la evaluación de desempeño de las dependencias de secretaría académica y pagaduría. | Porcentaje de evaluación de desempeño de las dependencias responsables. | Cada semestre los estudiantes evalúan las dependencias de secretaría académica y pagaduría. Las directivas realizan la socialización y retroalimentación de resultados con los responsables de cada dependencia. | Rectora Ecónoma Coordinadora del SGC Secretaria académica Auxiliar de pagaduría | Junio 2026 | Diciembre 2026 |
| Administración de la planta física y de los recursos: Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación del servicio educativo. | A diciembre de 2026 se habrá ejecutado el 100% de mantenimientos preventivos y correctivos conforme al cronograma establecido y el presupuesto/26, a fin de asegurar el buen estado de la planta física, equipos, material didáctico, muebles y enceres para la adecuada prestación del servicio. | Porcentaje de ejecución presupuestal mensual/anual del rubro de mantenimientos. | Elaboración del cronograma de mantenimientos correctivos y preventivos, teniendo en cuenta la asignación de recursos financieros en el presupuesto/2026. Ejecución de mantenimientos correctivos y preventivos conforme al cronograma y al procedimiento de mantenimientos establecido. La oficina de pagaduría, dispone del formato “solicitud de reparaciones” a través del cual, cualquier funcionario de la institución, informa o solicita a la economía la necesidad de reparación de equipos, muebles, enseres, materiales, de infraestructura, etc. La Hna. Ecónoma se encarga de revisar y dar respuestas a las solicitudes de reparaciones, según las prioridades. Una vez efectuada la reparación, la Ecónoma o quien ella delegue hace entrega del equipo, materiales o de las aulas, muebles o enceres a la persona que hizo el reporte, quien verifica su debido mantenimiento y lo acepta con su firma. Desde la alta dirección se promueve en todos los miembros de la Comunidad Educativa, las buenas acciones para el cuidado y buen uso de los recursos: tecnológicos y materiales didácticos, computadores y equipos, pupitres, paredes, orden de baños, prados, patios, corredores y demás espacios institucionales. | Directora Rectora Ecónoma Auxiliar pagaduría | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
|  | A diciembre de 2026 se habrá ejecutado el 100% del presupuesto asignado en los rubros relacionados directamente con la prestación del servicio educativo y con ello garantizar el suministro de los recursos requeridos para tal fin. | Porcentaje de ejecución presupuestal mensual/anual de los rubros relacionados directamente con la prestación del servicio educativo | Se realizan las compras de recursos según las necesidades institucionales, conforme al procedimiento de compras establecido y al presupuesto/2026. La oficina de pagaduría, dispone del formato “solicitud y entrega de compras” a través del cual, cualquier funcionario de la institución, informa o solicita a la economía la necesidad del suministro de algún recurso relacionado a la prestación del servicio educativo. La Hna. Ecónoma se encarga de revisar y dar respuestas a las solicitudes de compras, según el procedimiento de compras establecido. Una vez efectuada la compra, la Ecónoma o quien ella delegue hace entrega del recurso a la persona responsable, quien realiza las verificaciones correspondientes y lo acepta con su firma. | Directora Rectora Ecónoma Auxiliar pagaduría | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
|  | A diciembre de 2026, se habrá dado cumplimiento al 100% de los requerimientos realizados por las entidades de control: SEM-Soacha, oficina de Gestión del Riesgo, bomberos, secretaría de salud, etc. | Porcentaje de cumplimiento de visitas de entidades de control: SEM-Soacha, gestión del riesgo, bomberos, secretaría de salud, etc. | La administración institucional se encuentra atenta a atender las visitas que realicen las distintas entidades de control y a dar respuesta oportuna a sus requerimientos, según corresponda. | Rectora Ecónoma Coordinadores Docentes Secretaría académica Auxiliar de pagaduría | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
| Administración de servicios complementarios: Asegurar la adecuada prestación de los servicios complementarios disponibles en la institución educativa para facilitar la asistencia de los estudiantes, mejorar sus procesos de aprendizaje y desarrollar sus competencias. | Al finalizar cada semestre 2026 se habrá obtenido una calificación del 80% en cada criterio contemplado en la evaluación de desempeño de las psico-orientadoras y enfermera. | Porcentaje de evaluación de desempeño de las psico-orientadoras y enfermera. | Cada semestre los estudiantes evalúan las dependencias de psico-orientación y enfermería. Las directivas realizan la socialización y retroalimentación de resultados con los responsables de cada dependencia. El servicio de enfermería se presta conforme al instructivo institucional establecido y el cumplimiento de las disposiciones legales frente al mismo. | Rectora Coordinación convivencia Psico-orientadoras Auxiliar de enfermería | Junio 2026 | Diciembre 2026 |
|  | Al finalizar cada semestre 2026 se habrá obtenido una calificación del 80% en cada criterio contemplado en la evaluación de desempeño de los servicios de: tienda escolar, transporte escolar y capellanía. | Porcentaje de evaluación de desempeño de los servicios de: tienda escolar, transporte escolar y capellanía. | En el mes de enero/26, la institución suscribe contrato de arrendamiento de la tienda escolar. Al finalizar el mes de enero/26 la empresa de servicio de transporte entrega a la institución los soportes requeridos para la autorización de la prestación del servicio Al finalizar el mes de enero/2026 la institución realiza las gestiones de asignación de Capellanes ante la Diócesis de Soacha La institución realiza control y seguimiento periódico a la prestación de los servicios de: tienda escolar, transportes escolar y capellanía. Durante el período escolar, la alta dirección se encuentra atenta a responder las inquietudes, peticiones, quejas y reclamos que realicen los estudiantes/padres de familia relacionados con: tienda escolar, transportes escolar y capellanía. Cada semestre los estudiantes evalúan los servicios de: tienda escolar, transportes escolar y capellanía. Las directivas realizan la socialización y retroalimentación de resultados con los responsables de cada dependencia. | Directora Rectora Ecónoma Coordinaciones Contratista tienda escolar Representante Legal empresa de transporte Capellanes | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
| Talento humano: Garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional a las personas vinculadas al establecimiento educativo. | De enero 2026 a diciembre de 2026 se habrá ejecutado el 100% del plan de formación del personal. | Porcentaje de capacitaciones realizadas. | Vinculación laboral de planta personal conforme a las disposiciones legales. Se socializa y entrega el perfil de cargo a cada empleado con el contrato de trabajo. Jornadas de inducción y reinducción del personal vinculado. Se realiza valoración médica ocupacional al personal: de ingreso, periódica y retiro, según corresponda. Acompañamiento permanente a los empleados nuevos. Se realiza capacitación al personal, conforme al plan de formación propuesto. Se motiva al personal a asistir a capacitaciones externas. La alta dirección se encuentra atenta a otorgar permisos laborales conforme a las disposiciones legales. La administración realiza el pago puntual de nómina y seguridad social. La administración hace entrega de elementos de trabajo y dotación conforme a las disposiciones legales. | Rectora Ecónoma Personal contratado | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
|  | De enero de 2026 a diciembre de 2026, el personal vinculado habrá cumplido en un 100% las políticas, los objetivos y metas del SG-SST y se habrá conformado el COPASST. | Porcentaje de accidentes, incidentes y diagnóstico de enfermedades asociadas al trabajo. | Conformación del COPASST, según la legislación vigente. Desarrollo a cabalidad de las funciones propias del SGSST y del COPASST. Planeación y ejecución de actividades que promuevan un ambiente laboral seguro, que permitan prevenir accidentes, incidentes y diagnóstico de enfermedades asociadas al trabajo. | Rectora Ecónoma Coordinador del SG-SST COPASST Personal contratado | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
|  | De enero 2026 a diciembre de 2026 se habrá registrado cero casos asociados o que puedan constituirse como acoso laboral. Todos los empleados, habrán participado de las actividades propuestas por el comité de convivencia laboral, a fin de promover y mejorar el ambiente y la sana convivencia laboral. | Porcentaje de casos presentados asociados a conflictos laborales y/o que puedan ser considerados como acoso laboral, conforme al marco legal relacionado. | Conformación del comité de convivencia laboral, conforme a la legislación vigente. Planeación y ejecución de actividades que favorezcan las relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa. Planeación y ejecución de actividades que promuevan un sano ambiente laboral, que permitan prevenir conflictos y/o situaciones de acoso laboral. | Rectora Ecónoma Comité de convivencia laboral Personal contratado | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
|  | Al finalizar cada semestre 2026 se habrá obtenido una calificación del 80% en cada criterio contemplado en la evaluación y autoevaluación de desempeño laboral. | Porcentaje de evaluación y autoevaluación de desempeño laboral. | Cada semestre los estudiantes evalúan el desempeño laboral de los docentes, según directrices institucionales. Cada semestre el personal contratado realiza la autoevaluación de desempeño laboral en el formato establecido. Las directivas realizan la socialización y retroalimentación de resultados tanto de evaluación como de autoevaluación con los responsables de cada empleado. | Rectora Ecónoma Coordinadora Estudiantes Personal contratado | Junio 2026 | Diciembre 2026 |
| APOYO FINANCIERO Y CONTABLE Planificar las actividades financieras, controlar los ingresos y gastos, y coordinar los recursos institucionales para la adecuada prestación del servicio educativo. | A diciembre de 2026 se habrá ejecutado el 100% del presupuesto. | Porcentaje de ejecución presupuestal mensual/anual. | Asignación de recursos financieros a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio educativo mediante la elaboración del presupuesto. Control de la ejecución presupuestal. Se lleva la contabilidad conforme a las disposiciones legales vigentes. Cumplimiento de obligaciones formales, laborales, tributarias, etc. Se realizan auditorías contables por parte de la Revisoría Fiscal de la Comunidad. | Rectora Ecónoma Auxiliar pagaduría | Enero 2026 | Diciembre 2026 |
|  | De febrero 2026 a noviembre 2026 el porcentaje de cartera morosa se mantendrá inferior al 5%. | Porcentaje de cartera morosa mensual. | Gestión eficiente de facturación, recaudo y recuperación de cartera. Atención oportuna a los padres de familia/responsables de pago por parte de la pagaduría. La institución dispones de diferentes canales para facilitar el pago de pensión: PSE-Mi Pago Amigo, factura electrónica, volantes, etc. Se aplica mensualmente el beneficio de descuento por pronto pago en la pensión correspondiente al 5.5%, a todos los padres de familia/responsables que cancelen la pensión durante los 10 primeros días calendario de cada mes, según lo establecido en el Manual de Convivencia y conforme al contrato de prestación del servicio educativo suscrito con la institución. Se motiva la recuperación de cartera mediante mecanismos de cobro, tales, como: “el cobro de pensión por escrito y/o telefónico; la no entrega de informes académicos y formativos, ni de documentos; la no expedición de certificaciones, ni diplomas; la citación personal; y eventuales acuerdos efectivos de pago, etc”. | Rectora Ecónoma Secretaria Académica Auxiliar pagaduría | Febrero 2026 | Noviembre 2026 |
|  | De abril 20256 a diciembre 2026, la administración municipal habrá girado a la institución el 100% del pago de las facturas radicadas por concepto de prestación de servicio público educativo con establecimiento privado para la vinculación de estudiantes de preescolar y 5° primaria en modalidad matricula contratada. | Porcentaje de recaudo de recursos financieros asociados al pago del contrato de prestación del servicio público educativo con establecimiento privado, suscrito con el municipio de Soacha. | Entrega de documentos asociados a la ratificación de la oferta educativa 2026 de la ENS a la SEM para la prestación del servicio público educativo bajo la modalidad matricula contratada, como institución educativa habilitada en el banco de oferentes. Gestionar la firma del contrato con el Municipio para la prestación del servicio público educativo con establecimiento privado del año 2026. Ejecutar el contrato y gestionar los recursos humanos, físicos y financieros, conforme a los requisitos y obligaciones exigidas por la SEM, para la prestación del servicio público educativo con establecimiento privado a los estudiantes de preescolar y primaria que se encuentran vinculados en modalidad matricula contratada. Cumplir con todas las obligaciones exigidas por la SEM dentro de los tiempos programados a fin de que el municipio realice los pagos oportunamente a la EN y con ello se garantice la prestación del servicio público educativo a los estudiantes de preescolar y primaria vinculados en modalidad matricula contratada. | Rectora Ecónoma Secretaria Académica Auxiliar pagaduría | Abril 2026 | Diciembre 2026 |

GESTIÓN PROCESO SOCIAL COMUNITARIO

OBJETIVO: Implementar, desarrollar y apoyar	acciones que favorezcan la participación, la prevención	 de riesgos, la formación y apoyo a la familia y la proyección de la comunidad, teniendo en cuenta las	necesidades institucionales	y del entorno.

INTEGRANTES:

| OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Promover en la comunidad educativa una cultura de responsabilidad ambiental mediante la reestructuración e implementación del Proyecto PRAE, fortaleciendo la ecología integral, el cuidado de la casa común y el uso adecuado de los recursos físicos, didácticos y naturales a través de experiencias formativas significativas. | De enero 2026 a noviembre de 2026 se reestructurará y aplicará actividades del Proyecto PRAE, al 100% que sean significativas para educar en la ecología integral, al cuidado de la casa común y adecuado uso de los recursos físicos, didácticos y naturales. | Porcentaje de actividades cumplidas. | .Desarrollar jornadas pedagógicas y campañas de sensibilización sobre ecología integral y uso responsable de los recursos naturales y físicos. Implementar proyectos ambientales prácticos (brigadas ecológicas, reciclaje, huertas escolares) que fomenten el cuidado de la casa común. Integrar y hacer seguimiento al PRAE en las áreas académicas para fortalecer hábitos ambientales y evaluar su impacto en la comunidad educativa. | Área de ciencias naturales Coordinación de convivencia Líderes ambientales | Enero 2026 | Noviembre 2026 |
| Fortalecer el proceso de extensión a la comunidad y de servicio social, promoviendo la participación activa y el compromiso social de los estudiantes en diferentes campos del contexto municipal, contribuyendo al desarrollo comunitario y a la formación integral de los futuros ciudadanos. | De enero 2026 a noviembre de 2026 con un cumplimiento al 100% se fortalecerá el proceso de extensión a la comunidad y de servicio social de la ENS en diferentes campos del contexto municipal | Porcentaje de actividades cumplidas. | Presentación del servicio social a los padres de familia y estudiantes Organización y asignación de los diferentes campos de servicio social. Realizar seguimiento de las funciones asignadas en los diferentes campos del servicio social. | Coordinación servicio social Coordinación de convivencia | Enero 2026 | Noviembre 2026 |
| Garantizar la atención integral y el acompañamiento oportuno a los estudiantes en condición de inclusión, así como la implementación de estrategias de prevención y mitigación de riesgos físicos y psicosociales, favoreciendo su bienestar, participación, permanencia y desarrollo integral dentro de la comunidad educativa. | De enero 2026 a noviembre de 2026, se habrán desarrollado al 90% las acciones programadas para atender a estudiantes en inclusión y/o mitigar riesgos físicos y psicosociales. | Porcentaje de participación en las actividades propuestas | Presentación de los casos de estudiantes que presentan PIAR Y Ajustes razonables por parte de psico orientación a los docentes y directivos | Psicorientación Coordinación de convivencia | Enero 2026 | Noviembre 2026 |
| Promover espacios de escucha, orientación y acompañamiento individualizado para estudiantes y padres de familia, fortaleciendo la atención a situaciones complejas de la realidad actual desde los principios de la pedagogía del Sistema Preventivo, favoreciendo el bienestar integral, la convivencia y el desarrollo humano de la comunidad educativa. | De enero 2026 a noviembre 2026 se habrán realizado al 90% actividades que promuevan y fortalezcan la escucha el acompañamiento individualizado a estudiantes y padres de familia en situaciones complejas de la realidad actual, con la pedagogía del sistema preventivo. | Porcentaje de participación en las actividades propuestas | Organización y desarrollo del triduo escolar teniendo en cuenta las directrices del aguinaldo del rector mayor, manual de convivencia y equipo pastoral. Planeación y ejecución de escuelas de padres basadas en la educación socioemocional según los estándares establecidos por el ministerio de educación y las necesidades que puedan surgir en la comunidad educativa Diseñar las direcciones de curso y talleres de prevención enfocadas en la educación socioemocional y las necesidades propias de los estudiantes. | Coordinación de convivencia Psicorientación | Enero 2026 | Noviembre 2026 |
| Fortalecer el liderazgo, la participación democrática y el sentido de responsabilidad de los integrantes del gobierno estudiantil, mediante el desarrollo de acciones formativas que promuevan el conocimiento, apropiación y ejercicio de sus funciones dentro de la comunidad educativa. | De enero 2026 a noviembre 2026 se habran realizado 90% actividades que promuevan el liderazgo y empoderamiento de las funciones propias del gobierno estudiantil. | Porcentaje de participación en las actividades propuestas | Dar a conocer y especificar las funciones del consejo estudiantil de acuerdo al grado de escolaridad brindando herramientas que fortalezcan el liderazgo juvenil Orientar y acompañar con el apoyo de dirección de curso, el área de ciencias sociales, coordinación de convivencia y equipo pastoral el plan de gobierno y demás actividades presentadas por los estudiantes de grado 11ª Promover el informe de rendición de cuentas por parte del alto gobierno hacia la comunidad educativa teniendo en cuenta las acciones realizadas durante el periodo de gobierno. | Coordinación de convivencia Área de ciencias sociales Director de curso Coordinación de convivencia Área de ciencias sociales Alto Gobierno | Enero 2026 | Noviembre 2026 |
| Fortalecer la cultura de prevención, gestión del riesgo y respuesta ante emergencias en la comunidad educativa mediante la selección y formación de estudiantes de grado décimo y undécimo que apoyen la ejecución y el desarrollo del Plan de Emergencias institucional. | De enero 2026 a noviembre 2026 al 90% se seleccionan estudiantes de grado décimo y once para apoyar el plan de emergencia. | Porcentaje de actividades cumplidas. | Capacitación en gestión del riesgo para los estudiantes seleccionados. Apoyo en la organización y ejecución de simulacros de evacuación, incluyendo rutas y señalización. Socialización y apoyo logístico del Plan de Emergencia con la comunidad educativa durante emergencias y simulacros. | Coordinación de convivencia SG-SST Lider plan de emergencias | Enero 2026 | Noviembre 2026 |
| Fortalecer las competencias y capacidades de las brigadas institucionales mediante la gestión y desarrollo de capacitaciones específicas, que permitan una actuación adecuada, organizada y oportuna frente a situaciones de emergencia y prevención del riesgo dentro de la comunidad educativa. | De enero 2026 a noviembre 2026 se gestionan al 90% capacitaciones específicas para cada una de las brigadas. | Porcentaje de actividades cumplidas. | Gestión y coordinación de capacitaciones especializadas para cada una de las brigadas institucionales, de enero a noviembre de 2026. Programación y ejecución de jornadas de formación según las funciones específicas de cada brigada. Seguimiento y evaluación de las capacitaciones recibidas para fortalecer la respuesta ante emergencias. | Coordinación de convivencia SG-SST Lider plan de emergencias Líderes de brigadas | Enero 2026 | Noviembre 2026 |

GESTIÓN PROCESO EVANGELIZADOR

OBJETIVO: Fortalecer el proceso evangelizador mediante las actividades a desarrollar en el año escolar  y vivenciar  el desarrollo de la  fe y la promoción de valores humano-cristianos en la comunidad educativa y desarrollar las políticas del proyecto educativo institucional .

| OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Implementar acciones educativas que fortalezcan la vivencia de la fe y la filosofía salesiana, evidenciadas en actitudes humanizantes, el espíritu de familia y el trabajo en red en los procesos institucionales. | Desarrollar espacios formativos y celebrativos que promuevan la vivencia de la fe en la comunidad educativa. | 95 % de estudiantes participan en actividades pastorales (eucaristías, convivencias, jornadas espirituales). Ejecución del 40% de actividades de formación en la fe realizadas por semestre según el cronograma institucional. El 50% de los estudiantes evidencian un compromiso activo en la vivencia de la fe y el carisma salesiano. (nivel de autopercepciòn sobre: participaciòn sacramental y litùrgicas, dimensiòn asociativa y compromiso solidario) | - Favorecer la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, a través: de la catequesis, celebración litúrgica de la Eucaristía, del sacramento de la reconciliación, los retiros espirituales y experiencias apostólicas, encuentros del Movimiento Juvenil Salesiano, en los que prevalezca el silencio interior, el encuentro personal con Jesucristo y con el otro con el fin de fortalecer la coherencia entre fe y vida, tomando como referente la iluminación Bíblica “Hagan lo que Él les diga” | Equipo Pastoral Área de Ere, ética y valores | Febrero | Junio |
|  | Consolidar la identidad y el compromiso social de los estudiantes y la formaciòn al liderazgo juvenil salesiano | 85% de los miembros del MJS están formados en el liderazgo juvenil salesiano. 90% de la comunidad estudiantil se involucra al menos en un proyecto solidario anual. | Realizar un trabajo conjunto desde la Coordinación de Pastoral, Coordinación de Convivencia y área de ERE, ética y valores, en la organizaciòn y puesta en marcha de los proyectos de solidaridad, para favorecer una experiencia significativa vinculada a las propuestas de la Pastoral Social. Propiciar un encuentro del MJS con la PJ Diocesana para que los jóvenes conozcan las propuestas de la Iglesia Local. Formación del liderazgo salesiano, especialmente en los estudiantes del MJS y la participación en encuentros inspectoriales. Fortalecer en los grupos del MJS los momentos de oración, fraternidad y apostolado. | Coord. de Pastoral Equipo del àrea de ERE Y ética-Docentes animadores del MJS | De enero 2026 a | noviembre de 2026 |
|  | Consolidar el trabajo en red y la animación circular en los procesos institucionales en función de la vivencia de la propuesta pastoral. | Durante el año se han motivado el 100% de las etapas de la propuesta pastoral y se han vinculado con diferentes actividades institucionales. | Animar la vivencia del itinerario de la Propuesta Pastoral 2026, aprovechando los espacios formativos, las fiestas y actividades institucionales en las que están implicadas todas las áreas y equipos de trabajo.. Siguiendo los lineamientos Propuesta pastoral direccionada desde la Provincia | Coord. de Pastoral Equipo del àrea de ERE Y ética-Docentes animadores del MJS | De enero 2026 a | noviembre de 2026 |

GESTIÓN PROCESO DE CALIDAD

Garantizar la mejora continua de los procesos institucionales mediante la implementación, seguimiento y evaluación del sistema de gestión de calidad, orientado al cumplimiento de los objetivos educativos y la satisfacción de la comunidad.”

| OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLES | PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad para la mejora y la eficacia de todos los procesos. | Realizar el seguimiento periódico al desempeño de los procesos institucionales durante el año escolar | Porcentaje de procesos evaluados frente al total de procesos institucionales. Número de informes de seguimiento realizados en los tiempos establecidos. | Propiciar espacios de formación para auditores internos con todos los educadores. Hacer revisión y actualización semestral de: PMI, matriz de riesgos, guía 34 y factores críticos. Apropiación del horizonte institucional y generalidades en cuanto al ambiente escolar por parte de la comunidad educativa (Directivos, padres de familia, estudiantes, docentes, personal de apoyo y administrativos) | Lider de proceso Líder de auditoría Auditores internos | Enero | Noviembre |
|  | Implementar acciones de mejora a partir de los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad. | Porcentaje de acciones de mejora ejecutadas frente a las planificadas. Nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento en cada proceso. | Planear la ejecución de auditoría interna I-2026. Llevar a cabo el seguimiento de los procesos que generaron observaciones y no conformidades en el II-2025, con el fin de mitigar riesgos mediante el registro en el cuadro de control de acciones correctivas. Verificar y validar los formatos institucionales con el fin de evaluar su pertinencia (F5, observadores, PMI, entre otros) Continuar revisando periódicamente el correcto diligenciamiento y análisis de resultados, para el alcance de la excelencia académica. | Lider de proceso Jefe de auditoria Auditores internos | Enero | Noviembre |