Acompañamiento de EICIT

a la actualización del PEI de la ENSMA

Documento Técnico

Carrera 7 #15-10 Soacha (Cundinamarca) Teléfono 6017211601

Fichas de implicaciones para el PEI — ENSMA (1.3.4)

EICIT

Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas

FICHAS DE IMPLICACIONES PARA EL PEI

Referentes normativos 2024–2026 · Tarea 1.3.4

Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha (ENSMA)

Documento maestro · 33 fichas. Cada ficha ocupa una página: al exportar a PDF puede separarse por página para su reparto por equipos de área.

Estados: Pendiente / En curso / Cumplido. Fechas ancladas al cronograma (hito PEI ajustado: 07/10/26).

EICIT propone y acompaña; la deliberación, decisión y adopción corresponden a la ENSMA.

Índice de fichas

| Código | Referente | Clasif. |
| --- | --- | --- |
| F-010 | Ley 2491 de 2025 | Obligatorio |
| F-004 | Decreto 459 de 2024 | Obligatorio |
| F-005 | Ley 2383 de 2024 | Obligatorio |
| F-006 | Ley 2394 de 2024 | Obligatorio |
| F-007 | Ley 2427 de 2024 | Obligatorio |
| F-008 | Ley 2414 de 2024 | Obligatorio |
| F-009 | Ley 2420 de 2024 | Obligatorio |
| F-011 | Ley 2503 de 2025 | Obligatorio |
| F-014 | Ley 2460 de 2025 | Obligatorio |
| F-015 | Ley 2489 de 2025 | Obligatorio |
| F-016 | Ley 2511 de 2025 | Obligatorio |
| F-019 | Ley 2563 de 2025 | Obligatorio |
| F-020 | Ley 2564 de 2026 | Obligatorio |
| F-017 | Resolución 006519 de 2025 | Obligatorio |
| F-024 | Lineamientos de Formación Integral («Un viaje curricular») | Recomendado |
| F-025 | Lineamientos de Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional | Recomendado |
| F-026 | Lineamientos de Ciencias Sociales (actualización) | Recomendado |
| F-002 | Circular MEN 14 de 2024 | Recomendado |
| F-013 | Circular MEN 31 de 2025 | Recomendado |
| F-021 | Directiva MEN 01 de 2026 | Recomendado |
| F-022 | Circular MEN 24 de 2026 | Recomendado |
| F-018 | Ley 2555 de 2025 | Recomendado |
| F-023a | Enseñanza de la Historia — marco (Directiva 003 + Recomendaciones) | Recomendado |
| F-023b | Colección Bicentenario «Historia Hoy» (guías y materiales) | Recomendado |
| F-p1 | Ampliación y armonización curricular (trayectoria educativa) | Recomendado |
| F-p2 | Desarrollo socioemocional y salud mental (educación inicial) | Recomendado |
| F-p3 | Condiciones de calidad de la educación inicial | Recomendado |
| F-c1 | Orientaciones técnicas ESA con TIC | Recomendado |
| F-c2 | Abordaje pedagógico de situaciones de riesgo (PEQ) | Recomendado |
| F-af | Alianza Familia-Escuela (colección: orientaciones + kit + 23 fascículos + anexos) | Recomendado |
| F-pegr | Guía del Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR) | Recomendado |
| F-003 | Circular MEN 25 de 2024 | No aplica |
| F-012 | Ley 2507 de 2025 | No aplica |

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-010

| Referente | Ley 2491 de 2025 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 23/07/2025 · Vigente. Reglamentación MEN a 6 meses (Art. 8) — verificar. |  |
| Objeto | Incorpora a los PEI el componente de competencias socioemocionales. |  |
| Ámbito | IE públicas y privadas de primaria, básica y media (Art. 9). Aplica a la ENSMA. |  |
| Clúster | Socioemocional |  |

Qué exige

- Art. 1 — Incorporar el componente socioemocional al PEI, transversal en currículo y actividades.

- Art. 4 y 6 — Educación emocional en la formación docente.

- Art. 7 — Rutas de caracterización, atención y seguimiento en salud mental.

- Art. 5 — Evaluar lo socioemocional dentro de la autoevaluación institucional.

A qué componentes del PEI afecta

Horizonte · Modelo pedagógico · Plan de estudios · SIEE · Manual de Convivencia · Comunidad · Transverso de calidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear el componente socioemocional del PEI (transversal). | Consejo Académico | Capítulo del PEI | Pendiente | 28/09/26 |
| Definirlo en el modelo pedagógico y el perfil. | Consejo Académico | Modelo validado | Pendiente | 09/09/26 |
| Transversalizar en el plan de estudios (con Ley 2503). | Jefes de área | Mallas | Pendiente | 30/09/26 |
| Integrar su evaluación al SIEE y a la autoevaluación. | Coord. Académica | SIEE · autoevaluación | Pendiente | 28/09/26 |
| Rutas de salud mental (caracterización y seguimiento). | Orientación Escolar | Protocolo | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Llave del clúster socioemocional: integra las leyes 2383, 2414, 2503, 2460 y 2564 y los Lineamientos de Formación Ciudadana y Socioemocional. Respuesta única, no por norma.

Prioridad: ALTA.  Norma keystone. Avanzar en el marco de la autonomía (Art. 9).

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-004

| Referente | Decreto 459 de 2024 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Decreto · Presidencia |  |
| Fecha | 10/04/2024 · Vigente. |  |
| Objeto | Reglamenta la participación de las familias en los procesos educativos. |  |
| Ámbito | Establecimientos oficiales y NO oficiales de preescolar, básica y media. Aplica a la ENSMA. |  |
| Clúster | Familias |  |

Qué exige

- Vincular a las familias al PEI y a la marcha del establecimiento.

- Desarrollar las temáticas de la Escuela de Padres, Madres y Cuidadores.

- Articular con el Manual de Convivencia y el comité escolar de convivencia.

A qué componentes del PEI afecta

Gestión directiva · Gobierno Escolar · Manual de Convivencia · Gestión de la comunidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formalizar mecanismos de participación de familias. | Gestión de Comunidad | Acta / reglamento | Pendiente | 28/09/26 |
| Estructurar la Escuela de Padres con las temáticas del decreto. | Orientación Escolar | Plan Escuela de Padres | Pendiente | 30/09/26 |
| Enlazar con el Gobierno Escolar y el comité de convivencia. | Rectoría | Manual actualizado | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Se apoya en la colección Alianza Familia-Escuela (grupo 6) como material operativo.

Prioridad: ALTA.  Insumo directo del componente de comunidad del PEI.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-005

| Referente | Ley 2383 de 2024 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 19/07/2024 · Vigente. |  |
| Objeto | Promueve la educación socioemocional de NNA de forma transversal. |  |
| Ámbito | IE formales de preescolar, primaria, básica y media del país. |  |
| Clúster | Socioemocional |  |

Qué exige

- Promover transversalmente la educación socioemocional en el marco del desarrollo integral.

- Incorporarla en el currículo y las actividades escolares.

A qué componentes del PEI afecta

Modelo pedagógico · Plan de estudios (transversal).

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar al componente socioemocional (ver Ley 2491). | Consejo Académico | Componente PEI | Pendiente | 28/09/26 |
| Reflejarla en el modelo pedagógico. | Consejo Académico | Modelo validado | Pendiente | 09/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Se responde junto con las leyes 2491, 2414 y 2503 (clúster socioemocional).

Prioridad: ALTA.  No requiere respuesta separada de la Ley 2491.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-006

| Referente | Ley 2394 de 2024 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 26/07/2024 · Vigente. |  |
| Objeto | Protege los derechos de estudiantes gestantes, en lactancia y en licencia de paternidad. |  |
| Ámbito | Establecimientos educativos del país. |  |
| Clúster | Inclusión/Derechos |  |

Qué exige

- Garantizar la permanencia y continuidad académica sin discriminación.

- Flexibilizar evaluación y asistencia para estos casos.

A qué componentes del PEI afecta

Manual de Convivencia · SIEE · Gestión de la comunidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustar el Manual de Convivencia (permanencia, no discriminación). | Rectoría | Manual actualizado | Pendiente | 28/09/26 |
| Prever flexibilización en el SIEE. | Coord. Académica | SIEE ajustado | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Se articula con la ruta de inclusión (Circular 24/2026).

Prioridad: ALTA.  Verificar coherencia con el Manual vigente.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-007

| Referente | Ley 2427 de 2024 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 09/09/2024 · Vigente. Modifica el plan de estudios de la Ley 115. |  |
| Objeto | Fortalece la formación en sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo de desastres. |  |
| Ámbito | Establecimientos educativos a nivel nacional. |  |
| Clúster | Ambiental/Riesgo |  |

Qué exige

- Fortalecer la enseñanza de sostenibilidad ambiental, cambio climático y GRD.

- Integrar estos contenidos al plan de estudios (modifica Ley 115).

A qué componentes del PEI afecta

Plan de estudios · PRAE · Gestión de la comunidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el PRAE con cambio climático y GRD. | Líder PRAE | PRAE actualizado | Pendiente | 30/09/26 |
| Integrar los contenidos a la malla de ciencias naturales. | Jefe de área | Malla | Pendiente | 30/09/26 |
| Enlazar con el PEGR (Resolución 006519). | Comité de Riesgo | PEGR | Pendiente | 07/10/26 |

Articulación y notas

Articulación: Clúster ambiental/riesgo con la Ley 2563 y la Resolución 006519.

Prioridad: ALTA.  Ciencias Naturales es área foco en Saber 11 — oportunidad de mejora.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-008

| Referente | Ley 2414 de 2024 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 2024 · Vigente. Se articula con la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. |  |
| Objeto | Fortalece la educación en habilidades sociales y emocionales; abordaje de situaciones de riesgo. |  |
| Ámbito | Educación básica y media. |  |
| Clúster | Socioemocional |  |

Qué exige

- Fortalecer habilidades sociales y emocionales para prevenir situaciones de riesgo.

- Abordar pedagógicamente las situaciones de riesgo (RAI Convivencia).

A qué componentes del PEI afecta

Modelo pedagógico · Manual de Convivencia · Comunidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar al componente socioemocional y a convivencia. | Orientación Escolar | Componente PEI | Pendiente | 28/09/26 |
| Incorporar el abordaje de riesgo al Manual de Convivencia. | Rectoría | Manual actualizado | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Clúster socioemocional (Ley 2491). Material: PEQ Abordaje de situaciones de riesgo (grupo 5).

Prioridad: ALTA.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-009

| Referente | Ley 2420 de 2024 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 15/08/2024 · Vigente. Alcance coyuntural. |  |
| Objeto | Estrategias de nivelación escolar para superar rezagos por aislamientos. |  |
| Ámbito | Preescolar, básica y media. |  |
| Clúster | Nivelación |  |

Qué exige

- Definir estrategias diferenciales para superar brechas y rezago de aprendizaje.

A qué componentes del PEI afecta

SIEE · Planes de mejoramiento.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prever estrategias de nivelación en el SIEE. | Coord. Académica | SIEE ajustado | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Se articula con los planes de mejoramiento del SIEE.

Prioridad: MEDIA.  Aplicación según necesidad; enlaza con resultados Saber.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-011

| Referente | Ley 2503 de 2025 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 28/07/2025 · Vigente. |  |
| Objeto | Crea e implementa la Cátedra de Educación Emocional. |  |
| Ámbito | IE de preescolar, básica y media del país. |  |
| Clúster | Socioemocional |  |

Qué exige

- Crear la Cátedra de Educación Emocional en el PEI de todas las IE.

- Incluir en los currículos formativos cátedras sobre educación emocional.

- Fomentar la participación de familias y estudiantes.

A qué componentes del PEI afecta

Plan de estudios · PEI · Comunidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporar la cátedra al plan de estudios (o transversalizar). | Jefes de área | Malla con cátedra | Pendiente | 30/09/26 |
| Definir su lugar en el componente socioemocional del PEI. | Consejo Académico | Componente PEI | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Par de la Ley 2491: el componente socioemocional se operacionaliza con esta cátedra.

Prioridad: ALTA.  Decidir cátedra propia vs. transversalización (intensidad horaria).

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-014

| Referente | Ley 2460 de 2025 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 16/06/2025 · Vigente. |  |
| Objeto | Modifica la Ley 1616/2013 (salud mental): prevención, atención y promoción del cuidado. |  |
| Ámbito | IE públicas y privadas (prioridad en implementación). |  |
| Clúster | Salud mental |  |

Qué exige

- Implementar acciones de promoción y prevención en salud mental.

- Sensibilizar a la comunidad educativa.

A qué componentes del PEI afecta

Gestión de la comunidad · Orientación · Bienestar.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar salud mental al componente socioemocional. | Orientación Escolar | Ruta / protocolo | Pendiente | 28/09/26 |
| Definir acciones de promoción y prevención. | Orientación Escolar | Plan de bienestar | Pendiente | Permanente (07/10/26) |

Articulación y notas

Articulación: Clúster socioemocional/salud mental con las leyes 2491 y 2564.

Prioridad: ALTA.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-015

| Referente | Ley 2489 de 2025 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 17/07/2025 · Vigente. |  |
| Objeto | Promueve entornos digitales sanos y seguros para NNA. |  |
| Ámbito | NNA del país. |  |
| Clúster | Digital/TIC |  |

Qué exige

- Promover entornos digitales sanos y seguros.

- Formar en ciudadanía y seguridad digital.

A qué componentes del PEI afecta

Plan de estudios · Manual de Convivencia · EJE de innovación/tecnología.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporar ciudadanía digital a la línea transversal de TIC. | Líder de Tecnología | Línea TIC | Pendiente | 21/09/26 |
| Reflejar seguridad digital en el Manual de Convivencia. | Rectoría | Manual actualizado | Pendiente | 28/09/26 |
| Vincular al Diplomado en IA (uso seguro). | EICIT | Módulo del Diplomado | Pendiente | 23/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Clúster digital con la Ley 2564 y la Directiva 01/2026. Respalda el eje del proyecto.

Prioridad: ALTA.  Respaldo normativo directo del eje de innovación/tecnología.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-016

| Referente | Ley 2511 de 2025 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 31/07/2025 · Vigente. Marco de desarrollo progresivo. |  |
| Objeto | Lineamientos de la Política Pública de Educación para la Salud y la Vida (EPSV). |  |
| Ámbito | Nacional (política pública). |  |
| Clúster | Salud/Vida |  |

Qué exige

- Implementar progresivamente la educación para la salud y la vida.

- Transversalizarla en los proyectos institucionales.

A qué componentes del PEI afecta

Proyectos transversales · Plan de estudios.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transversalizar la EPSV en los proyectos institucionales. | Consejo Académico | Proyecto transversal | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Se articula con salud mental (2460) y estilos de vida saludable.

Prioridad: MEDIA.  Desarrollo progresivo; priorizar según reglamentación.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-019

| Referente | Ley 2563 de 2025 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 29/12/2025 · Vigente. |  |
| Objeto | «Ley Empatía»: integra bienestar animal y biodiversidad a la educación ambiental (PRAE). |  |
| Ámbito | Establecimientos educativos privados y públicos. |  |
| Clúster | Ambiental/Riesgo |  |

Qué exige

- Integrar bienestar animal y conservación de la biodiversidad a los PRAES.

A qué componentes del PEI afecta

PRAE · Plan de estudios (ciencias naturales).

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el PRAE con bienestar animal y biodiversidad. | Líder PRAE | PRAE actualizado | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Clúster ambiental con la Ley 2427 y la Resolución 006519.

Prioridad: MEDIA.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-020

| Referente | Ley 2564 de 2026 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 08/01/2026 · Vigente. Ver Decreto Nacional 769 de 2026. |  |
| Objeto | Medidas frente a la salud mental y la violencia en el entorno digital de NNA. |  |
| Ámbito | NNA del país. Modifica la Ley 1616/2013. |  |
| Clúster | Digital/Salud mental |  |

Qué exige

- Sensibilizar, prevenir y atender frente a la salud mental y la violencia digital.

- Proteger a NNA en el entorno digital.

A qué componentes del PEI afecta

Manual de Convivencia · Comunidad · EJE de innovación/tecnología.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar prevención de violencia digital al Manual de Convivencia. | Rectoría | Manual actualizado | Pendiente | 28/09/26 |
| Vincular a ciudadanía digital y salud mental. | Orientación Escolar | Ruta | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Clúster digital + salud mental (leyes 2489 y 2460).

Prioridad: ALTA.  Revisar el Decreto 769/2026 que la reglamenta.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-017

| Referente | Resolución 006519 de 2025 | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Resolución · MEN |  |
| Fecha | 2025 · Vigente. |  |
| Objeto | Adopta los lineamientos de la Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias. |  |
| Ámbito | El texto prioriza EE oficiales; el PEGR es exigible a todo EE (Ley 1523/2012, Decreto 1075). Verificar alcance. |  |
| Clúster | Ambiental/Riesgo |  |

Qué exige

- Adoptar los lineamientos de gestión integral del riesgo escolar.

- Contar con el Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR).

A qué componentes del PEI afecta

Gestión directiva · PEGR · Comunidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar/actualizar el PEGR con los lineamientos. | Comité de Riesgo | PEGR | Pendiente | 07/10/26 |
| Enlazar con la Ley 2427 (GRD en el currículo). | Líder PRAE | Malla | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Material operativo: guía PEGR (grupo 7). Clúster ambiental/riesgo.

Prioridad: ALTA.  El PEGR es exigible a colegios privados vía Ley 1523/2012.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-024

| Referente | Lineamientos de Formación Integral («Un viaje curricular») | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Lineamiento curricular · MEN |  |
| Fecha | 2024–25 · Vigente como referente de consulta. |  |
| Objeto | Marco de transformación curricular para la formación integral. |  |
| Ámbito | Referente curricular oficial EPBM. Autonomía (Ley 115 art. 77). |  |
| Clúster | Currículo |  |

Qué exige

- Orientar el rediseño curricular hacia la formación integral (ser y saber).

- Referente central para el modelo pedagógico y las mallas.

A qué componentes del PEI afecta

Horizonte · Modelo pedagógico · Mallas.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usar como referente del rediseño del modelo (F3). | Consejo Académico | Modelo validado | Pendiente | 09/09/26 |
| Aplicar en la arquitectura de mallas (F4). | Jefes de área | Mallas | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Marco de los otros dos lineamientos (ciudadana/socioemocional y sociales).

Prioridad: ALTA.  Referente, no norma vinculante; se adapta con autonomía.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-025

| Referente | Lineamientos de Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Lineamiento curricular · MEN |  |
| Fecha | 2024–25 · Vigente como referente. |  |
| Objeto | Orienta la formación ciudadana y el desarrollo socioemocional. |  |
| Ámbito | Referente curricular oficial EPBM. |  |
| Clúster | Currículo/Socioemocional |  |

Qué exige

- Operacionalizar el desarrollo socioemocional en el currículo.

- Base técnica del componente que ordena la Ley 2491.

A qué componentes del PEI afecta

Modelo pedagógico · Componente socioemocional.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usar como base técnica del componente socioemocional. | Consejo Académico | Componente PEI | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Referente técnico del clúster socioemocional (Ley 2491).

Prioridad: ALTA.  Aterriza pedagógicamente las obligaciones socioemocionales.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-026

| Referente | Lineamientos de Ciencias Sociales (actualización) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Lineamiento curricular · MEN |  |
| Fecha | 2024–25 · Vigente como referente. |  |
| Objeto | Actualiza el currículo de ciencias sociales. |  |
| Ámbito | Referente curricular oficial EPBM. |  |
| Clúster | Currículo/Historia |  |

Qué exige

- Orientar la actualización de la malla de ciencias sociales.

- Se articula con la enseñanza de la historia (Ley 1874).

A qué componentes del PEI afecta

Plan de estudios · Ciencias Sociales.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicar en la malla de sociales. | Jefe de área Sociales | Malla | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Con el bloque de Historia (Directiva 003, Colección Bicentenario).

Prioridad: MEDIA.  Sociales/Ciudadanas es área foco en Saber 11.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-002

| Referente | Circular MEN 14 de 2024 | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Circular · MEN |  |
| Fecha | 02/04/2024 · Vigente. |  |
| Objeto | Orientaciones para la implementación del Decreto 1411/2022 (educación inicial). |  |
| Ámbito | Preescolar. Desarrolla el Decreto 1411/2022 (obligatorio). |  |
| Clúster | Preescolar |  |

Qué exige

- Implementar progresivamente la educación inicial (Decreto 1411/2022).

A qué componentes del PEI afecta

Preescolar · Plan de estudios.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustar preescolar a los referentes de educación inicial. | Coord. Preescolar | Malla preescolar | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Con las orientaciones de educación inicial (grupo 3).

Prioridad: MEDIA.  Obligación de fondo: Decreto 1411/2022.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-013

| Referente | Circular MEN 31 de 2025 | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Circular · MEN |  |
| Fecha | 2025 · Vigente. |  |
| Objeto | Orientaciones para el ingreso oportuno y la permanencia en preescolar. |  |
| Ámbito | Educación inicial / preescolar. |  |
| Clúster | Preescolar |  |

Qué exige

- Garantizar el ingreso oportuno y promover la permanencia.

A qué componentes del PEI afecta

Gestión directiva · Cobertura · Preescolar.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar admisión y permanencia en preescolar. | Coord. Preescolar | Protocolo admisión | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Con la Circular 14/2024 y las condiciones de calidad de educación inicial.

Prioridad: BAJA.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-021

| Referente | Directiva MEN 01 de 2026 | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Directiva · MEN |  |
| Fecha | 2026 · Vigente. |  |
| Objeto | Orientaciones técnicas para el uso de las TIC por parte de NNA. |  |
| Ámbito | Comunidad educativa. Desarrolla las leyes 2489/2564. |  |
| Clúster | Digital/TIC |  |

Qué exige

- Orientar el uso seguro y pedagógico de las TIC con estudiantes.

A qué componentes del PEI afecta

EJE de innovación/tecnología · Convivencia.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía operativa del eje TIC y del Diplomado. | EICIT / Líder Tecnología | Módulo del Diplomado | Pendiente | 23/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Aterriza las leyes 2489 y 2564. Insumo del eje del proyecto.

Prioridad: ALTA.  Alta relevancia pese a ser orientadora.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-022

| Referente | Circular MEN 24 de 2026 | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Circular · MEN |  |
| Fecha | 2026 · Vigente. |  |
| Objeto | Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con discapacidad (aulas de apoyo). |  |
| Ámbito | Estudiantes con discapacidad. Desarrolla el Decreto 1421/2017 (obligatorio). |  |
| Clúster | Inclusión/Derechos |  |

Qué exige

- Orientar los apoyos para estudiantes con discapacidad intelectual/múltiple.

A qué componentes del PEI afecta

SIEE · Inclusión · Comunidad.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustar la ruta de inclusión, PIAR y aulas de apoyo. | Orientación / Aula de apoyo | SIEE ajustado | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Obligación de fondo: Decreto 1421/2017.

Prioridad: MEDIA.  Portada en imagen: requiere OCR para detalle.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-018

| Referente | Ley 2555 de 2025 | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 2025 · Vigente (ámbito oficial). |  |
| Objeto | «Artes al Aula»: artes, cultura y transdisciplinariedad. |  |
| Ámbito | El objeto se dirige a instituciones OFICIALES; la ENSMA puede adoptarla. |  |
| Clúster | Artes |  |

Qué exige

- Fortalecer las artes, la cultura y la transdisciplinariedad.

A qué componentes del PEI afecta

(Opcional) Plan de estudios · Artes.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opcional: fortalecer artes y transdisciplinariedad. | Jefe de área Artes | Malla | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: —

Prioridad: BAJA.  No obliga a un privado; adoptable por decisión institucional.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-023a

| Referente | Enseñanza de la Historia — marco (Directiva 003 + Recomendaciones) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Directiva + Doc. técnico · MEN |  |
| Fecha | 2024 · Vigente. |  |
| Objeto | Enseñanza de la historia integrada a las ciencias sociales. |  |
| Ámbito | EPBM. Obligación de fondo: Ley 1874/2017. |  |
| Clúster | Historia |  |

Qué exige

- Integrar el enfoque de historia a la malla de ciencias sociales (Ley 1874/2017).

A qué componentes del PEI afecta

Plan de estudios · Ciencias Sociales.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporar el enfoque de historia a la malla de sociales. | Jefe de área Sociales | Malla | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Con los Lineamientos de Ciencias Sociales y la Colección Bicentenario.

Prioridad: MEDIA.  Obligación de fondo: Ley 1874/2017.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-023b

| Referente | Colección Bicentenario «Historia Hoy» (guías y materiales) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Guías didácticas · MEN |  |
| Fecha | s. f. · Vigente como apoyo. |  |
| Objeto | Rutas didácticas por grado (1º–11º) y materiales temáticos de historia. |  |
| Ámbito | Material de apoyo didáctico (no vinculante). |  |
| Clúster | Historia |  |

Qué exige

- Ofrecer rutas didácticas por grado y materiales de aula para sociales.

A qué componentes del PEI afecta

Aula · Ciencias Sociales.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usar como apoyo del diseño de aula en sociales. | Jefe de área Sociales | Planeación de aula | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Colección que operacionaliza el marco de enseñanza de la historia.

Prioridad: BAJA.  17 documentos consolidados en este referente.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-p1

| Referente | Ampliación y armonización curricular (trayectoria educativa) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Orientación · MEN |  |
| Fecha | s. f. · Vigente como orientación. |  |
| Objeto | Armoniza la trayectoria educativa (educación inicial–primaria). |  |
| Ámbito | Educación inicial / preescolar. |  |
| Clúster | Preescolar |  |

Qué exige

- Armonizar la transición del preescolar a la primaria.

A qué componentes del PEI afecta

Preescolar · Articulación de niveles.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Armonizar la transición preescolar→primaria. | Coord. Preescolar | Malla articulada | Pendiente | 30/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Con las circulares 14 y 31 y las demás orientaciones de preescolar.

Prioridad: MEDIA.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-p2

| Referente | Desarrollo socioemocional y salud mental (educación inicial) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Orientación · MEN |  |
| Fecha | s. f. · Vigente como orientación. |  |
| Objeto | Orienta el desarrollo socioemocional y la salud mental en la primera infancia. |  |
| Ámbito | Educación inicial / preescolar. |  |
| Clúster | Socioemocional |  |

Qué exige

- Desarrollar lo socioemocional en preescolar dentro del componente del PEI.

A qué componentes del PEI afecta

Preescolar · Componente socioemocional.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base del componente socioemocional en preescolar. | Coord. Preescolar | Componente PEI | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Aterriza en preescolar el clúster socioemocional (Ley 2491).

Prioridad: MEDIA.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-p3

| Referente | Condiciones de calidad de la educación inicial | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Orientación · MEN |  |
| Fecha | s. f. · Vigente como orientación. |  |
| Objeto | Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad de la educación inicial. |  |
| Ámbito | Prestadores de educación inicial. Desarrolla condiciones del Decreto 1411/2022. |  |
| Clúster | Preescolar/Calidad |  |

Qué exige

- Cumplir las condiciones de calidad de la educación inicial.

A qué componentes del PEI afecta

Gestión de calidad · Preescolar.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autoevaluar preescolar vs. condiciones de calidad. | Coord. Preescolar | Autoevaluación | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Enlaza con el transverso de calidad (tarea 1.2.4).

Prioridad: MEDIA.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-c1

| Referente | Orientaciones técnicas ESA con TIC | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Orientación técnica · MEN |  |
| Fecha | 2026 · Vigente. |  |
| Objeto | Entornos escolares seguros con uso de TIC. |  |
| Ámbito | Comunidad educativa. Se articula con las leyes 2489/2564. |  |
| Clúster | Digital/Convivencia |  |

Qué exige

- Promover entornos escolares seguros mediando las TIC.

A qué componentes del PEI afecta

Manual de Convivencia · EJE TIC.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporar a la ciudadanía digital y al Manual de Convivencia. | Líder Tecnología | Manual actualizado | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Con las leyes 2489/2564 (clúster digital).

Prioridad: MEDIA.  Portada en imagen: requiere OCR para detalle.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-c2

| Referente | Abordaje pedagógico de situaciones de riesgo (PEQ) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Orientación · MEN |  |
| Fecha | s. f. · Vigente. |  |
| Objeto | Abordaje pedagógico de situaciones de riesgo. |  |
| Ámbito | Comunidad educativa. Orienta la obligación de la Ley 2414. |  |
| Clúster | Socioemocional/Convivencia |  |

Qué exige

- Orientar la prevención y el abordaje de situaciones de riesgo.

A qué componentes del PEI afecta

Manual de Convivencia · Prevención.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruta de prevención en el Manual de Convivencia. | Orientación Escolar | Ruta | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Material operativo de la Ley 2414.

Prioridad: MEDIA.  Portada en imagen: requiere OCR para detalle.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-af

| Referente | Alianza Familia-Escuela (colección: orientaciones + kit + 23 fascículos + anexos) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Colección orientadora · MEN |  |
| Fecha | varios · Vigente como colección de apoyo (89 documentos). |  |
| Objeto | Participación de familias, socioemocional, salud, seguridad en línea, crianza y caracterización de familias. |  |
| Ámbito | Comunidad educativa. Se articula con el Decreto 459/2024 (obligatorio). |  |
| Clúster | Familias |  |

Qué exige

- Ofrecer material para la Escuela de Padres, la caracterización de familias y la participación.

- Aportar a los clústeres socioemocional y digital.

A qué componentes del PEI afecta

Comunidad · Familias · Convivencia.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usar como material de la Escuela de Padres. | Gestión de Comunidad | Plan Escuela de Padres | Pendiente | 30/09/26 |
| Aplicar los instrumentos de caracterización de familias. | Orientación Escolar | Caracterización | Pendiente | 28/09/26 |

Articulación y notas

Articulación: Material operativo del Decreto 459/2024 y del clúster socioemocional.

Prioridad: MEDIA.  Referente-colección de 89 archivos.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-pegr

| Referente | Guía del Plan Escolar de Gestión del Riesgo (PEGR) | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Guía · MEN |  |
| Fecha | s. f. · Vigente como guía. |  |
| Objeto | Gestión integral del riesgo escolar y educación en emergencias. |  |
| Ámbito | Establecimientos educativos. Orienta la Resolución 006519/2025. |  |
| Clúster | Ambiental/Riesgo |  |

Qué exige

- Orientar la elaboración del Plan Escolar de Gestión del Riesgo.

A qué componentes del PEI afecta

Gestión directiva · PEGR.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar/actualizar el PEGR institucional. | Comité de Riesgo | PEGR | Pendiente | 07/10/26 |

Articulación y notas

Articulación: Material operativo de la Resolución 006519 y la Ley 2427.

Prioridad: MEDIA.  Portada en imagen: requiere OCR para detalle.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-003

| Referente | Circular MEN 25 de 2024 | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Circular · MEN |  |
| Fecha | 20/06/2024 · Vigente (ámbito oficial/territorial). |  |
| Objeto | Cobertura y vinculación de docentes de preescolar en planta temporal. |  |
| Ámbito | Entidades territoriales certificadas y EE oficiales priorizados. |  |
| Clúster | Preescolar |  |

Qué exige

- Orientar a las ETC en cobertura y vinculación docente en preescolar.

A qué componentes del PEI afecta

— (sin implicación directa para la ENSMA).

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin acción para el PEI. | — | — | — | — |

Articulación y notas

Articulación: —

Prioridad: —.  No obliga a un colegio privado.

FICHA DE IMPLICACIONES PARA EL PEI · F-012

| Referente | Ley 2507 de 2025 | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Ley · Congreso |  |
| Fecha | 30/07/2025 · Vigente (no curricular). |  |
| Objeto | Reconoce los deportes electrónicos (esports) en el Sistema Nacional del Deporte. |  |
| Ámbito | Sistema Nacional del Deporte. |  |
| Clúster | Deporte |  |

Qué exige

- Reconocer los esports dentro del deporte nacional.

A qué componentes del PEI afecta

(Opcional) Extracurricular.

Acciones requeridas

| Acción | Responsable | Evidencia | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opcional: electiva o actividad extracurricular. | — | — | — | — |

Articulación y notas

Articulación: —

Prioridad: —.  No es mandato curricular para el PEI.