## Priorización
Orden | Código | Referente | Clasificación | Clúster | Obligat. (0-3) | Profund. PEI (0-3) | Urgencia crono. (0-3) | Puntaje (0-9) | Prioridad | Ola / momento | Fecha límite | Nota
1 | F-010 | Ley 2491 de 2025 | Obligatorio | Socioemocional | 3 | 3 | 3 | 9 | P1 · Crítico | Ola 1 · Pre-F3 (≤09/09) | 09/09/26 | Keystone: ordena el componente en el PEI y articula el clúster.
2 | F-024 | Lineam. Formación Integral | Recomendado | Currículo | 2 | 3 | 3 | 8 | P1 · Crítico | Ola 1 · Pre-F3 (≤09/09) | 09/09/26 | Referente central del rediseño del modelo y las mallas (F3).
3 | F-025 | Lineam. F. Ciudadana y Socioemoc. | Recomendado | Currículo/Socioem. | 2 | 3 | 3 | 8 | P1 · Crítico | Ola 1 · Pre-F3 (≤09/09) | 09/09/26 | Base técnica del componente socioemocional (candado del modelo).
4 | F-004 | Decreto 459 de 2024 | Obligatorio | Familias | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Participación de familias; oficiales y no oficiales.
5 | F-005 | Ley 2383 de 2024 | Obligatorio | Socioemocional | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Integrar con F-010 (no responder por separado).
6 | F-006 | Ley 2394 de 2024 | Obligatorio | Inclusión/Derechos | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Ajuste del Manual de Convivencia y SIEE.
7 | F-007 | Ley 2427 de 2024 | Obligatorio | Ambiental/Riesgo | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Modifica el plan de estudios (Ley 115); área foco Saber.
8 | F-008 | Ley 2414 de 2024 | Obligatorio | Socioemocional | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Integrar con F-010.
9 | F-011 | Ley 2503 de 2025 | Obligatorio | Socioemocional | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Par de F-010: cátedra de educación emocional.
10 | F-014 | Ley 2460 de 2025 | Obligatorio | Salud mental | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Integrar con F-010 (salud mental).
11 | F-015 | Ley 2489 de 2025 | Obligatorio | Digital/TIC | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 21/09/26 | Respalda el eje de innovación/tecnología.
12 | F-020 | Ley 2564 de 2026 | Obligatorio | Digital/Salud mental | 3 | 2 | 2 | 7 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Integrar con F-010 y F-015; ver Decreto 769/2026.
13 | F-002 | Circular MEN 14 de 2024 | Recomendado | Preescolar | 2 | 2 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Desarrolla el Decreto 1411/2022.
14 | F-009 | Ley 2420 de 2024 | Obligatorio | Nivelación | 3 | 1 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Ajuste puntual del SIEE.
15 | F-016 | Ley 2511 de 2025 | Obligatorio | Salud/Vida | 3 | 1 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Desarrollo progresivo (EPSV).
16 | F-019 | Ley 2563 de 2025 | Obligatorio | Ambiental/Riesgo | 3 | 1 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Actualización del PRAE (Ley Empatía).
17 | F-021 | Directiva MEN 01 de 2026 | Recomendado | Digital/TIC | 2 | 2 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 23/09/26 | Aterriza 2489/2564; insumo del Diplomado.
18 | F-022 | Circular MEN 24 de 2026 | Recomendado | Inclusión/Derechos | 2 | 2 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Desarrolla el Decreto 1421/2017.
19 | F-023a | Enseñanza de la Historia — marco | Recomendado | Historia | 2 | 2 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Obligación de fondo: Ley 1874/2017.
20 | F-026 | Lineam. Ciencias Sociales | Recomendado | Currículo/Historia | 2 | 2 | 2 | 6 | P2 · Alto | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Malla de sociales; área foco Saber.
21 | F-017 | Resolución 006519 de 2025 | Obligatorio | Ambiental/Riesgo | 3 | 2 | 1 | 6 | P2 · Alto | Ola 3 · F5 (01–07/10) | 07/10/26 | PEGR; exigible a privados vía Ley 1523/2012.
22 | F-af | Alianza Familia-Escuela (colección) | Recomendado | Familias | 1 | 2 | 2 | 5 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Material operativo del Decreto 459.
23 | F-c1 | Orientaciones ESA con TIC | Recomendado | Digital/Convivencia | 1 | 2 | 2 | 5 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Clúster digital; requiere OCR para detalle.
24 | F-p1 | Ampliación y armonización curricular | Recomendado | Preescolar | 1 | 2 | 2 | 5 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Transición preescolar→primaria.
25 | F-p2 | Desarrollo socioemoc. ed. inicial | Recomendado | Socioemocional | 1 | 2 | 2 | 5 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Integrar con F-010 en preescolar.
26 | F-p3 | Condiciones de calidad ed. inicial | Recomendado | Preescolar/Calidad | 2 | 1 | 2 | 5 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Enlaza con el transverso de calidad (1.2.4).
27 | F-013 | Circular MEN 31 de 2025 | Recomendado | Preescolar | 1 | 1 | 2 | 4 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Permanencia en preescolar.
28 | F-023b | Colección Bicentenario «Historia Hoy» | Recomendado | Historia | 1 | 1 | 2 | 4 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | Apoyo de aula (17 documentos).
29 | F-c2 | Abordaje pedagógico de riesgo (PEQ) | Recomendado | Socioem./Conviv. | 1 | 1 | 2 | 4 | P3 · Medio | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 28/09/26 | Material de la Ley 2414; requiere OCR.
30 | F-pegr | Guía PEGR | Recomendado | Ambiental/Riesgo | 1 | 2 | 1 | 4 | P3 · Medio | Ola 3 · F5 (01–07/10) | 07/10/26 | Material de la Resolución 006519; requiere OCR.
31 | F-018 | Ley 2555 de 2025 | Recomendado | Artes | 1 | 1 | 1 | 3 | P4 · Bajo/Opcional | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 30/09/26 | «Artes al Aula»: ámbito oficial; opcional para la ENSMA.
32 | F-003 | Circular MEN 25 de 2024 | No aplica | Preescolar | 0 | 0 | 0 | 0 | P4 · Bajo/Opcional | Ola 4 · Permanente/Opcional | — | Ámbito oficial/territorial.
33 | F-012 | Ley 2507 de 2025 | No aplica | Deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | P4 · Bajo/Opcional | Ola 4 · Permanente/Opcional | — | No es mandato curricular.

## Olas_secuencia
Secuencia de incorporación por olas (insumo de 1.3.6)
Ola 1 · Pre-F3 (≤09/09)
Referentes que deben resolverse ANTES del modelo pedagógico: lo alimentan (candado de F4).
Referente | Código | Prioridad | Fecha | Foco
Ley 2491 de 2025 | F-010 | P1 | 09/09/26 | Socioemocional
Lineam. Formación Integral | F-024 | P1 | 09/09/26 | Currículo
Lineam. F. Ciudadana y Socioemoc. | F-025 | P1 | 09/09/26 | Currículo/Socioem.
Ola 2 · F4 (10–30/09)
Referentes que entran en el plan de estudios, las mallas, el SIEE y la convivencia.
Referente | Código | Prioridad | Fecha | Foco
Decreto 459 de 2024 | F-004 | P2 | 28/09/26 | Familias
Ley 2383 de 2024 | F-005 | P2 | 28/09/26 | Socioemocional
Ley 2394 de 2024 | F-006 | P2 | 28/09/26 | Inclusión/Derechos
Ley 2427 de 2024 | F-007 | P2 | 30/09/26 | Ambiental/Riesgo
Ley 2414 de 2024 | F-008 | P2 | 28/09/26 | Socioemocional
Ley 2503 de 2025 | F-011 | P2 | 30/09/26 | Socioemocional
Ley 2460 de 2025 | F-014 | P2 | 28/09/26 | Salud mental
Ley 2489 de 2025 | F-015 | P2 | 21/09/26 | Digital/TIC
Ley 2564 de 2026 | F-020 | P2 | 28/09/26 | Digital/Salud mental
Circular MEN 14 de 2024 | F-002 | P2 | 30/09/26 | Preescolar
Ley 2420 de 2024 | F-009 | P2 | 28/09/26 | Nivelación
Ley 2511 de 2025 | F-016 | P2 | 30/09/26 | Salud/Vida
Ley 2563 de 2025 | F-019 | P2 | 30/09/26 | Ambiental/Riesgo
Directiva MEN 01 de 2026 | F-021 | P2 | 23/09/26 | Digital/TIC
Circular MEN 24 de 2026 | F-022 | P2 | 28/09/26 | Inclusión/Derechos
Enseñanza de la Historia — marco | F-023a | P2 | 30/09/26 | Historia
Lineam. Ciencias Sociales | F-026 | P2 | 30/09/26 | Currículo/Historia
Alianza Familia-Escuela (colección) | F-af | P3 | 30/09/26 | Familias
Orientaciones ESA con TIC | F-c1 | P3 | 28/09/26 | Digital/Convivencia
Ampliación y armonización curricular | F-p1 | P3 | 30/09/26 | Preescolar
Desarrollo socioemoc. ed. inicial | F-p2 | P3 | 28/09/26 | Socioemocional
Condiciones de calidad ed. inicial | F-p3 | P3 | 28/09/26 | Preescolar/Calidad
Circular MEN 31 de 2025 | F-013 | P3 | 28/09/26 | Preescolar
Colección Bicentenario «Historia Hoy» | F-023b | P3 | 30/09/26 | Historia
Abordaje pedagógico de riesgo (PEQ) | F-c2 | P3 | 28/09/26 | Socioem./Conviv.
Ley 2555 de 2025 | F-018 | P4 | 30/09/26 | Artes
Ola 3 · F5 (01–07/10)
Referentes que se cierran con el ajuste final del PEI (PEGR, incorporación final).
Referente | Código | Prioridad | Fecha | Foco
Resolución 006519 de 2025 | F-017 | P2 | 07/10/26 | Ambiental/Riesgo
Guía PEGR | F-pegr | P3 | 07/10/26 | Ambiental/Riesgo
Ola 4 · Permanente/Opcional
Adopción permanente, opcionales o no aplican.
Referente | Código | Prioridad | Fecha | Foco
Circular MEN 25 de 2024 | F-003 | P4 | — | Preescolar
Ley 2507 de 2025 | F-012 | P4 | — | Deporte

## Tablero
Tablero de priorización
Por prioridad | N.º | Por ola | N.º
P1 · Crítico | 3 | Ola 1 · Pre-F3 (≤09/09) | 3
P2 · Alto | 18 | Ola 2 · F4 (10–30/09) | 26
P3 · Medio | 9 | Ola 3 · F5 (01–07/10) | 2
P4 · Bajo/Opcional | 3 | Ola 4 · Permanente/Opcional | 2
3 críticos (P1) alimentan el modelo (Ola 1). El grueso obligatorio entra en F4. El clúster socioemocional se responde unido, con la Ley 2491 como cabeza.

## Notas
Modelo de priorización — criterios
Puntaje = Obligatoriedad + Profundidad en el PEI + Urgencia (cada criterio 0–3; máximo 9).
Obligatoriedad: 3 ley/decreto/resolución vinculante · 2 orientadora que desarrolla obligación de fondo o lineamiento oficial · 1 adoptable/orientadora · 0 no aplica.
Profundidad en el PEI: 3 toca horizonte/modelo (estructural) · 2 toca plan de estudios, SIEE o convivencia · 1 componente puntual/anexo · 0 sin impacto.
Urgencia (cronograma): 3 alimenta el modelo (F3, ≤09/09) · 2 entra en mallas/plan (F4, ≤30/09) · 1 ajuste final del PEI (F5, ≤07/10) · 0 no aplica.
Niveles: P1 Crítico (8–9) · P2 Alto (6–7) · P3 Medio (4–5) · P4 Bajo/Opcional (≤3).
Olas: ordenan la incorporación en el tiempo y son el insumo directo del hito 1.3.6 (Matriz de incorporación al PEI, 02/09/26).
Regla de oro del clúster socioemocional: las leyes 2383, 2414, 2503, 2460 y 2564 se responden integradas con la Ley 2491 (F-010), no por separado.
El PEGR (F-017 / F-pegr) es exigible a colegios privados por la Ley 1523/2012 y el Decreto 1075, aunque la Resolución 006519 priorice oficiales.