COLEGIO MARÍA AUXILIADORA – SOACHA

RUTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PEI 2026–2031 | PMI y POA 2027–2031

Instrumento orientador para el seguimiento anual de las metas institucionales

# 1. Propósito de la ruta

Establecer una ruta institucional para concretar, hacer seguimiento y evaluar anualmente las metas estratégicas del PEI 2026–2031, articulando el PEI con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), el Plan Operativo Anual (POA), la autoevaluación institucional y los procesos de gestión. La ruta permite diferenciar el horizonte estratégico del PEI de la planeación, ejecución y evaluación anual.

# 2. Principio de articulación

El PEI define el horizonte, los objetivos y las metas estratégicas; el PMI concreta anualmente las acciones de mejoramiento y sus resultados esperados; el POA organiza la ejecución de actividades, tiempos y responsables; y el seguimiento anual verifica los avances para orientar el siguiente ciclo de mejoramiento.

| Instrumento | Pregunta que responde | Contenido principal | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| PEI 2026–2031 | ¿Hacia dónde vamos? | Horizonte, objetivos y metas estratégicas. | 2026–2031 |
| PMI anual | ¿Qué debemos mejorar y cuánto avanzaremos este año? | Meta anual, indicador, línea base, acciones, responsables y resultado esperado. | Cada vigencia |
| POA anual | ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? | Actividades, cronograma, responsables y recursos. | Cada vigencia |
| Seguimiento y evaluación | ¿Qué logramos y qué debemos ajustar? | Evidencias, resultados, análisis, cumplimiento y acciones de mejora. | Periódico y anual |

# 3. Ruta anual 2027–2031

La siguiente ruta establece qué debe evaluarse en cada vigencia. Los porcentajes y valores concretos se determinarán en el PMI anual a partir de la línea base institucional y de los resultados de la vigencia anterior.

| Año | Enfoque | Qué se evalúa / qué se hace | Qué se observa | Fuentes de verificación | Producto / siguiente paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | Línea base y puesta en marcha | Validar línea base 2026; precisar indicadores y fuentes; definir metas anuales; ejecutar POA; seguimiento periódico; evaluar resultados. | Línea base, avances iniciales, aprendizajes, convivencia, inclusión, participación, identidad salesiana, ambiente y tecnología. | Autoevaluación, resultados académicos, registros de convivencia, evidencias de proyectos e informes de gestión. | PMI y POA 2028 toman los resultados 2027. |
| 2028 | Consolidación inicial | Comparar con 2026 y 2027; valorar cumplimiento; identificar brechas; ajustar estrategias; formular 2029. | Tendencia de indicadores y eficacia de estrategias en aprendizajes, inclusión, convivencia, innovación, cuidado y participación. | Resultados 2027–2028, autoevaluación e informes de gestión. | PMI 2029 incorpora continuidad, ajuste o fortalecimiento. |
| 2029 | Evaluación intermedia del horizonte | Realizar corte intermedio; valorar avance acumulado 2027–2029; revisar pertinencia de objetivos e indicadores; priorizar brechas. | Cumplimiento acumulado, reducción de brechas, resultados de aprendizaje y fortalecimiento institucional. | Autoevaluación, indicadores acumulados e informes de las cuatro gestiones. | PMI 2030 prioriza brechas y acciones de cierre. |
| 2030 | Fortalecimiento y sostenibilidad | Verificar sostenibilidad; priorizar metas pendientes; fortalecer procesos insuficientes; preparar evaluación final. | Sostenibilidad de prácticas, cumplimiento acumulado, resultados académicos y formativos, capacidad instalada. | Indicadores acumulados, autoevaluación e informes de gestión. | PMI 2031 orienta el cierre del horizonte. |
| 2031 | Evaluación final del horizonte 2026–2031 | Evaluar integralmente; comparar línea base 2026 con resultados 2031; valorar cada meta; documentar logros y brechas; definir insumos para el siguiente horizonte. | Cumplimiento final, evolución de indicadores, resultados de las cuatro gestiones e impacto de estrategias. | Autoevaluación final, indicadores acumulados, resultados académicos/externos e informes. | Insumo para el siguiente horizonte institucional. |

# 4. Matriz de seguimiento anual del PMI

Esta matriz se diligencia para cada vigencia. No hace parte del PEI como matriz operativa; constituye el instrumento de concreción y seguimiento del PMI anual.

| Objetivo PEI | Meta estratégica | Meta anual | Indicador | Línea base | Resultado esperado | Acciones PMI/POA | Responsable | Evidencia / resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 5. Criterios para valorar el avance

Cumplimiento: relación entre el resultado alcanzado y la meta anual establecida.

Pertinencia: correspondencia de las acciones con el objetivo y las necesidades institucionales.

Eficacia: capacidad de las estrategias para producir los resultados esperados.

Continuidad: sostenibilidad de los avances y capacidad de mantener las prácticas institucionalizadas.

Mejoramiento: decisiones derivadas del análisis de resultados para la siguiente vigencia.

Equidad e inclusión: valoración de los resultados considerando participación, permanencia y atención a la diversidad.

# 6. Referentes documentales y normativos

Esta ruta se articula con los instrumentos institucionales vigentes y debe leerse conjuntamente con el PEI, el PMI, el POA, la autoevaluación institucional y los demás instrumentos de gestión y evaluación adoptados por el Colegio.

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio María Auxiliadora, horizonte 2026–2031.

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), formulado y evaluado anualmente.

Plan Operativo Anual (POA), formulado y evaluado anualmente.

Autoevaluación institucional y evidencias de las gestiones institucionales.

Normativa educativa colombiana aplicable y disposiciones vigentes del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación de Soacha.

Nota técnica: Los valores porcentuales de las metas anuales no se fijan anticipadamente en esta ruta. Deben establecerse en cada PMI con base en la línea base 2026, los resultados de cada vigencia, la capacidad institucional y los indicadores definidos por el Colegio.